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АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	21.03.2023
	№
	367-р


                      г. Грязовец  

Об утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год

В соответствии с постановлением администрации района от 2 февраля 2016 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального района (с изменениями           от 5 августа 2020 г. № 355):

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год.





2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию А.В. Казунина.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                               С.А. Фёкличев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации

Грязовецкого муниципального округа 

от 21.03.2023 № 367-р

(приложение)
План реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры 
Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат мероприятия (краткое описание результата исходя из цели мероприятия)

	Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования  (тыс. руб.)

	
	
	начало реализации
	окончания реализации (наступления контрольного события)
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	собственные доходы бюдже-та района
	Субвен-ции, субси-дии и иные трансферты из област-ного бюджета за счет средств федерального бюджета
	субвенции, субси-дии и иные трансферты из област-ного бюджета за счет собственных средств област-ного бюджета
	безвозмездные поступления от физиче-ских и юридических лиц

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11

	Всего по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»                       
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа,

управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа;

управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	х
	225044,2
	24578,3
	53212,2
	147253,7
	0,0

	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа


	01.01.2023
	31.12.2023
	х
	205132,1
	14932,2
	53212,2
	136987,7
	0,0

	Основное мероприятие 1.1.
«Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда»

	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	 снесено 4 аварийных дома

	3020,0
	3020,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.1.1
«Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда»

	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	 снесено 4 аварийных дома

	3020,0
	3020,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.2.1 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей»

	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	предоставлена социальная выплата молодой семье в количестве 1 ед.
	610,9
	191,0
	0,0
	419,9
	0,0

	Мероприятие 1.3.1 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей»

	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	предоставлена социальная выплата молодой семье в количестве 1 ед.
	610,9
	191,0
	0,0
	419,9
	0,0

	Основное мероприятие 1.4. «Выполнение обязательств по содержанию муниципального жилищного фонда»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	отремонтировано 5 жилых помещений муниципального жилищного фонда,

произведена оплата  коммунальных расходов по содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-ности,

произведена оплата  коммунальных расходов по содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,

произведена оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья,

произведена оплата за квитирование, оплата штрафов

	11648,7
	11648,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.4.1 «Осуществление текущего ремонта, капитального ремонта и содержания муниципальных жилых помещений»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	отремонтировано 5 жилых помещений муниципального жилищного фонда
	5851,7
	5851,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.4.2 «Оплата коммунальных расходов за муниципальное жилье» 
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	произведена оплата  коммунальных расходов по содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	1767,0
	1767,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.4.3 «Оплата взносов за капитальный ремонт за незаселенные муниципальные жилые помещения»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	произведена оплата взносов                            за капитальный ремонт муниципального жилья
	3180,0
	3180,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.4.4 «Оплата за квитирование, штрафы»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	произведена оплата за квитирование, оплата штрафов 
	850,0
	850,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	 18 человек обеспечены жилыми помещениями                   в результате расселения и аварийного жилищного фонда
	189 852,5
	72,5
	53 212,2
	136 567,8
	0,0

	Мероприятие 1.5.1. «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	18 человек обеспечены жилыми помещениями                  в результате расселения и аварийного жилищного фонда
	189 852,5
	72,5
	53 212,2
	136 567,8
	0,0

	Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа, 

управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа;

Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	х
	19912,1
	9645,5
	0,0
	10266,6
	0,0

	Основное мероприятие 2.1.
«Проектирование, строительство и содержание сетей газоснабжения»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа


	01.01.2023
	31.12.2023
	разработан проект по газификации              х. Глубокое, выполнена диагностика и содержание сетей и сооружений газоснабжения, находящихся                   в пользовании
	4034,6
	4034,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.1
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района
	01.01.2023
	31.12.2023
	выполнена диагностика и содержание сетей и сооружений газоснабжения, находящихся в пользовании
	1867,0
	1867,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.2
	Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	разработан проект по газификации              х. Глубокое
	2167,6
	2167,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.2.
«Осуществление строительства, реконструкции и ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального района»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа, 

управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа;

Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	выполнены работы по чистке, промывке и дезинфекции 14 колодцев, 

предоставлены субсидии юридическим лицам на подготовку к отопительному сезону, выполнены кадастровые работы для строительства сетей водоснабжения, 

подготовлены межевые и технические планы для постановки на кадастровый учет 3 построенных колодцев, 

разработан проект на строительство котельной в                    д. Сидоровское
	4683,8
	4683,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.2.1 «Содержание источников нецентрализован-ного водоснабжения»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района;

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;

Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого           муниципального округа

	01.01.2023
	31.12.2023
	выполнены работы  по чистке, промывке и дезинфекции 14 колодцев
	748,0
	748,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.2.2 «Разработка проектной документации на строительство блочно-модульной газовой котельной  в с. Сидоровское Грязовецкого района»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района

	01.01.2023
	31.12.2023
	подготовлен 1 проект                     по строительству  блочно-модульной  газовой котельной 
	2300,0
	2300,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.2.3 «Подготовка межевых и технических планов»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района

	01.01.2023
	31.12.2023
	подготовлены меже-вые и технические планы для постановки на кадастровый учет 3 построенных колод-цев
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.2.4 «Субсидии юридическим лицам»
	управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	предоставлены субсидии юридическим лицам на подготовку к отопительному сезону
	1610,8
	1610,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.3 «Осуществление разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.3.1 «Осуществление разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.4 «Проектирование объекта «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г. Грязовец»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	разработана проектная документация                по объекту 
	4833,3
	193,3
	0,0
	4640,0
	0,0

	Мероприятие 2.4.1 «Проектирование объекта «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г. Грязовец»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	01.01.2023
	31.12.2023
	разработана проектная документация               по объекту
	4833,3
	193,3
	0,0
	4640,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5 «Проектирование и строительство объекта «Канализация              г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.5.1 

«Проектирование и строительство объекта «Канализация                г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.6 «Проектирование объекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в                п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района
	01.01.2023
	31.12.2023
	разработан проект и получено положительное заключение госэкспертизы              по объекту
	5860,4
	234,4
	0,0
	5626,0
	0,0

	Мероприятие 2.6.1 

«Проектирование объекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в                п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области»
	управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района
	01.01.2023
	31.12.2023
	разработан проект и получено положительное заключение госэкспертизы               по объекту
	5860,4
	234,4
	0,0
	5626,0
	0,0
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