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АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	30.03.2023
	№
	408-р


                      г. Грязовец  

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы
«Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области на 2023-2028 годы» на 2023 год
В целях реализации муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 7 ноября 2022 г. № 601.

Утвердить План реализации муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области на 2023-2028 годы» на 2023 год (прилагается).
Глава Грязовецкого муниципального округа                                               С.А. Фёкличев 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Грязовецкого муниципального округа 
от 30.03.2023 № 408-р
(приложение)
План 
реализации муниципальной программы
«Содействие развитию предпринимательства и торговли 
в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области на 2023-2028 годы» на 2023 год
	Наименование  
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия, 
контрольного 
события
	Ответствен-ные исполнители, соисполни-тели, участники
	Срок
	Ожидаемый
непосредственный результат 
мероприятия (краткое описание 
результата исходя из 
цели мероприятия)

	Финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)

	
	
	начала 
реализации
	окончания 
реализации (наступле-ния контроль-ного события)
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	собственные 
доходы 
бюджета округа
	субвенции, субсидии и иные 
трансферты 
из 
областного бюджета за счет средств
федерального бюджета
	субвенции, субсидии и иные 
трансферты 
из 
областного бюджета за счет 
собственных средств 
областного бюджета
	безвозмездные поступле-ния от 
физиче-ских и юридиче-ских лиц

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Всего по 
муниципальной 
программе «Содействие развитию предпринимательства и торговли в  Грязовецком муниципальном округе Вологодской области на 2023-2028 годы»                  
	Управление социально-экономического развития округа администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа;
Управление имуществен-ных и земельных отношений админист-рации Грязовецкого муниципаль-ного округа 
	01.01.2023

	29.12.2023

	Х

	1664,8
	966,8
	0,0
	698,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предприниматель-ства в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»
	Управление социально-экономического развития округа админист-рации Грязовецкого муниципаль-ного округа;
Управление имуществен-ных и земельных отношений администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа 
	01.01.2023
	29.12.2023
	Х
	230,0
	230,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1.  «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания,  развития и  модернизации производства товаров (работ, услуг)»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	 01.09.2023
	01.11.2023
	Предоставление субсидий 2 субъектам  МСП
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.1.1. 
«Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания,  развития и  модернизации производства товаров (работ, услуг)»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	 01.09.2023
	01.11.2023
	Предоставление субсидии 2 субъектам  МСП
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Контрольное событие 1.1.1.
«Проведение заседания комиссии по рассмотрению заявок о предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания,  развития и  модернизации производства товаров (работ, услуг)»
	Управление социально-экономического развития округа
	Х

	октябрь 2023 года
	Определение победителей конкурсного отбора
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1.2 «Мониторинг деятельности субъектов малого  и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках подпрограммы  1, занесение сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа;
Управление имуществен-ных и земельных отношений администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023

	29.12.2023

	Выполнение плановых показателей получателями           муниципальной поддержки, размещение сведений о получателях поддержке в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки
	 0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.2.1. 

«Проверка отчетов  получателей субсидий в 2022 году о достижении установленных при предоставлении субсидии значений показателей  результативности»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	01.02.2023
	Контроль за расходованием субсидий, за выполнением показателей  получателями субсидии 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.2.2. «Занесение информации об  оказанной поддержке в 2023 году в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа;
Управление имуществен-ных и земельных отношений администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023

	29.12.2023

	Размещение  сведений о получателях поддержке в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки до 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания поддержки
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3.  «Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки  в виде передачи в аренду муниципального имущества округа»


	Управление имуществен-ных и земельных отношений администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023

	29.12.2023

	Увеличение количества объектов, предназначен-ных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-тельства и организациям, образующим инфраструктуры поддержки
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.3.1 «Рассмотрение заявлений от субъектов субъектам малого и среднего предпринимательства об оказании имущественной поддержки, принятие решения об оказании поддержки»
	Управление имуществен-ных и земельных отношений администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023

	29.12.2023

	Предоставление в аренду муниципального имущества одному субъекту  малого и среднего предпринима-тельства или физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринима-телем и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональ-ный доход» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4. «Подготовка и публикация информационных материалов о существующей поддержке предпринима-тельства в средствах массовой информации и размещение их на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Размещение не менее 10 информацион-ных материалов о существующих мерах поддержки на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.4.1. «Информирование населения и предприниматель-ского сообщества об оказываемых мерах государственной и муниципальной  поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства, механизмах поддержки содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Размещение не менее 10 информаци-онных мате-риалов о су-ществующих мерах поддержки на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие  1.5. «Организация и проведение конкурсов для малого и среднего  предпринима-тельства и плательщиков налога на профессиональный доход, в том числе конкурсов профессионального мастерства»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	20.01.2023
	31.03.2023
	Награждение победителей  и призеров конкурса
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  1.5.1. «Проведение конкурса «Предприниматель года»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	20.01.2023
	31.03.2023
	Выявление лучших субъектов малого и среднего предпринима-тельства по результатам работы за 2022 год. Награждение победителей и призеров конкурса 
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6.  «Содействие деятельности общественных объединений предпринимателей,  Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном округе»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Проведение 4 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринима-тель​ства в Грязовецком муниципальном округе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.6.1. «Организация и проведение  заседаний Совета по развитию малого и среднего предприниматель​ства, в том числе расширенных»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Проведение 4 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринима-тель​ства в Грязовецком муниципальном округе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное 

мероприятие 1.7.

«Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам развития предпринимательства с участием представителей предприниматель-ского сообщества, представителей органов исполнительной власти области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,   представителей организаций,  образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-ства»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Проведение 1 мероприятия для субъектов МСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.7.1. Организация и проведение «круглого стола»  для субъектов малого и среднего предпринима-тельства 
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринима-тельства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 «Содействие в сфере торговли в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Х
	1434,8
	736,8
	0,0
	698,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Доставка продовольствен-ных товаров в 66  малонаселенных и (или) труднодоступ-ных населенных пунктов
	734,8
	36,8
	0,0
	698,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.1. «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенные при  доставке продовольственных  товаров в малонаселенные и (или) трудно-доступные насе-ленные пункты, в которых отсут-ствуют стационарные торговые объекты»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Доставка продовольствен-ных товаров в 66  малонаселенных и (или) труднодоступ-ных населенных пунктов
	734,8
	36,8
	0,0
	698,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Приобретение за счет субсидии одной единицы  специализи-рованного  автотранспорта
(автолавки) для осуществления 
доставки продоволь-ственных товаров в малонаселен-ные и (или) трудно-доступные населенные пункты
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.2.1.

«Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с приобретением специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023

	29.12.2023
	Приобретение за счет субсидии одной единицы  специализи-рованного  автотранс-порта
(автолавки) для осуществления 
доставки продоволь-ственных товаров в малонаселен-ные и (или) трудно-доступные населенные пункты
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.3.  «Предоставление субсидий организациям торговли  и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю через стационарные торговые объекты в лесных поселках,  на возмещение части затрат на приобретение оборудования и содержание торговых объектов»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Обеспечение работы стационарных торговых объектов 
в лесных поселках  
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.3.1. «Расходы на предоставление субсидий организациям торговли  и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю через стационарные торговые объекты в лесных поселках,  на возмещение части затрат на приобретение оборудования и содержание торговых объектов»
	Управление социально-экономического развития округа администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа
	01.01.2023
	29.12.2023
	Обеспечение работы стационарных торговых объектов в лесных поселках  
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
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