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АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	29.09.2023
	№
	 2357



                                г. Грязовец  

	
[bookmark: _GoBack]О принятии решения об изменении существенных условий контракта 
от 02 марта 2023 г.


В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г.                  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                             для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 24 января 2023 г. № 104                «О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона                               от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола комиссии по принятию решений администрацией Грязовецкого муниципального района об изменениях по соглашению сторон существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд района, заключенного до 01 января 2024 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения от 29 августа 2023 г. № 18
Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение об изменении существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон, по заключенному контракту                               от 02 марта 2023 г. «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» между МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца и ООО «Гоара».
2. МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца и ООО «Гоара» рассмотреть вопрос об изменении существенных условий контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок, путем заключения дополнительного соглашения, предусматривающего изложение:
- пунктов 2.2., 3.2. Контракта в следующей редакции:
«2.2. «Цена контракта составляет 25 185 973,19 рублей (Двадцать пять миллионов сто восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три рубля 19 копеек), в том числе НДС 20%.»;         
 «3.2 Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 16 октября 2023 г. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 08 ноября 2023 г.».
- пункта 4 Приложения № 1 к Контракту в следующей редакции:
«п. 4 Срок выполнения работ: с даты заключения контракта                                   по 16 октября 2023 г.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Грязовецкого муниципального района Вологодской области Патракееву Т.А.



Глава Грязовецкого муниципального округа                                               С.А.Фёкличев
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