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АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	22.04.2026
	№
	1100


                             г. Грязовец  
О разработке проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Грязовецкого муниципального округа на 2026 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Грязовецкого муниципального округа
Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать проект актуализированной Схемы теплоснабжения Грязовецкого муниципального округа на 2026 год (далее - проект актуализированной Схемы теплоснабжения).
2. Утвердить график мероприятий по разработке и утверждению проекта  актуализированной Схемы теплоснабжения согласно приложению.
3. Разместить на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа уведомление о начале разработки проекта актуализированной Схемы теплоснабжения  с указанием на страницу официального сайта, на которой размещена действующая схема теплоснабжения, в том числе актуализированные схемы теплоснабжения.
4. Управлению строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа совместно с теплоснабжающими организациями обеспечить сбор исходных данных для разработки проекта актуализированной Схемы теплоснабжения, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская правда» и размещению на официальном сайте округа.
Временно исполняющий полномочия

главы Грязовецкого муниципального округа                                                  А.В. Казунин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 22.04.2026 № 1100

(приложение)
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке и утверждению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения 

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Принятие решения о разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения
	До 21.04.2026
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ

	2
	Размещение на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения с указанием на страницу официального сайта, на котором размещена действующая схема теплоснабжения, в том числе актуализированные схемы теплоснабжения.
	В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ

	3
	Сбор исходных данных для разработки проекта  актуализированной схемы теплоснабжения
	До 12.05.2026
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ, представители теплоснабжающих организаций

	4
	Разработка проекта актуализированной схемы теплоснабжения
	До 20.05.2026
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ

	5
	Размещение проекта  актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа, опубликование сведений о размещении проекта  актуализированной схемы теплоснабжения на  официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и в газете «Сельская правда»
	В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта  актуализированной схемы теплоснабжения
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ

	6
	Сбор замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения
	Не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ

	7
	Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения, размещение на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта  актуализированной схемы теплоснабжения, замечаний и предложений по проекту  актуализированной схемы теплоснабжения
	В течение 3 рабочих дней со дня окончания сбора срока замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ

	8
	Проведение публичных слушаний по проекту  актуализированной схемы теплоснабжения
	Не позднее 15 календарных дней со дня окончания сбора замечаний и предложений
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ

	9
	Опубликование протокола и заключения по результатам публичных слушаний на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и в газете «Сельская правда»
	В течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ

	10
	Принятие решения об утверждении проекта  актуализированной схемы теплоснабжения, размещение на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и в газете «Сельская правда» решения и  актуализированной схемы теплоснабжения
	В течение 7 рабочих дней со дня размещения протокола на официальном сайте, но не позднее 1 июля 2026 года.
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ


� EMBED  ���








_2147483647.unknown

