УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 01.10.2024 № 2740

в редакции постановления администрации Грязовецкого муниципального округа от 04.03.2025 № 612; от 24.04.2025 № 1154; от 16.05.2025 № 1345; от 27.08.2025 № 2380; от 14.11.2025 №3121; от 25.12.2025 № 3621; 16.02.2026 № 345; 26.02.2026 № 46; 25.03.2026 № 828; 30.03.2026  № 887; 03.06.2026 № 1467; 29.07.2026 № 1953

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

(далее – муниципальная программа)

I. Приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Основ законодательства Российской Федерации о культуре                                  от 9 октября 1992 г. № 3612-1;

Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808;

Национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года      и на перспективу до 2036 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309;

Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                           от 15 апреля 2014 г. № 317;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области                             от 17 октября 2016 г. № 920;

Стратегии социально - экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утверждённой решением Земского Собрания района от 12 декабря 2018 года № 113.

2. Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- создание равных условий доступности культурных ценностей для жителей округа;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение качества предоставляемых услуг, поиск и внедрение новых форм работы;

- поддержка культурных инициатив на территории округа, в том числе туристских проектов;

- улучшение материально-технической базы учреждений через участие               в проектах, грантах и конкурсах.

3. В рамках муниципальной программы будут реализованы:

- муниципальный проект,  связанный с реализацией регионального проекта

«Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры» (приложение 1 к муниципальной программе);

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта

«Оснащение материально-технической базы учреждений культуры по проекту «Народный бюджет»  (приложение 2 к муниципальной программе);

- муниципальный проект «Развитие событийного туризма в Грязовецком округе» (приложение 3 к муниципальной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (приложение 4 к муниципальной программе);

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Культурный вектор. Поддержка творческих работников, учреждений в сфере культуры (приложение 5 к муниципальной программе);

- муниципальный проект, направленный на достижение показателей региональных проектов, связанных с реализацией национальных проектов «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Вологодская область)» (приложение 6 к муниципальной программе);

- муниципальный проект «Социально-значимые мероприятия» (приложение 7 к муниципальной программе);

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет» в сфере культуры» (приложение 8 к муниципальной программе).

II. П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Крылова О.И., заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соколова Г.М. , начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Сохранение числа посещений культурных мероприятий до 855,0 тысяч единиц к концу 2030 года |
| Направления | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» |

2.Показатели муниципальной  программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель муниципальной программы: «Сохранение числа посещений культурных мероприятий до 855,0 тысяч единиц к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число посещений культурных мероприятий | тысяча единиц | 752,54 | 2023 | 855,0 |  | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении 1                      к паспорту муниципальной программы.

3.Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за разработку и реализацию структурного элемента | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | Задача 1: «Сохранение доли сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу, на уровне 2025 года (36,8%)» | Число посещений культурных мероприятий |
|  |  |  |  | Задача 2: «Сохранение доли сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, на уровне 2025 года (33,3 %)» |  |
|  |  |  |  | Задача 3: «Сохранение книговыдачи в библиотеках округа на уровне 2025 года (711 189 единиц)" |  |
| 2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Оснащение материально-технической базы учреждений культуры по проекту «Народный бюджет» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025 год | Задача: «Обеспечение доли реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% » | Число посещений культурных мероприятий |
| 3. | Муниципальный проект «Развитие событийного туризма в Грязовецком округе» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | Задача: «Сохранение количества мероприятий по событийному туризму до 17 единиц к 2027 году» | Число посещений культурных мероприятий |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2030 годы | Задача: «Обеспечение функционирования учреждений культуры» | Число посещений культурных мероприятий |
| 5. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Культурный вектор. Поддержка творческих работников, учреждений в сфере культуры» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025 - 2027 годы | Задача 1: «Сохранение количества участников культурно-досуговых формирований сельских домов культуры до 3218 человек к концу 2027 года» | Число посещений культурных мероприятий |
|  |  |  |  | Задача 2: «Увеличение числа посещений БУК «ЦБС» в стационарных и вне стационарных условиях до 295 000 человек к концу 2027 года» |  |
| 6. | Муниципальный проект, направленный на достижение показателей региональных проектов, связанных с реализацией национальных проектов «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Вологодская область)» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2026 год | Задача 1: «Увеличение количества зданий учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен ремонт» | Число посещений культурных мероприятий |
|  |  |  |  | Задача 2: «Увеличение количества модернизированных учреждений культурно-досугового типа» | Число посещений культурных мероприятий |
| 7. | Муниципальный проект «Социально-значимые мероприятия» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2028-2030 год | Задача: «Сохранение количества социально-значимых мероприятий в количестве 17 единиц к концу 2030 года» | Число посещений культурных мероприятий |
| 8. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет» в сфере культуры» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2026 год | Задача: Обеспечение доли реализованных проектов в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% | Число посещений культурных мероприятий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

».

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 174682,3 | 151489,2 | 146654,9 | 148427,6 | 0,0 | 0,0 | 621254,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 158411,4 | 137266,0 | 146654,9 | 148427,6 | 0,0 | 0,0 | 590759,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 15534,7 | 4737,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20272,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 8543,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8643,8 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 636,2 | 941,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1577,7 |
| 2. | Ответственный исполнитель управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 174682,3 | 151489,2 | 146654,9 | 148427,6 | 0,0 | 0,0 | 621254,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 158411,4 | 137266,0 | 146654,9 | 148427,6 | 0,0 | 0,0 | 590759,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 15534,7 | 4737,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20272,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 8543,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8643,8 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 636,2 | 941,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1577,7 |
| 3. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры» | всего, в том числе | 29046,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29046,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 17600,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17600,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11445,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11445,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Оснащение материально-технической базы учреждений культуры по проекту «Народный бюджет» | всего, в том числе | 5472,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5472,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1005,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1005,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3830,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3830,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 636,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636,2 |
| 5. | Муниципальный проект «Развитие событийного туризма в Грязовецком округе» | всего, в том числе | 1907,0 | 1778,2 | 1778,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5463,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1907,0 | 1778,2 | 1778,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5463,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Культурный вектор. Поддержка творческих работников, учреждений в сфере культуры» | всего, в том числе | 133,3 | 285,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 33,3 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Муниципальный проект, направленный на достижение показателей региональных проектов, связанных с реализацией национальных проектов «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Вологодская область)» | всего, в том числе | 0,0 | 9999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9999,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1031,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 8343,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8343,8 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Муниципальный проект «Социально-значимые мероприятия» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1778,2 | 0,0 | 0,0 | 1778,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1778,2 | 0,0 | 0,0 | 1778,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Народный бюджет» в сфере культуры» | всего, в том числе | 0,0 | 5172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5172,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 610,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 3620,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3620,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 941,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 941,5 |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | всего, в том числе | 138123,0 | 134252,7 | 144876,7 | 146649,4 | 0,0 | 0,0 | 563901,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 137898,0 | 134252,7 | 144876,7 | 146649,4 | 0,0 | 0,0 | 563676,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы, характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

Приложение  1

к паспорту муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | А - число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц | А=Б+К+М+Д | Б | Число посещений библиотеки, тыс. ед. | Данные статистических наблюдений по формам: 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», 8-НК «Сведения о деятельности музея», 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» |
|  |  |  | К | Посещения на мероприятиях, тыс. ед. |  |
|  |  |  | М | Число посещения музея, тыс. ед. |  |
|  |  |  | Д | Число посещений творческих мероприятий, тыс. ед. |  |

Приложение  2

к паспорту муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) |  | Наименование расходов | Направление расходов |  | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры» |  |  |  |  |  | 29046,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: проведен ремонт сельского дома культуры |  | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципаль-ных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям |  | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на проведение капитального ремонта здания, благоустройство территории и укрепление материально-технической базы структурного подразделения - филиала | 16789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы на капитальный ремонт и ремонт объектов культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям |  | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на проведение капитального ремонта структурного подразделения -филиала | 3908,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципаль-ных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям |  | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на проведение капитального ремонта структурного подразделения - филиала | 5208,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: проведен ремонт, выполнено оснащение сельской библиотеки |  | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципаль-ных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям |  | Субсидия БУК «ЦБС» на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, предметами для оформления и декорирования помещений структурного подразделения - филиала | 310,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципаль-ных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям |  | Субсидия БУК «ЦБС» на проведение капитального ремонта структурного подразделения - филиала | 2451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Результат: приобретены книги библиотекам округа |  | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципаль-ных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям |  | Субсидия БУК «ЦБС» на приобретение книг библиотекам | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Оснащение материально-технической базы учреждений культуры по проекту «Народный бюджет» |  |  |  |  |  | 5472,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Результат: реализованы проекты в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» |  | Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет» | Субсидия на иные цели |  | Приобретение оборудования, материалов и костюмов БУК «Культурно-досуговый центр»» | 5472,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальный проект «Развитие событийного туризма в Грязовецком округе» |  |  |  |  |  | 1907,0 | 1778,2 | 1778,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Результат: проведены мероприятия |  | Расходы на организацию и проведение окружных и социально-значимых мероприятий | Субсидия на иные цели |  | Субсидия БУК «ЦБС», БУК «Культурно-досуговый центр», БУК «Грязовецкий музей», БУК «Вохтожский ПДК», БУ ДО «Грязовецкая ДШИ» на проведение мероприятий в рамках Праздника Липы, межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления, фестиваля «Золотые львы, зеленых полей», Дня поселка Вохтога, Дня Победы, Нового года | 1907,0 | 1778,2 | 1778,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Культурный вектор. Поддержка творческих работников, учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  | 133,3 | 285,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему сельскому учреждению культуры | Расходы на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников учреждений культуры |  |  | Субсидия на иные цели бюджетным учреждениям | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр для поощрения структурного подразделения филиал Комьянский сельский Дом культуры | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр для поощрения структурного подразделения филиал Слободской сельский Дом культуры | 0,0 | 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему работнику сельских учреждений | Расходы на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников учреждений культуры |  |  | Субсидия на иные цели бюджетным учреждениям | Субсидия на денежное поощрение лучшего работника структурного подразделения филиал Комьянский сельский Дом культуры БУК «Культурно-досуговый центр» | 0,0 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему работнику сельских учреждений | Расходы на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников учреждений культуры |  |  | Субсидия на иные цели бюджетным учреждениям | Субсидия на денежное поощрение лучшего работника структурного подразделения Комьянский филиал (Совхозный отдел) БУК «ЦБС» | 0,0 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Муниципальный проект, направленный на достижение показателей региональных проектов, связанных с реализацией национальных проектов «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Вологодская область)» |  |  |  |  |  | 0,0 | 9999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Результат: проведен капитальный ремонт кровли учреждения культурно-досугового типа | Расходы на модернизацию региональных и (или) муниципальных учреждений культуры (модернизация учреждений культуры культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тысяч человек) |  |  | Субсидия на иные цели бюджетным учреждениям | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на капитальный ремонт кровли структурного подразделения филиал Комьянский сельский Дом культуры | 0,0 | 6254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Результат: поощрен дом культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик | Расходы на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветитель-ских центров на базе учреждений культуры (Поощрение муниципальных домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик) |  |  | Субсидия на иные цели бюджетным учреждениям | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на механику сцены, приобретение оборудования, технических средств и мебели | 0,0 | 3745,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Муниципальный проект «Социально-значимые мероприятия» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1778,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Результат: проведены социально-значимые мероприятия | Расходы на организацию и проведение окружных и социально-значимых мероприятий |  |  | Субсидия на иные цели | Субсидия БУК «ЦБС», БУК «Культурно-досуговый центр», БУК «Грязовецкий музей», БУК «Вохтожский ПДК» на проведение мероприятий в рамках Праздника Липы, Межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления, фестиваля «Золотые львы, зеленых полей», Дня поселка Вохтога, Дня Победы, Нового года, Дня семьи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1778,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Народный бюджет» в сфере культуры» |  |  |  |  |  | 0,0 | 5172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | Результат: реализованы проекты в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | Расходы на реализацию проектов «Народный бюджет» |  |  | Субсидия на иные цели | Приобретение телевизора, мебели, сценических костюмов, звукового и светового оборудования, тренажеров, спортивного и игрового инвентаря, уличной сцены, косметический ремонт помещений | 0,0 | 5172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  | 138123,0 | 134252,7 | 144876,7 | 146649,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Культурно-досуговый центр» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно). 2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно). 3. Показ кинофильмов | 28801,9 | 30535,6 | 32 443,0 | 32 974,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: ПСД ремонт кровли и отмостки СП Минькинский сельский Дом культуры, ПСД ремонт запасного выхода БУК «Культурно-досуговый центр» (в рамках проекта «Народный бюджет 2026»), ПСД благоустройство территории БУК «Культурно-досуговый центр» г. Грязовец | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: организация и проведение мероприятий по сохранению семейных ценностей, наставничеству | 100,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно). 2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно). 3. Показ кинофильмов | 15907,7 | 8649,3 | 11 019,6 | 11 019,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений |  | Субсидия на иные цели: капитальный ремонт здания, благоустройство территории и укрепление материально-технической базы СП филиал Ведерковский сельский дом культуры БУК «Культурно-досуговый центр» | 335,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Централизован-ная библиотечная система» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) и (внестационарных условиях). 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, (проведение творческих мероприятий: фестиваль, выставка, конкурс, смотр, организация и проведение методических мероприятий: семинар, конференция — бесплатно) | 27438,3 | 33550,5 | 34 190,6 | 34 793,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: организация и проведение мероприятий по сохранению семейных ценностей, наставничеству | 100,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: комплектование книжного фонда Модельной Детской библиотеки БУК «ЦБС» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, благоустройство территории СП «Завокзального филиала БУК «ЦБС» | 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) и (внестационарных условиях). 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, (проведение творческих мероприятий: фестиваль, выставка, конкурс, смотр, организация и проведение методических мероприятий: семинар, конференция — бесплатно) | 19018,4 | 11499,9 | 14 651,3 | 14 651,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Грязовецкий музей» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно) и (платно). 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. 3. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | 5421,1 | 6330,2 | 7 076,2 | 7 182,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  |  | 3105,5 | 1867,4 | 2 379,2 | 2 379,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Оплата по решению Арбитражного суда Вологодской области | 2996,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Вохтожский ПДК» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно). 2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно) | 9624,3 | 13174,5 | 14 566,7 | 14 814,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: организация и проведение мероприятий по сохранению семейных ценностей, наставничеству | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно). 2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно) | 6190,5 | 4531,5 | 5 773,3 | 5 773,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Результат: обеспечена деятельность Грязовецкой детской школы искусств | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 10537,9 | 15682,6 | 15 486,5 | 15 770,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  |  | 7376,5 | 5486,7 | 6 990,3 | 6 990,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений |  | Субсидия на иные цели: капитальный ремонт БУ ДО «Грязовецкая ДШИ» (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, благоустройство территории БУ ДО «Грязовецкая ДШИ» по адресу: г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 78 | 0,0 | 2394,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Результат: оборудовано/оснащено рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида БУК «Культурно-досуговый центр» |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Результат: оснащен системой экстренного обеспечения БУК «Вохтожский ПДК» |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 – 31.12.2027 |
| Куратор проекта | О.И. Крылова, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Г.М. Соколова, начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области», региональный проект, не связанный с национальным проектом «Модернизация инфраструктуры сферы культуры» |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: Сохранение доли сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу на уровне 2025 года (36,8%) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу | Процент | 26,3 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 2 | Задача 2: Сохранение доли сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, на уровне 2025 года (33,3 %) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу | процент | 22,2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 3. | Задача 3: Сохранение книговыдачи в библиотеках округа на уровне 2025 года (711 189 единиц) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Книговыдача в библиотеках округа | Единица | 711 146 | 711 189 | 711 189 | 711 189 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Сохранение доли сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу на уровне 2025 года (36,8%) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: проведен ремонт сельского дома культуры | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | Доля сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу |
| 2 | Задача 2: Сохранение доли сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, на уровне 2025 года (33,3 %) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат: проведен ремонт, выполнено оснащение сельской библиотеки | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | Доля сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу |
| 3 | Задача 3: Сохранение книговыдачи в библиотеках округа на уровне 2025 года (711 189 единиц) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Результат: приобретены книги библиотекам округа | Единица | 0 | 450 | 0 | 0 | Книговыдача в библиотеках округа |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 29046,4 | 0,0 | 0,0 | 29046,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17600,8 | 0,0 | 0,0 | 17600,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11445,6 | 0,0 | 0,0 | 11445,6 |
| 1. | Задача 1: Сохранение доли сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу на уровне 2025 года (36,8%) |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: проведен ремонт сельского дома культуры всего, в том числе | 25906,8 | 0,0 | 0,0 | 25906,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17154,2 | 0,0 | 0,0 | 17154,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8752,6 | 0,0 | 0,0 | 8752,6 |
| 2. | Задача 2: Сохранение доли сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, на уровне 2025 года (33,3 %) |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат: проведен ремонт, выполнено оснащение сельской библиотеки всего, в том числе | 2761,8 | 0,0 | 0,0 | 2761,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 408,8 | 0,0 | 0,0 | 408,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2353,0 | 0,0 | 0,0 | 2353,0 |
| 3. | Задача 3: Сохранение книговыдачи в библиотеках округа на уровне 2025 года (711 189 единиц) |  |  |  |  |
| 3.1. | Результат: приобретены книги библиотекам округа всего, в том числе | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 |

- Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| 1. | Задача 1: Сохранение доли сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу на уровне 2025 года (36,8%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Результат: проведен ремонт сельского дома культуры | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на проведение капитального ремонта структурного подразделения -филиала | 16789,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на капитальный ремонт и ремонт объектов культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на проведение капитального ремонта структурного подразделения -филиала | 3908,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на проведение капитального ремонта структурного подразделения -филиала | 5208,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2: Сохранение доли сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, на уровне 2025 года (33,3 %) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат: проведен ремонт, выполнено оснащение сельской библиотеки | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям | Субсидия БУК «ЦБС» на проведение капитального ремонта структурного подразделения -филиала | 310,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям | Субсидия БУК «ЦБС» на проведение капитального ремонта структурного подразделения -филиала | 2451,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача 3: Сохранение книговыдачи в библиотеках округа на уровне 2025 года (711 189 единиц) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Результат: приобретены книги библиотекам округа | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям | Субсидия БУК «ЦБС» на приобретение книг библиотекам | 377,8 | 0,0 | 0,0 |

- Члены рабочей группы

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель проекта | Соколова Г.М. | начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Исполнители проекта | Пешкова Н.В. Водополова Н.А. | директор БУК «ЦБС» директор БУК «Культурно-досуговый центр» |

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Едини-ца измерения | Тип показателя (возрастающий/постоянный/убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшив-ших материаль-но-техничес-кую базу | процент | возрастающий | дискретный | Ddc=Ko/Kc х 100% | Ddc – доля сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу, процент | Расчет управления культуры и туризма | Управле-ние культуры и туризма админист-рации Грязовец-кого муници-пального округа |
|  |  |  |  |  |  | Ko – количество учреждений культурно-досугового типа, отремонтирован-ных по проекту «Сельский Дом культуры» с 2019 года, ед. | Акт выполненных работ | Управле-ние культуры и туризма админис-трации Грязовец-кого муници-пального округа |
|  |  |  |  |  |  | Kc – количество сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, ед. | Информация управления по культуре, спорту, туризму на основании данных статистических наблюдений по формам 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа | Управле-ние культуры и туризма админист-рации Грязовец-кого муници-пального округа |
| 2 | Доля сетевых единиц библиотек, улучшив-ших материаль-но-техничес-кую базу | процент | возрастающий | дискретный | Db= Kb/K1х100% | Db – доля сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, процент | Расчет управления культуры и туризма | Управле-ние культуры и туризма админист-рации Грязовец-кого муници-пального округа |
|  |  |  |  |  |  | Kb – количество библиотек, отремонтирован-ных по проекту «Сельская библиотека» с 2020 года, ед. | Акт выполненных работ | Управле-ние культуры и туризма админист-рации Грязовец-кого муници-пального округа |
|  |  |  |  |  |  | K1 – количество сетевых единиц библиотек, ед. | Информация управления культуры и туризма на основании данных статистических наблюдений по формам 6-НК «Сведения об общедоступ-ной (публичной) библиотеке» | Управле-ние культуры и туризма админист-рации Грязовец-кого муници-пального округа |
| 3 | Книговыдача в библиотеках округа | единица | возрастающий | накопительный | Кн | Кн - книговыдача в библиотеках округа, ед. | Данные статистического наблюдения по форме 6-НК «Сведения об общедоступ-ной (публичной) библиотеке» | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецко-го муници-пального округа |

- Дополнительная информация о проекте

(указывается дополнительная информация о проекте)

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАПЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Оснащение материально-технической базы учреждений культуры по проекту «Народный бюджет» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025- 31.12.2025 |
| Куратор проекта | О.И. Крылова, заместитель главы Грязовецкого муницпального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Г.М. Соколова, начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области», региональный проект, не связанный с национальным проектом «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения области» |

- 2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |  |  |  |
| 1.1. | Доля реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры | Процент | 100 | 100 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: реализованы проекты в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | единиц | 8 | 14 | Доля реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 5472,6 | 5472,6 |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1005,6 | 1005,6 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3830,8 | 3830,8 |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 636,2 | 636,2 |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: реализованы проекты в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» всего, в том числе | 5472,6 | 5472,6 |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1005,6 | 1005,6 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3830,8 | 3830,8 |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 636,2 | 636,2 |  |  |

- Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: реализованы проекты в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | Расходы на реализацию проектов «Народный бюджет» | Субсидия на иные цели | Приобретение оргтехники, секционных кресел, ростовых кукол, оборудования БУК «Культурно-досуговый центр» | 5472,6 |

- Члены рабочей группы

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель проекта | Соколова Г.М. | начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Исполнители проекта | Водополова Н.А. | директор БУК «Культурно-досуговый центр» |

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Тип показателя (возрастающий/постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответствен-ные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля реализован-ных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержан-ных Правительст-вом Вологодской области проектов в сфере культуры | % | постоянный | дискретный | Дрп=Крп/Кпп Х100% | Дрп - доля реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры, % | Расчет управления культуры и туризма | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецко-го муници-пального округа |
|  |  |  |  |  |  | Крп - количество реализованных проектов, ед. | Акт выполненных работ | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецко-го муници-пального округа |
|  |  |  |  |  |  | Кпп – количество поддержанных проектов, ед. | Постановле-ние Правительст-ва Вологодской области | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецко-го муници-пального округа |

- Дополнительная информация о проекте

(указывается дополнительная информация о проекте)

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Развитие событийного туризма в Грязовецком округе» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | О.И. Крылова, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Г.М. Соколова, начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Отсутствует |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Сохранение количества мероприятий по событийному туризму до 17 единиц к 2027 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий, проведенных по событийному туризму | единица | 17 | 17 | 17 | 17 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Сохранение количества мероприятий по событийному туризму до 17 единиц к 2027 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: проведены мероприятия | Единица | 17 | 17 | 17 | 17 | Количество мероприятий, проведенных по событийному туризму |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 1907,0 | 1778,2 | 1778,2 | 5463,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1907,0 | 1778,2 | 1778,2 | 5463,4 |
| 1. | Задача: Сохранение количества мероприятий по событийному туризму до 17 единиц к 2027 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: проведены мероприятия всего, в том числе | 1907,0 | 1778,2 | 1778,2 | 5463,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1907,0 | 1778,2 | 1778,2 | 5463,4 |

- Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименова-ние расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Сохранение количества мероприятий по событийному туризму до 17 единиц к 2027 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: проведены мероприятия | Расходы на организацию и проведение окружных и социально-значимых мероприятий | Субсидия на иные цели | Субсидия БУК «ЦБС», БУК «Культурно-досуговый центр», БУК «Грязовецкий музей», БУК «Вохтожский ПДК», БУ ДО «Грязовецкая ДШИ» на проведение мероприятий в рамках Праздника Липы, межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления, фестиваля «Золотые львы, зеленых полей», Дня поселка Вохтога, Дня Победы, Нового года | 1907,0 | 1778,2 | 1778,2 |

- Члены рабочей группы

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель проекта | Соколова Г.М. | начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Исполнители проекта | Пешкова Н.В. Водополова Н.А. Хаустова Е.А. Смирнова Е.А. Хитрякова Н.Ю. | директор БУК «ЦБС» директор БУК «КДЦ» директор БУК «Вохтожский ПДК» директор БУК «Грязовецкий музей» директор БУ ДО «Грязовецкая ДШИ» |

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя (возрастающий/постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество мероприя-тий, проведен-ных по событийному туризму | единица | постоянный | дискретный | Кпм | Кпм - Количество мероприятий, проведенных по событийному туризму, ед. | Информация управления культуры и туризма на основании данных учреждений культуры | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |

- Дополнительная информация о проекте

(указывается дополнительная информация о проекте)

Приложение  4

к муниципальной программы

## ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

### 1.Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Участник мероприятий | - |
| Период реализации | 01.01.2025 - 31.12.2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 |
| 1. | Задача: Обеспечение функционирования учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | единиц | 308 812 | 463 043 | 463 043 | 463 043 | 463 043 | 463 043 | 463 043 |
| 1.2 | Число посещений музея | тысяч человек | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.3. | Число участников клубных формирований | человек | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
| 1.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства | процент | - | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализа-ции | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: Обеспечение функционирования учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Культурно-досуговый центр» | 2025-2030 | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Число участников клубных формирований, число посещений культурных мероприятий |
| 1.2 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Централизованная библиотечная система» | 2025-2030 | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек), число посещений культурных мероприятий |
| 1.3 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Грязовецкий музей» | 2025-2030 | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Число посещений музея, число посещений культурных мероприятий |
| 1.4 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Вохтожский ПДК» | 2025-2030 | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Число участников клубных формирований, число посещений культурных мероприятий |
| 1.5. | Результат: обеспечена деятельность Грязовецкой детской школы исскуств | 2025-2030 | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, число посещений культурных мероприятий |
| 1.6. | Результат: оборудовано/оснащено рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида БУК «Культурно-досуговый центр» | 2025 | Единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек), число посещений культурных мероприятий |
| 1.7. | Результат: оснащен системой экстренного обеспечения БУК «Вохтожский ПДК» | 2025 | Единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Число участников клубных формирований, число посещений культурных мероприятий |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» за счет средств бюджета округа

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего, в том числе | 138123,0 | 134252,7 | 144876,7 | 146649,4 | 0,0 | 0,0 | 563901,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 137898,0 | 134252,7 | 144876,7 | 146649,4 | 0,0 | 0,0 | 563676,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Культурно-досуговый центр» всего, в том числе | 45144,7 | 39314,9 | 43462,6 | 43994,4 | 0,0 | 0,0 | 171916,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 45144,7 | 39314,9 | 43462,6 | 43994,4 | 0,0 | 0,0 | 171916,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Централизованная библиотечная система» всего, в том числе | 47470,9 | 45470,4 | 49141,9 | 49744,6 | 0,0 | 0,0 | 191827,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 47470,9 | 45470,4 | 49141,9 | 49744,6 | 0,0 | 0,0 | 191827,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1.3 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Грязовецкий музей», всего в том числе | 11523,2 | 8197,6 | 9455,4 | 9561,7 | 0,0 | 0,0 | 38737,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | собственные доходы бюджета округа | 11523,2 | 8197,6 | 9455,4 | 9561,7 | 0,0 | 0,0 | 38737,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1.4 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Вохтожский ПДК» всего, в том числе | 15844,8 | 17706,0 | 20340,0 | 20588,2 | 0,0 | 0,0 | 74479,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | собственные доходы бюджета округа | 15844,8 | 17706,0 | 20340,0 | 20588,2 | 0,0 | 0,0 | 74479,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Результат: обеспечена деятельность Грязовецкой детской школы искусств всего, в том числе | 17914,4 | 23563,8 | 22476,8 | 22760,5 | 0,0 | 0,0 | 86715,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17914,4 | 23563,8 | 22476,8 | 22760,5 | 0,0 | 0,0 | 86715,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Результат: оборудовано/оснащено рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида БУК «ЦБС» всего, в том числе | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Результат: оснащен системой экстренного обеспечения БУК «Вохтожский ПДК» | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  | 138123,0 | 134252,7 | 144876,7 | 146649,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Культурно-досуговый центр» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно). 2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно). 3. Показ кинофильмов | 28801,9 | 30535,6 | 32 443,0 | 32 974,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: ПСД ремонт кровли и отмостки СП Минькинский сельский Дом культуры, ПСД ремонт запасного выхода БУК «Культурно-досуговый центр» (в рамках проекта «Народный бюджет 2026»), ПСД благоустройство территории БУК «Культурно-досуговый центр» г. Грязовец | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: организация и проведение мероприятий по сохранению семейных ценностей, наставничеству | 100,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно). 2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно). 3. Показ кинофильмов | 15907,7 | 8649,3 | 11 019,6 | 11 019,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Субсидия на иные цели: капитальный ремонт здания, благоустройство территории и укрепление материально-технической базы СП филиал Ведерковский сельский дом культуры БУК «Культурно-досуговый центр» | 335,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Централизованная библиотечная система» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) и (внестационарных условиях). 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, (проведение творческих мероприятий: фестиваль, выставка, конкурс, смотр, организация и проведение методических мероприятий: семинар, конференция — бесплатно) | 27438,3 | 33550,5 | 34 190,6 | 34 793,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: организация и проведение мероприятий по сохранению семейных ценностей, наставничеству | 100,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: комплектование книжного фонда Модельной Детской библиотеки БУК «ЦБС» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, благоустройство территории СП «Завокзального филиала БУК «ЦБС» | 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) и (внестационарных условиях). 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, (проведение творческих мероприятий: фестиваль, выставка, конкурс, смотр, организация и проведение методических мероприятий: семинар, конференция — бесплатно) | 19018,4 | 11499,9 | 14 651,3 | 14 651,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Грязовецкий музей» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно) и (платно). 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. 3. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | 5421,1 | 6330,2 | 7 076,2 | 7 182,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  |  | 3105,5 | 1867,4 | 2 379,2 | 2 379,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Оплата по решению Арбитражного суда Вологодской области | 2996,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Вохтожский ПДК» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно). 2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно) | 9624,3 | 13174,5 | 14 566,7 | 14 814,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на иные цели: организация и проведение мероприятий по сохранению семейных ценностей, наставничеству | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно). 2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно) | 6190,5 | 4531,5 | 5 773,3 | 5 773,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Результат: обеспечена деятельность Грязовецкой детской школы искусств | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 10537,9 | 15682,6 | 15 486,5 | 15 770,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  |  | 7376,5 | 5486,7 | 6 990,3 | 6 990,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений |  | Субсидия на иные цели: капитальный ремонт БУ ДО «Грязовецкая ДШИ» (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, благоустройство территории БУ ДО «Грязовецкая ДШИ» по адресу: г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 78 | 0,0 | 2394,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Результат: оборудовано/оснащено рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида БУК «Культурно-досуговый центр»» | Расходы по стимулирова-нию создания рабочих мест для инвалидов | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Субсидии бюджетным учреждениям | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Результат: оснащен системой экстренного обеспечения БУК «Вохтожский ПДК» | Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Субсидии бюджетным учреждениям | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | N - число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек), единиц | N = Na+Nb+Nc | Na | число посещений библиотеки в стационарных условиях, всего, единиц | Данные статистических наблюдений по формам 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (свод) |
|  |  |  | Nb | число посещений библиотеки вне стационара, всего, единиц | Данные статистических наблюдений по формам 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (свод) |
|  |  |  | Nc | число обращений к библиотеке удаленных пользователей, всего, единиц | Данные статистических наблюдений по форме 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (свод) |
| 2. | М - число посещений музея, тысяч человек | M = Ma+Mb+Mc+Md | Ma | число индивидуальных посещений выставок и экспозиций, всего, тысяч человек | Данные статистического наблюдения по форме 8-НК «Сведения о деятельности музея» |
|  |  |  | Mb | число экскурсионных посещений, всего, тысяч человек | Данные статистического наблюдения по форме 8-НК «Сведения о деятельности музея» |
|  |  |  | Mc | численность участников массовых мероприятий, всего, тысяч человек | Данные статистического наблюдения по форме 8-НК «Сведения о деятельности музея» |
|  |  |  | Md | численность участников культурно – образовательных мероприятий, всего, тысяч человек | Данные статистического наблюдения по форме 8-НК «Сведения о деятельности музея» |
| 3. | F - число участников клубных формирований, человек | F= Fa+Fb | Fa | число участников любительских объединений, клубов по интересам, человек | Данные статистических наблюдений по форме 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» |
|  |  |  | Fb | число участников прочих клубных формирований, человек |  |
| 4. | D - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, процент | D=Чо/Чв*100% | Чо | Численность детей, обучающихся по реализуемым образовательным программам, всего, человек | Данные статистических наблюдений по форме 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» |
|  |  |  | Чв | Численность детей от 5 до 18 лет, всего, человек | Официальная статистическая информация |

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Культурный вектор. Поддержка творческих работников, учреждений в сфере культуры» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 21.04.2025 № 4 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 – 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Крылова О.И., заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Соколова Г.М., начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области»; региональный проект, не связанный с национальным проектом «Культурный вектор. Поддержка культурных инициатив, выдающихся деятелей, творческих работников, одаренных обучающихся, организаций в сфере культуры. Реализация значимых мероприятий и проектов» |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: Сохранение количества участников культурно-досуговых формирований сельских домов культуры до 3218 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число участников клубных формирований сельских домов культуры | Человек | 3223 | 3218 | 3218 | 3218 |
| 2. | Задача 2: Увеличение числа посещений БУК «ЦБС» в стационарных и вне стационарных условиях до 295 000 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений БУК «ЦБС» | Человек | 257 984 | 286 786 | 291 731 | 295 000 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Сохранение количества участников культурно-досуговых формирований сельских домов культуры до 3218 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему сельскому учреждению культуры | Единица | 0 | 1 | 1 | 0 | Число участников клубных формирований сельских домов культуры |
| 1.2. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему работнику сельских учреждений культуры | Единица | 0 | 0 | 1 | 0 | Число участников клубных формирова-ний сельских домов культуры |
| 2. | Задача 2: Увеличение числа посещений БУК «ЦБС» в стационарных и вне стационарных условиях до 295 000 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему работнику сельских учреждений культуры | Единица | 0 | 0 | 1 | 0 | Число посещений БУК «ЦБС» |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 133,3 | 285,7 | 0,0 | 419,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 33,3 | 85,7 | 0,0 | 119,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1. | Задача 1: Сохранение количества участников культурно-досуговых формирований сельских домов культуры до 3218 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему сельскому учреждению культуры | 133,3 | 142,9 | 0,0 | 276,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 33,3 | 42,9 | 0,0 | 76,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.2. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему работнику сельских учреждений всего, в том числе | 0,0 | 71,4 | 0,0 | 71,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 21,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2. | Задача 2: Увеличение числа посещений БУК «ЦБС» в стационарных и вне стационарных условиях до 295 000 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему работнику сельских учреждений всего, в том числе | 0,0 | 71,4 | 0,0 | 71,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 21,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Сохранение количества участников культурно-досуговых формирований сельских домов культуры до 3218 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему сельскому учреждению культуры | Расходы на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников учреждений культуры | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» для поощрения структурного подразделения филиал Комьянский сельский Дом культуры | 133,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» для поощрения структурного подразделения филиал Слободской сельский Дом культуры | 0,0 | 142,9 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему работнику сельских учреждений | Расходы на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников учреждений культуры | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия на денежное поощрение лучшего работника структурного подразделения филиал Комьянский сельский Дом культуры БУК «Культурно-досуговый центр» | 0,0 | 71,4 | 0,0 |
| 2. | Задача 2: Увеличение числа посещений БУК «ЦБС» в стационарных и вне стационарных условиях до 295 000 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат: предоставлено денежное поощрение лучшему работнику сельских учреждений | Расходы на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников учреждений культуры | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия на денежное поощрение лучшего работника структурного подразделения Комьянский филиал (Совхозный отдел) БУК «ЦБС» | 0,0 | 71,4 | 0,0 |  |

6.Члены рабочей группы

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель проекта | Соколова Г.М. | начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Исполнители проекта | Водополова Н.А. | директор БУК «Культурно-досуговый центр» |

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Едини-ца измерения | Тип показателя (возрастающий/постоянный/убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответствен-ные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число участников клубных формирований сельских домов культуры | Человек | Возрастающий | Дискретный | Чу | Чу – число участников клубных формирований сельских домов культуры, чел. | Информация управления культуры и туризма на основании данных учреждений культуры | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовец-кого муници-пального округа |
| 2. | Число посещений БУК ЦБС» | Человек | Возрастающий | Дискретный | Чп | Чп – число посещений БУК «ЦБС», чел. | Информация управления культуры и туризма на основании данных учреждений культуры | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовец-кого муници-пального округа |

8.Дополнительная информация о проекте

(указывается дополнительная информация о проекте)

Приложение 6

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА,

направленного на достижение показателей региональных проектов, связанных с реализацией национальных проектов

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Вологодская область)» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 11.02.2026 № 3 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2026 - 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Крылова О.И., заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Соколова Г.М., начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами, национальными проектами | Государственная программа «Развитие культуры, туризма, архивного дела Вологодской области», национальный проект «Семья», региональный проект, связанный с национальным проектом, "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (Вологодская область) |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Увеличение количества зданий учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных домов культуры | единица | 0 | 1 |  |
| 2. | Задача 2: Увеличение количества модернизированных учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество модернизированных домов культуры | единица | 0 | 1 |  |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | Связь с показателем проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Задача 1: Увеличение количества зданий учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен ремонт |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: проведен капитальный ремонт кровли учреждения культурно-досугового типа | Единица | 0 | 1 |  | Количество отремонтированных домов культуры |  |
| 2. | Задача 2: Увеличение количества модернизированных учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат: поощрен по итогам проведения Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры | Единица | 0 | 1 |  | Количество модернизированных домов культуры |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 9 999,8 | 9 999,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 624,7 | 624,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1031,3 | 1031,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 8 343,8 | 8 343,8 |
| 1. | Задача 1: Увеличение количества зданий учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен ремонт |  |  |
| 1.1. | Результат: проведен капитальный ремонт кровли учреждения культурно-досугового типа всего, в том числе | 6 254,5 | 6 254,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 250,2 | 250,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 660,5 | 660,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 5343,8 | 5343,8 |
| 2. | Задача 2: Увеличение количества модернизированных учреждений культурно-досугового типа |  |  |
| 2.1. | Результат: поощрен по итогам проведения Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры всего, в том числе | 3745,3 | 3745,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 374,5 | 374,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 370,8 | 370,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3000,0 | 3000,0 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1: Увеличение количества зданий учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен ремонт |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: проведен капитальный ремонт кровли учреждения культурно-досугового типа | Расходы на модернизацию региональных и (или) муниципальных учреждений культуры (модернизация учреждений культуры культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тысяч человек) | Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на капитальный ремонт кровли структурного подразделения филиал Комьянский сельский Дом культуры | 6254,5 |
| 2. | Задача 2: Увеличение количества модернизированных учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат: поощрен дом культуры по итогам проведения Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших | Расходы на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Поощрение муниципальных домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик) | Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на механику сцены, приобретение оборудования, технических средств и мебели | 3745,3 |

6. Члены рабочей группы

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель проекта | Соколова Г.М. | начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Участник проекта | Водополова Н.А. | директор БУК «Культурно-досуговый центр» |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименова-ние показателя | Единица измере-ния | Тип показателя (возрастающий/постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологичес-кое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответствен-ные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество отремонти-рованных домов культуры | единица | постоянный | дискретный | Ко | Ко – количество отремонтирован-ных домов культуры | Информация управления культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа на основании данных учреждений культуры | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |
| 2. | Количество модернизи-рованных домов культуры | единица | постоянный | дискретный | Км | Км – количество модернизирован-ных домов культуры | Информация управления культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа на основании данных учреждений культуры | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |

8. Дополнительная информация о проекте

(указывается дополнительная информация о проекте)

Приложение 7

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Социально-значимые мероприятия» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 11.02.2026 № 3 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2028 - 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Крылова О.И., заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Соколова Г.М., начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами, национальными проектами | Отсутствует |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Сохранение количества социально-значимых мероприятий в количестве 17 единиц к концу 2030 года |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных социально-значимых мероприятий | единица | 17 | 17 | 17 | 17 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Сохранение количества социально-значимых мероприятий в количестве 17 единиц к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: проведены социально-значимые мероприятия | единица | 17 | 17 | 17 | 17 | Количество проведенных социально-значимых мероприятий |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 1778,2 | 0,0 | 0,0 | 1778,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1778,2 | 0,0 |  | 1778,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Задача: Сохранение количества социально-значимых мероприятий в количестве 17 единиц к концу 2030 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: проведены социально-значимые мероприятия всего, в том числе | 1778,2 | 0,0 | 0,0 | 1778,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1778,2 | 0,0 |  | 1778,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименова-ние расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Сохранение количества социально-значимых мероприятий в количестве 17 единиц к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: проведены социально-значимые мероприятия | Расходы на организацию и проведение окружных и социально-значимых мероприятий | Субсидия на иные цели | Субсидия БУК «ЦБС», БУК «Культурно-досуговый центр», БУК «Грязовецкий музей», БУК «Вохтожский ПДК» на проведение мероприятий в рамках Праздника Липы, межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления, фестиваля «Золотые львы, зеленых полей», Дня поселка Вохтога, Дня Победы, Нового года, Дня семьи | 1778,2 | 0,0 | 0,0 |

6. Члены рабочей группы

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель проекта | Соколова Г.М. | начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Участник проекта | Водополова Н.А. | Директор БУК «Культурно-досуговый центр» |
| 4. | Участник проекта | Пешкова Н.В. | Директор БУК «ЦБС» |
| 5. | Участник проекта | Смирнова Е.А. | Директор БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры» |
| 6. | Участник проекта | Хаустова Е.А. | Директор БУК «Вохтожский ПДК» |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименова-ние показателя | Единица измере-ния | Тип показателя (возрастающий/постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологиче-ское пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответствен-ные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведен-ных социально-значимых мероприя-тий | единица | постоянный | дискретный | Sm | Sm - количество проведенных социально-значимых мероприятий | Информация управления культуры и туризма на основании данных учреждений культуры Грязовецкого муниципаль-ного округа | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |

8. Дополнительная информация о проекте

(указывается дополнительная информация о проекте)

Приложение 8

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАПЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Народный бюджет» в сфере культуры» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 29.05.2026 № 7 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2026- 31.12.2026 |
| Куратор проекта | О.И. Крылова, заместитель главы Грязовецкого муницпального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Г.М. Соколова, начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области», региональный проект, не связанный с национальным проектом «Поддержка местных инициатив населения области» |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |  |  |  |
| 1.1. | Доля реализованных проектов в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры | Процент | 100 | 100 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измере-ния | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: реализованы проекты в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | единиц | 8 | 9 | Доля реализованных проектов в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 5172,8 | 5172,8 |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 610,4 | 610,4 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3620,9 | 3620,9 |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 941,5 | 941,5 |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: реализованы проекты в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» всего, в том числе | 5172,8 | 5172,8 |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 610,4 | 610,4 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3620,9 | 3620,9 |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 941,5 | 941,5 |  |  |

- Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: реализованы проекты в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет» | Субсидия на иные цели | Приобретение телевизора, мебели, сценических костюмов, звукового и светового оборудования, тренажеров, спортивного и игрового инвентаря, уличной сцены, косметический ремонт помещений | 5172,8 |

- Члены рабочей группы

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель проекта | Соколова Г.М. | начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Исполнители проекта | Водополова Н.А. Пешкова Н.В. | директор БУК «Культурно-досуговый центр» директор БУК «ЦБС» |

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Тип показателя (возрастающий/постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля реализован-ных проектов в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержан-ных Правительст-вом Вологодской области проектов в сфере культуры | % | постоянный | дискретный | Дрп=Крп/Кпп Х100% | Дрп - доля реализованных проектов в учреждениях культуры округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры, % | Расчет управления культуры и туризма | Управление культуры и туризма администрации Грязовецко-го муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Крп - количество реализованных проектов, ед. | Документ о приемке | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Кпп – количество поддержанных проектов, ед. | Постановле-ние Правительст-ва Вологодской области | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |

- Дополнительная информация о проекте

(указывается дополнительная информация о проекте)