УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 01.10.2024 № 2741

(в редакции постановления

администрации Грязовецкого

муниципального округа

от 31.03.2025 № 869;

от 07.05.2025 № 1264;

от 25.06.2025 № 1738;

от 15.09.2025 № 2529;

от 12.11.2025 № 3088;

от 22.12.2025 № 3578;

от 29.01.2026 № 188;

от 10.03.2026 № 613)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области»

(далее – муниципальная программа)

I. Приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре      и спорте в Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р;								государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области                             от 17 октября 2016 г. № 920.

2. К приоритетным направлениям в сфере физической культуры и спорта относятся:	совершенствование здоровья и благополучия, а также повышение уровня жизни населения;

развитие системы подготовки спортивного резерва;

развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

цифровая трансформация системы управления сферой физической культуры и спорта;

формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры и спорта.

3. В рамках муниципальной программы будут реализованы:

- муниципальный проект,  связанный с реализацией регионального проекта

«Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной собственности» (приложение 1 к муниципальной программе);

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта

«Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов спорта по проекту «Народный бюджет»  (приложение 2 к муниципальной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта (приложение 3 к муниципальной программе).

| II. П А С П О Р Т |  |
| --- | --- |
| муниципальной программы |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор муниципальной программы | Крылова О.И., заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике администрации округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации |
|  | Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов к 2030 году |
| Направления | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной  программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель муниципальной программы: «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет | процент |  | 61,1 |  | 2023 | 66,0 | 66,5 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 3. | Коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений округа | процент |  | 65 |  | 2023 | 69,9 | 70,0 | 70,1 | 70,2 | 70,3 | 70,4 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за разработку и реализацию структурного элемента | Период реализации | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта | Комитет по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | Задача «Увеличение занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет до 21204 человек к 2027 году» | Коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений округа |
|  | «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта | Комитет по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025 год | Задача «Обеспечение доли реализованных проектов в сфере спорта и физической культуры в рамках реали-зации проекта «Народный бюджет» от числа поддер-жанных Правительством Вологодской области проектов в сфере спорта и физической культуры на уровне 100 %» | Коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений округа |
|  | «Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов спорта по проекту «Народный бюджет» |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2030 годы | Задача «Обеспечение функционирования учреждений физической культуры и спорта» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| № п/п | Наименование муниципальной про-граммы/ ответствен-ный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, струк-турный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» | всего, в том числе | 80390,4 | 73343,4 | 99146,9 | 76924,7 | 0,00 | 0,00 | 329805,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 75007,5 | 73343,4 | 77146,9 | 76924,7 | 0,00 | 0,00 | 302422,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собст-венных средств областного бюджета | 5256,8 | 0,00 | 7920,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13176,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 14080,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14080,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 126,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,1 |
| 2. | Ответственный исполнитель | всего, в том числе | 80390,4 | 73343,4 | 99146,9 | 76924,7 | 0,00 | 0,00 | 329805,4 |
|  | Комитет по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципального округа | собственные доходы бюджета округа | 75007,5 | 73343,4 | 77146,9 | 76924,7 | 0,00 | 0,00 | 302422,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собствен-ных средств областного бюджета | 5256,8 | 0,00 | 7920,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13176,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 14080,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14080,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 126,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,1 |
| 3. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной собственности» | всего, в том числе | 1766,7 | 0,00 | 22222,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23988,9 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 176,7 | 0,00 | 222,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собствен-ных средств областного бюджета | 1590,0 | 0,00 | 7920,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9510,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 14080,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14080,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов спорта по проекту «Народный бюджет» | всего, в том числе | 1340,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 276,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 938,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 126,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,1 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | всего, в том числе | 77282,9 | 73343,4 | 76924,7 | 76924,7 | 0,00 | 0,00 | 304475,7 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 74554,6 | 73343,4 | 76924,7 | 76924,7 | 0,00 | 0,00 | 301747,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2728,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2728,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы, характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к паспорту

муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дз-доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет, процент | Дз = (Чд х ПКд + Чсс х ПКс + Чмс) / (ЧН - Чмп) х 100%, | Чд | Чд - численность детей, занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, человек; | Письмо Министерства спорта Вологодской области с приложением информации по компентенции Министерства образования области: численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, численность учащихся общеобразовательных организаций, численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, в соответствии с официальной статистической информацией (№ 85-К, № 00-1, № СПО-1). |
|  |  |  | Чсс | Чсс - численность студентов, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных организациях высшего образования |  |
|  |  |  | ПКд | ПКд - поправочный коэффициент, устанавливающий долю детей, посещавших занятия по физической культуре, в соответствии с данными организаций - разработчиков электронных дневников и журналов, равный 0,8; | приказ Минспорта РФ от 18.07.2025 № 574 «Об утверждении Методик расчета показателей "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" и "Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"» |
|  |  |  | ПКс | ПКс - поправочный коэффициент, устанавливающий долю Чсс вследствие того, что занятия физической культурой и спортом являются обязательными только для половины студентов (обучающихся на младших курсах), равный 0,5; |  |
|  |  |  | Чн | Чн - численность населения от 3 до 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года, человек | статические данные, предоставляемые Минспортом Вологодской области (данные Вологдастат) |
|  |  |  | Чмп | Чмп - численность граждан, состоящих на учете в медицинской организации, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | Письмо Министерства спорта Вологодской области с приложением информации по компетенции отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Вологодской области (численность инвалидов, зарегистрированных на территории области и в разрезе муниципальных округов) |
|  |  |  | Чмс | Чмс - численность граждан, систематически занимающихся физичес-кой культурой и массовым спортом, в возрасте от 18 до 79 лет, человек; | форма ежегодного федерального статистического наблюдения № 1-ФК (свод) по Грязовецкому муниципальному округу |
| 2 | Кз - коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений округа, процент | Кз = Фз / Мс х 100% | Фз | Фз - фактическая годовая загруженность спортивных сооружений округа, человек |  |
|  |  |  | Мс | Мс - годовая мощность спортивных сооружений округа, человек |  |

Приложение 2 к паспорту

муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента государственной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной собственности» |  |  |  | 1766,7 | 0,00 | 22222,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Результат: закуплены для муниципальных физкультурно-спортивных организаций спортивное оборудование, спортивный инвентарь | Расходы на укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций | Субсидия на иные цели | Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря БУ «Центр ФКС» | 1766,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Результат: приобретен автобус | Расходы на укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций | Субсидия на иные цели | Приобретение автобуса БУ «Центр ФКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Результат: созданы «умные» спортивные площадки | Расходы на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Субсидия на иные цели | Закупка и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки | 0,00 | 0,00 | 22222,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов спорта по проекту «Народный бюджет» |  |  |  | 1340,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Результат: реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта | Расходы на реализацию проектов «Народный бюджет» | Субсидия на иные цели | Субсидия БУ «Центр ФКС» на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря | 1340,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ХАРАКТЕРИСТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов |  | Тип меропри-ятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: обеспечена деятельность БУ «Центр ФКС» |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание: | 49424,3 | 58446,4 | 62027,7 |  |  | 62027,7 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Реализация дополнительных программ спортивной подготовки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Обеспечение доступа к объектам спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели |  | 6. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 20276,3 | 14582,0 | 14582,0 |  |  | 14582,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2. | Результат: организовано проведение окружных социально-значимых мероприятий |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка кубков, медалей и расходных материалов для организации и проведения социально-значимых окружных мероприятий | 290 | 290 | 290 |  |  | 290 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3. | Результат: разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт хоккейного корта в г. Грязовец (3 этап) |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение договора на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт хоккейного корта в г. Грязовец (3 этап) | 839,3 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.4. | Результат: выполнены работы по внесению изменений в сметную документацию по объекту «Реконструкция корта спортивной школы по адресу Вологодская область, Грязовец-кий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная» и прохождению экспертизы документов |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение договора по внесению изменений в сметную документацию по объекту «Реконструкция корта спортивной школы по адресу Вологодская область, Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная» и прохождение экспертизы документов | 353,3 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.5. | Результат: организовано проведение окружных социально-значимых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка кубков, медалей и расходных материалов для организации и проведения социально-значимых окружных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.6. | Результат: организованы на территории муни-ципального обра-зования по месту жительства и (или) по месту отдыха организо-ванные занятия граждан физи-ческой культурой |  | Расходы на организацию и проведение на территории муниципального образова-ния по месту жительства и (или) по месту отдыха органи-зованных занятий граждан физической культурой | Осуществление текущей деятельности | Осуществление выплаты заработной платы тренерам, осуществляющим организацию занятий граждан физической культурой по месту жительства | 1000,0 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.7. | Результат: приобретен спор-тивный инвентарь для спортивной организации, реализующих программы спор-тивной подготов-ки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-тивной подготов-ки по видам спорта |  | Расходы на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контрактов на приобретение спортивного инвентаря для спортивной организации | 2716,6 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.8. | Результат: организованы занятия для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физи-ческой культурой и спортом |  | Расходы на создание условий для занятий инва-лидов, лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья физической культурой и спортом | Осуществление текущей деятельности | Осуществление выплаты заработной платы работникам, осуществляющим организацию занятий для инвалидов, лиц с ограни-ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | 522,2 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.9. | Результат: произведена работа по выносу ЛЭП при реконструкции ангара спортивной школы расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д.25б |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение договора на выполнение работы по выносу ЛЭП при реконструкции ангара спортивной школы расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 25б | 512,3 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.10 | Результат: произведены работы по устройству спортивной площадки д. Слобода |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение договора по устройству спортивной площадки д. Слобода | 1086,9 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.11 | Результат: приобретен инвентарь для проведения занятий по месту жительства |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контрактов на приобретение спортивного инвентаря для спортивной организации | 236,7 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной собственности» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | О.И. Крылова, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Комитет по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области», региональный проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной и областной собственности» |

- 2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Увеличение занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет до 21204 человека к 2027 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет | человек | 17512 | 20984 | 21104 | 21204 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Задача: Увеличение занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет до 21204 человека к 2027 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: закуплены для муниципаль-ных физкультурно-спортивных организаций спортивное оборудование, спортивный инвентарь | единица | 0 | 3 | 0 | 0 |  | Численность систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет |
| 1.2 | Результат: Приобретен автобус | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Численность систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет |
| 1.3 | Результат: Созданы «умные» спортивные площадки | единица | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Численность систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по проекту, в т.ч. | 1766,7 | 0,00 | 22222,2 | 23988,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 176,7 | 0,00 | 222,2 | 398,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1590,0 | 0,00 | 7920,0 | 9510 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 14080,0 | 14080,0 |
| 1. | Задача: Увеличение занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет до 21204 человека к 2027 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: закуплены для муниципальных физкультурно-спортивных организаций спортивное оборудование, спортивный инвентарь всего, в том числе | 1766,7 | 0,00 | 0,00 | 1766,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 176,7 | 0,00 | 0,00 | 176,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1590,0 | 0,00 | 0,00 | 1590,0 |
| 1.2. | Результат: Приобретен автобус всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Результат: Созданы «умные» спортивные площадки всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 22222,2 | 22222,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 222,2 | 222,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  | 7920,0 | 7920,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 14080,0 | 14080,0 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Увеличение занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет до 21204 человека к 2027 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: закуплены для муни-ципальных физкуль-турно-спортивных организаций спортив-ное оборудование, спортивный инвентарь | Расходы на укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций | Субсидия на иные цели | Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря БУ «Центр ФКС» | 1766,7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Результат: приобретен автобус | Расходы на укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций | Субсидия на иные цели | Приобретение автобуса БУ «Центр ФКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Результат: созданы «умные» спортивные площадки | Расходы на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Субсидия на иные цели | Закупка и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки | 0,00 | 0,00 | 22222,2 |

6. Члены рабочей группы

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике администрации округа |
| 2. | Руководитель проекта |  | Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Исполнитель проекта | Соколов С.М. | директор БУ «Центр ФКС» |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наимено-вание показателя | Единица измере-ния | Тип показателя (возрастающий/постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопитель-ный итог/ дискретный) | Алгоритм формирова-ния (формула) и методологи-ческое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет | человек | возрастающий | накопительный | Чз | численность занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет в отчетном году, человек | форма ежегодного федерального статистичес-кого наблюдения № 1-ФК (свод) | Комитет по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципально-го округа |

8. Дополнительная информация о проекте

Отсутствует».

Приложение 2

к муниципальной программе

| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проекта |  |  |  |  |  |  |  | «Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов спорта по проекту «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание для открытия проекта |  |  |  |  |  |  |  | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 - 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор проекта |  |  |  |  |  |  |  | О.И. Крылова, заместитель главы округа по социальной политике администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  | К.Н. Чихачева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами |  |  |  |  |  |  |  | Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области», Региональный проект, не связанный с национальным проектом «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, показатели проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Задача: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере спорта и физической культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере спорта и физической культуры на уровне 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля реализованных проектов в сфере спорта и физической культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 |  | 100 |
| 3. Мероприятия (результаты) проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта |  |  | Единица измерения |  | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам реализации |  |  |  | Связь с показателем проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере спорта и физической культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере спорта и физической культуры на уровне 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта |  |  | единица |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | Доля реализованных проектов в сфере спорта и физической культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере спорта и физической культуры |  |  |  |  |

| 4. Финансовое обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | всего |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 1. |  | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340,8 |  |  | 1340,8 |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,2 |  |  | 276,2 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,5 |  |  | 938,5 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,1 |  |  | 126,1 |  |  |
| 1.1. |  | Задача: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере спорта и физической культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере спорта и физической культуры на уровне 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Результат: реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340,8 |  |  | 1340,8 |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,2 |  |  | 276,2 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,5 |  |  | 938,5 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,1 |  |  | 126,1 |  |  |
| 5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) проекта |  |  | Наименование расходов |  |  | Направление расходов |  | Характеристика направления расходов |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере спорта и физической культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере спорта и физической культуры на уровне 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Результат: реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта |  |  | Расходы на реализацию проектов «Народный бюджет» |  |  | Субсидия на иные цели |  | Субсидия БУ «Центр ФКС» на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря |  |  | 1340,8 |  |  |  |  |
| 6. Члены рабочей группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Роль в проекте (обязанности) |  |  | ФИО |  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Куратор проекта |  |  | Крылова О.И. |  |  | заместитель главы округа по социальной политике администрации округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Руководитель проекта |  |  | Чихачева К.Н. |  |  | Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Исполнитель проекта |  |  | Соколов С.М. |  |  | директор, БУ «Центр ФКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наимено-вание показате-ля |  | Единица измере-ния |  |  | Тип показателя (возрастающий/-постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) |  | Алгоритм формирования (формула) и методологи-ческое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле |  |  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |  | Ответст-венные за сбор данных |  |
| 1. |  | Доля реализо-ванных проектов в сфере спорта и физической культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддер-жанных Прави-тельством Вологодской области проектов в сфере спорта и физической культуры |  | процент |  |  | возрастающий | дискретный |  | Дрп=Крп\Кппх100% | Дрп - доля реализованных проектов в сфере спорта и физической культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере физической культуры и спорта,% |  |  | Документ о приемке Постанов-ление Правительства ВО |  | БУ «Центр ФКС» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крп - количество реализованных проектов в сфере физической культуры и спорта, единиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кпп - количество поддержанных проектов, единиц |  |  |  |  |  |  |
| 8. Дополнительная информация о проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Приложение 3 к муниципальной программе ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1.Общие положения Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий; Комитет по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципального округа. Участник мероприятий; -. Период реализации; 01.01.2025- 31.12.2030. 2. Показатели комплекса процессных мероприятий № п/п; Наименование показателя; Единица измерения; Базовое значение; Значение показателя по годам реализации. 2023 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; 2029 год; 2030 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Задача: «Обеспечение функционирования учреждений физической культуры и спорта». 1.1; Количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО; единиц; 11; 11; 11; 11; 11; 11; 11. 1.2; Количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровнях; единиц; 62; 61; 61; 63; 65; 66; 68. 1.3; Число спортсменов, выполнивших спортивные разряды; человек; 143; 138; 110; 110; 112; 113; 113. 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий № п/п; Наименование задачи, мероприятия (результата); Сроки реализации; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение; Значение мероприятия (результата) по годам; Связь с показателем. значение; год; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; 2029 год; 2030 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 1.; Задача «Обеспечение функционирования учреждений физической культуры и спорта». 1.1; Результат: обеспечена деятельность БУ «Центр ФКС»; 2025-2030; процент; 100; 2023; 100; 100; 100; 100; 0; 0; Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет Коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений округа Количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО Количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровнях Число спортсменов, выполнивших спортивные разряды. 1.2.; Результат: организова-но проведение окруж-ных социально-значи-мых мероприятий; 2025-2030; единиц; 8; 2023; 9; 9; 9; 9; 0; 0. 1.3.; Результат: разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт хоккейного корта в г. Грязовец (3 этап); 2025; единиц; 0; 2023; 1; 0; 0; 0; 0; 0. 1.4.; Результат: выполнены работы по внесению изменений в сметную документацию по объекту «Реконструк-ция корта спортивной школы по адресу Вологодская область, Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная» и прохождению экспертизы документов; 2025; единиц; 0; 2023; 1; 0; 0; 0; 0; 0. 1.5.; Результат: организовано проведение окружных социально-значимых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы; 2025-2030; единиц; 3; 2023; 3; 3; 3; 3; 0; 0. 1.6.; Результат: организованы на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия граждан физической культурой; 2025-2030; человек; 414; 2023; 379; 0; 0; 0; 0; 0. 1.7.; Результат: приобретен спортивный инвентарь для спортивной орга-низации, реализу-ющих программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-тивной подготовки по видам спорта; 2025-2027; штук; 23; 2023; 322; 0; 0; 0; 0; 0. 1.8.; Результат: организованы занятия для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом; 2025-2030; человек; 0; 2023; 18; 0; 0; 0; 0; 0. 1.9.; Результат: произведена работа по выносу ЛЭП при реконструкции ангара спортивной школы расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 25б.; 2025; штук; Заключение договора на выполнение работы по выносу ЛЭП при рекон-струкции ангара спортивной школы расположен-ного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 25б; 2023; 1; 0; 0; 0; 0; 0. 1.10; Результат: произведены работы по устройству спортивной площадки д. Слобода; 2025; штук; Заключение договора по устройству спортивной площадки д. Слобода; 2023; 1; 0; 0; 0; 0; 0. 1.11; Результат: приобретение инвентаря для проведения занятий по месту жительства; 2025; штук; 0; 2023; 51; 0; 0; 0; 0; 0. 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» за счет средств бюджета округа № п/п; Источник финансового обеспечения; Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.. 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; 2029 год; 2030 год; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Всего, в том числе; 77282,9; 73343,4; 76924,7; 76924,7; 0,0; 0,0; 304475,7. собственные доходы бюджета округа; 74554,6; 73343,4; 76924,7; 76924,7; 0,0; 0,0; 301747,4. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 2728,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2728,3. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.1.; Результат: обеспечена деятельность БУ «Центр ФКС» всего, в том числе; 69700,6; 73028,4; 76609,7; 76609,7; 0,0; 0,0; 295948,4. собственные доходы бюджета округа; 69700,6; 73028,4; 76609,7; 76609,7; 0,0; 0,0; 295948,4. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.2.; Результат: организовано проведение окружных социально-значимых мероприятий; 290,0; 290,0; 290,0; 290,0; 0,0; 0,0; 1160,0. собственные доходы бюджета округа; 290,0; 290,0; 290,0; 290,0; 0,0; 0,0; 1160,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.3.; Результат: разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт хоккейного корта в г. Грязовец (3 этап); 839,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 839,3. собственные доходы бюджета округа; 839,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 839,3. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.4.; Результат: выполнены работы по внесению изменений в сметную документацию по объекту «Реконструкция корта спортивной школы по адресу Вологодская область, Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная» и прохождению экспертизы документов; 353,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 353,3. собственные доходы бюджета округа; 353,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 353,3. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.5.; Результат: организовано проведение окружных социально-значимых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы; 25,0; 25,0; 25,0; 25,0; 0,0; 0,0; 100,0. собственные доходы бюджета округа; 25,0; 25,0; 25,0; 25,0; 0,0; 0,0; 100,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.6.; Результат: организованы на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия граждан физической культурой; 1000,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1000,0. собственные доходы бюджета округа; 100,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 100,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 900,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 900,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.7.; Результат: приобретен спортивный инвентарь для спортивной организации, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 2716,6; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2716,6. собственные доходы бюджета округа; 1358,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1358,3. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 1358,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1358,3. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.8.; Результат: организованы занятия для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом; 522,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 522,2. собственные доходы бюджета округа; 52,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 52,2. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 470,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 470,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.9.; Результат: произведена работа по выносу ЛЭП при реконструкции ангара спортивной школы расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 25б.; 512,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 512,3. собственные доходы бюджета округа; 512,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 512,3. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.10; Результат: произведены работы по устройству спортивной площадки д. Слобода; 1086,9; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1086,9. собственные доходы бюджета округа; 1086,9; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1086,9. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.11; Результат: приобретение инвентаря для проведения занятий по месту жительства; 236,7; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 236,7. собственные доходы бюджета округа; 236,7; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 236,7. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 5. ХАРАКТЕРИСТИКА. направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта». № п/п; Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат); Наименование расходов; Тип мероприятия; Характеристика направления расходов; Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.. 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; 2029 год; 2030 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; Задача «Обеспечение функционирования учреждений физической культуры и спорта». 1.1.; Результат: обеспечена деятельность БУ «Центр ФКС»; Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; Оказание услуг (выполнение работ); Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:; 49424,3; 58446,4; 62027,7; 62027,7; 0,00; 0,00. 1. Организация и проведе-ние официальных физ-культурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.. 2. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.. 3. Реализация дополнительных программ спортивной подготовки.. 4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.. 5. Обеспечение доступа к объектам спорта.. Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели; 6. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 20276,3; 14582,0; 14582,0; 14582,0; 0,00; 0,00. 1.2.; Результат: организовано проведение окружных социально-значимых мероприятий; Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; Приобретение товаров, работ, услуг; Закупка кубков, медалей и расходных материалов для организации и проведения социально-значимых окружных мероприятий; 290,0; 290,0; 290,0; 290,0; 0,00; 0,00. 1.3.; Результат: разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт хоккейного корта в г. Грязовец (3 этап); Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; Приобретение товаров, работ, услуг; Заключение договора на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт хоккейного корта в г. Грязовец (3 этап); 839,3; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.4.; Результат: выполнены работы по внесению изменений в сметную документацию по объекту «Реконструкция корта спортивной школы по адресу Вологодская область, Грязовец-кий район, пос. Вохтога, ул. Юби-лейная» и прохож-дению экспертизы документов; Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; Приобретение товаров, работ, услуг; Заключение договора по внесению изменений в сметную документацию по объекту «Реконструкция корта спортивной школы по адресу Вологодская область, Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная» и прохождение экспертизы документов; 353,3; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.5.; Результат: организовано проведение окружных социально-значимых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы; Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; Приобретение товаров, работ, услуг; Закупка кубков, медалей и расходных материалов для организации и проведения социально-значимых окружных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы; 25,0; 25,0; 25,0; 25,0; 0,00; 0,00. 1.6.; Результат: организованы на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованные занятия граждан физической культурой; Расходы на организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха органи-зованных занятий граждан физической культурой; Осуществление текущей деятельности; Осуществление выплаты заработной платы тренерам, осуществляющим организацию занятий граждан физической культурой по месту жительства; 1000,0; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.7.; Результат: приобретен спор-тивный инвентарь для спортивной организации, реали-зующих программы спортивной подго-товки, в соответ-ствии с требования-ми федеральных стандартов спор-тивной подготовки по видам спорта; Расходы на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области; Приобретение товаров, работ, услуг; Заключение контрактов на приобретение спортивного инвентаря для спортивной организации; 2716,6; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.8.; Результат: организованы занятия для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом; Расходы на создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физи-ческой культурой и спортом; Осуществление текущей деятельности; Осуществление выплаты заработной платы работникам, осуществляющим организацию занятий для инвалидов, лиц с ограни-ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом; 522,2; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.9.; Результат: произведена работа по выносу ЛЭП при реконструкции ангара спортивной школы расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 25б.; Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; Приобретение товаров, работ, услуг; Заключение договора на выполнение работы по выносу ЛЭП при реконструкции ангара спортивной школы расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 25б; 512,3; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.10; Результат: произведены работы по устройству спортивной площадки д. Слобода; Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; Приобретение товаров, работ, услуг; Заключение договора по устройству спортивной площадки д. Слобода; 1086,9; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.11; Результат: приобретен инвентарь для проведения занятий по месту жительства; Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; Приобретение товаров, работ, услуг; Заключение контрактов на приобретение спортивного инвентаря для спортивной организации; 236,7; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы № п/п; Обозначение и наименование показателя, единица измерения; Формула расчета; Исходные данные для расчета значений показателя. Обозначение переменной; Наименование переменной; Источник исходных данных. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Кмер - количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО, единиц; Кмер; Кмер; количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса в отчетном году, единиц; форма ежегодного Федерального статистического наблюдения № 2 ГТО. 2; Кп - количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровнях, единиц; Кп; Кп; количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровнях в отчетном году, ед.; информация БУ «Центр ФКС», копии протоколов соревнований, грамот и дипломов, подтверждающих призовые места. 3; Краз - число спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды, человек; Краз; Краз; число спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды в отчетном году, человек; справки БУ «Центр ФКС», Комитета по физической культуре и спорту администрации Грязовецкого муниципального округа о присвоенных разрядах. |