## Перечень
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Грязовецкого муниципального округа
от 30.01.2024 № 191
(Приложение)
Краткосрочный план реализации Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2025-2027 годы
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жилых помещений в многоквартирном доме | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ
[7 empty] | площадь нежилых помещений многоквартирных домов | площадь жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[6 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | шт. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2025 год
1 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Комсомольская, д. 63 | 1990 | кирпичные | скатная | 3 | 887 | 0 | 758.6 | 18 | 41 | 4815613.747 | 0 | 0 | 0 | 4815613.747 | 5429.1023 | 5429.1023 | 2025-12-31
2 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, пер. 2-Северный, д. 40 | 1970 | кирпичные | скатная | 2 | 696.5 | 0 | 646.7 | 16 | 22 | 3753534.89 | 0 | 0 | 0 | 3753534.89 | 5389.1384 | 5389.1384 | 2025-12-31
3 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Молодежная, д. 11 | 1988 | кирпичные | плоская | 3 | 1721.2 | 0 | 1672.1 | 33 | 66 | 6111901.588 | 0 | 0 | 0 | 6111901.588 | 3550.9537 | 3550.9537 | 2025-12-31
4 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Ленина, д. 24 | 1954 | кирпичные | скатная | 2 | 392.6 | 0 | 320 | 8 | 17 | 3119905.545 | 0 | 0 | 0 | 3119905.545 | 7946.7793 | 7946.7793 | 2025-12-31
5 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Лесная, д. 19 | 1973 | кирпичные | скатная | 2 | 381.8 | 0 | 345 | 8 | 16 | 3510473.56 | 0 | 0 | 0 | 3510473.56 | 9194.5353 | 9194.5353 | 2025-12-31
6 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Ленина, д. 107 | 1977 | кирпичные | скатная | 5 | 4775.7 | 0 | 4331.7 | 100 | 210 | 7950517.55 | 0 | 0 | 0 | 7950517.55 | 1664.7858 | 1664.7858 | 2025-12-31
7 | Вологодская область, Грязовецкий район, рп.Вохтога, ул. Колхозная, д. 60 | 1991 | кирпичные | плоская | 5 | 2758.7 | 0 | 1677.4 | 60 | 106 | 3999692.164 | 0 | 0 | 0 | 3999692.164 | 1449.8467 | 1449.8467 | 2025-12-31
8 | Вологодская область, Грязовецкий район, рп.Вохтога, ул. Юбилейная, д. 20А | 1978 | кирпичные | плоская | 5 | 2786.1 | 0 | 1707 | 60 | 82 | 4000799.192 | 0 | 0 | 0 | 4000799.192 | 1435.9855 | 1435.9855 | 2025-12-31
9 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Хорошево, ул. Центральная, д.4 | 1980 | панельные | плоская | 3 | 1251 | 0 | 844.8 | 27 | 50 | 3000045.88 | 0 | 0 | 0 | 3000045.88 | 2398.1182 | 2398.1182 | 2025-12-31
10 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Хорошево, ул. Центральная, д.3 | 1979 | кирпичные | скатная | 2 | 912.7 | 0 | 497.1 | 18 | 25 | 1000443.925 | 0 | 0 | 0 | 1000443.925 | 1096.1367 | 1096.1367 | 2025-12-31
11 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Степурино, ул. Полевая, д. 10 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 474.1 | 0 | 297.7 | 12 | 30 | 3699568.842 | 0 | 0 | 0 | 3699568.842 | 7803.3513 | 7803.3513 | 2025-12-31
12 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Слобода, ул. Школьная, д. 9 | 1977 | кирпичные | плоская | 4 | 756.4 | 0 | 734.8 | 16 | 40 | 2111102.396 | 0 | 0 | 0 | 2111102.396 | 2790.9868 | 2790.9868 | 2025-12-31
2026 год
1 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Коммунистическая, д. 55 | 1977 | кирпичные | скатная | 3 | 1468.1 | 0 | 1340.1 | 33 | 48 | 6135907.01 | 0 | 0 | 0 | 6135907.01 | 4179.4885 | 4179.4885 | 2026-12-31
2 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Газовиков, д. 35 | 1994 | кирпичные | скатная | 3 | 2398.7 | 105.4 | 2039.7 | 39 | 73 | 6152605.88 | 0 | 0 | 0 | 6152605.88 | 2564.9751 | 2564.9751 | 2026-12-31
3 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Октябрьская, д. 8А | 1997 | кирпичные | скатная | 3 | 2148.2 | 0 | 1805.2 | 36 | 86 | 6120135.855 | 0 | 0 | 0 | 6120135.855 | 2848.96 | 2848.96 | 2026-12-31
4 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Ленина, д. 168 | 1963 | кирпичные | скатная | 4 | 2099 | 0 | 1883.3 | 48 | 98 | 7502431.205 | 0 | 0 | 0 | 7502431.205 | 3574.2883 | 3574.2883 | 2026-12-31
5 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Заводская, д.23 | 1980 | кирпичные | скатная | 2 | 598.2 | 0 | 421.6 | 15 | 18 | 3652413.955 | 0 | 0 | 0 | 3652413.955 | 6105.6736 | 6105.6736 | 2026-12-31
6 | Вологодская область, Грязовецкий район, рп.Вохтога, ул. Колхозная, д. 64 | 1988 | кирпичные | плоская | 5 | 2867 | 0 | 1694.3 | 60 | 99 | 3000045.88 | 0 | 0 | 0 | 3000045.88 | 1046.406 | 1046.406 | 2026-12-31
7 | Вологодская область, Грязовецкий район, рп.Вохтога, ул. Колхозная, д. 68 | 1980 | кирпичные | скатная | 4 | 3393.8 | 0 | 1834.9 | 64 | 115 | 5000383.85 | 0 | 0 | 0 | 5000383.85 | 1473.3879 | 1473.3879 | 2026-12-31
8 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Хорошево, ул. Центральная, д. 5 | 1980 | панельные | плоская | 3 | 1247.8 | 0 | 840 | 27 | 45 | 3332154.28 | 0 | 0 | 0 | 3332154.28 | 2670.4234 | 2670.4234 | 2026-12-31
9 | Вологодская область, Грязовецкий район, п.Плоское, ул. Школьная, д. 4 | 1985 | панельные | плоская | 3 | 1346.4 | 0 | 833.8 | 24 | 60 | 3431786.8 | 0 | 0 | 0 | 3431786.8 | 2548.8613 | 2548.8613 | 2026-12-31
10 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Слобода, ул. Центральная, д. 4 | 1972 | кирпичные | скатная | 2 | 751.7 | 0 | 458.7 | 16 | 40 | 2799843.87 | 0 | 0 | 0 | 2799843.87 | 3724.6825 | 3724.6825 | 2026-12-31
2027 год
1 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Коммунистическая, д.53 | 1974 | кирпичные | скатная | 3 | 1371.9 | 0 | 1228.3 | 31 | 50 | 6052412.66 | 0 | 0 | 0 | 6052412.66 | 4411.701 | 4411.701 | 2027-12-31
2 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Мира, д.13 | 1955 | кирпичные | скатная | 2 | 416.3 | 0 | 363.4 | 8 | 24 | 3710860 | 0 | 0 | 0 | 3710860 | 8913.9082 | 8913.9082 | 2027-12-31
3 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Студенческая, д.34 | 1986 | кирпичные | плоская | 3 | 1390.3 | 0 | 1262 | 27 | 55 | 6023339.348 | 0 | 0 | 0 | 6023339.348 | 4332.4026 | 4332.4026 | 2027-12-31
4 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул.Карла Маркса, д. 41 (объект культурного наследия) | 1987 | кирпичные | скатная | 2 | 506.9 | 0 | 321.7 | 10 | 25 | 7584997.84 | 0 | 0 | 0 | 7584997.84 | 14963.4994 | 14963.4994 | 2027-12-31
5 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Волкова, д. 13 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 560.6 | 0 | 450.5 | 12 | 25 | 3713643.145 | 0 | 0 | 0 | 3713643.145 | 6624.408 | 6624.408 | 2027-12-31
6 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Волкова, д.10 | 1969 | кирпичные | скатная | 2 | 381.1 | 0 | 350.7 | 8 | 12 | 3519750.71 | 0 | 0 | 0 | 3519750.71 | 9235.7668 | 9235.7668 | 2027-12-31
7 | Вологодская область, Грязовецкий район, рп.Вохтога, ул. Юбилейная, д. 21 | 1982 | кирпичные | плоская | 5 | 3180.5 | 0 | 1923.9 | 68 | 218 | 8000491.356 | 0 | 0 | 0 | 8000491.356 | 2515.4823 | 2515.4823 | 2027-12-31
8 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Юрово, ул. Школьная, д. 9А | 1967 | панельные | плоская | 3 | 1385 | 0 | 823 | 24 | 60 | 3379716.795 | 0 | 0 | 0 | 3379716.795 | 2440.2287 | 2440.2287 | 2027-12-31
9 | Вологодская область, Грязовецкий район, с.Сидорово, ул. Советская, д. 6 | 1980 | панельные | плоская | 3 | 1357.8 | 0 | 817.8 | 24 | 57 | 3443964.108 | 0 | 0 | 0 | 3443964.108 | 2536.4296 | 2536.4296 | 2027-12-31
10 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Вараксино, д. 63 | 1964 | кирпичные | скатная | 3 | 851.1 | 0 | 488.3 | 18 | 36 | 1507691.703 | 0 | 0 | 0 | 1507691.703 | 1771.4625 | 1771.4625 | 2027-12-31

## Показатели
Приложение
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2025 год
1 | Грязовецкий муниципальный округ | 17793.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47073599.279 | 47073599.279
2026 год
1 | Грязовецкий муниципальный округ | 18318.9 | 682 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47127708.585 | 47127708.585
2027 год
1 | Грязовецкий муниципальный округ | 11401.5 | 562 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46936867.665 | 46936867.665

## Виды
Приложение
ВИДЫ работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [15 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ |  |  |  |  | установка УУ |  |  |  |  | другие виды
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | [10 empty] | электрической энергии | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды | электрической энергии | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2025 год
1 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Комсомольская, д. 63 | 4815613.747 | [10 empty] | 342.5 | 3225308.8 |  |  | 53.9 | 1590304.947
2 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, пер. 2-Северный, д. 40 | 3753534.89 | [8 empty] | 404.6 | 3753534.89
3 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Молодежная, д. 11 | 6111901.588 | [8 empty] | 552.1 | 6111901.588
4 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Ленина, д. 24 | 3119905.545 | [8 empty] | 336.3 | 3119905.545
5 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Лесная, д. 19 | 3510473.56 | [8 empty] | 378.4 | 3510473.56
6 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Ленина, д. 107 | 7950517.55 | [8 empty] | 857 | 7950517.55
7 | Вологодская область, Грязовецкий район, рп.Вохтога, ул. Колхозная, д. 60 | 3999692.164 | [8 empty] | 361.3 | 3999692.164
8 | Вологодская область, Грязовецкий район, рп.Вохтога, ул. Юбилейная, д. 20А | 4000799.192 | [8 empty] | 361.4 | 4000799.192
9 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Хорошево, ул. Центральная, д.4 | 3000045.88 | [8 empty] | 271 | 3000045.88
10 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Хорошево, ул. Центральная, д.3 | 1000443.925 | 1000443.925
11 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Степурино, ул. Полевая, д. 10 | 3699568.842 |  | 999918.192 | [6 empty] | 291 | 2699650.65
12 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Слобода, ул. Школьная, д. 9 | 2111102.396 | [8 empty] | 190.7 | 2111102.396
2026 год
1 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Коммунистическая, д. 55 | 6135907.01 | [8 empty] | 661.4 | 6135907.01
2 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Газовиков, д. 35 | 6152605.88 | [8 empty] | 663.2 | 6152605.88
3 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Октябрьская, д. 8А | 6120135.855 | [8 empty] | 659.7 | 6120135.855
4 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Ленина, д. 168 | 7502431.205 | [8 empty] | 808.7 | 7502431.205
5 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Заводская, д.23 | 3652413.955 | [8 empty] | 393.7 | 3652413.955
6 | Вологодская область, Грязовецкий район, рп.Вохтога, ул. Колхозная, д. 64 | 3000045.88 | [8 empty] | 271 | 3000045.88
7 | Вологодская область, Грязовецкий район, рп.Вохтога, ул. Колхозная, д. 68 | 5000383.85 | [8 empty] | 539 | 5000383.85
8 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Хорошево, ул. Центральная, д. 5 | 3332154.28 | [8 empty] | 301 | 3332154.28
9 | Вологодская область, Грязовецкий район, п.Плоское, ул. Школьная, д. 4 | 3431786.8 | [8 empty] | 310 | 3431786.8
10 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Слобода, ул. Центральная, д. 4 | 2799843.87 | [8 empty] | 301.8 | 2799843.87
2027 год
1 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Коммунистическая, д.53 | 6052412.66 | [8 empty] | 652.4 | 6052412.66
2 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Мира, д.13 | 3710860 | [8 empty] | 400 | 3710860
3 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Студенческая, д.34 | 6023339.348 | [8 empty] | 544.1 | 6023339.348
4 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул.Карла Маркса, д. 41 (объект культурного наследия) | 7584997.84 | [8 empty] | 817.6 | 7584997.84
5 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Волкова, д. 13 | 3713643.145 | [8 empty] | 400.3 | 3713643.145
6 | Вологодская область, Грязовецкий район, г.Грязовец, ул. Волкова, д.10 | 3519750.71 | [8 empty] | 379.4 | 3519750.71
7 | Вологодская область, Грязовецкий район, рп.Вохтога, ул. Юбилейная, д. 21 | 8000491.356 | [8 empty] | 722.7 | 8000491.356
8 | Вологодская область, Грязовецкий район, д.Юрово, ул. Школьная, д. 9А | 3379716.795 | [8 empty] | 305.3 | 3379716.795
9 | Вологодская область, Грязовецкий район, с.Сидорово, ул. Советская, д. 6 | 3443964.108 | [8 empty] | 311.1 | 3443964.108
10 | Вологодская область, Грязовецкий район, д. Вараксино, д. 63 | 1507691.703 | [14 empty] | 51.1 | 1507691.703