**Отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» за 2023 год**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В рамках муниципальной программы на 2023 год были запланированы и выполнены следующие показатели (индикаторы):

1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 71,6%, запланировано 74,0%. Показатель выполнен в полном объеме;
2. «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 1,35%, запланировано 1,38%. Показатель выполнен в полном объеме.

*По подпрограмме 1* «Развитие сети автомобильных дорог местного значения местного значения» необходимо достижение двух показателей (индикаторов):

1. «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог». Показатель выполнен в полном объеме. При запланированном значении показателя 9,3302 км выполнено 9,3302 км.
2. «Количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры». Показатель выполнен не в полном объеме. При запланированном значении показателя 6 единицы выполнено 3 единицы. Продлен срок исполнения по договору на выполнение кадастровых работ на 2024 год, в связи с дополнительными работами и согласованием с собственниками земельных участков.

*По подпрограмме 2* «Организация транспортного обслуживания населения
в границах Грязовецкого муниципального округа» необходимо достижение четырех показателей (индикаторов):

1. «Количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом». Показатель выполнен в полном объеме, выполнено 16 муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
2. «Количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях». Показатель выполнен в полном объеме, выполнено 198 рейсов в неделю.
3. «Количество поездок, выполняемых с целью обеспечения транспортного сообщения между п. Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, в месяц». Показатель выполнен в полном объеме, выполнено 10,5 поездок в неделю.
4. «Количество поставленных средств автотранспортных (автобусов)». Показатель выполнен в полном объеме, выполнена поставка 3 единицы транспортных средств.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

1. **Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» за счёт средств Дорожного фонда Вологодской области и средств Дорожного фонда Грязовецкого муниципального округа проведены следующие мероприятия.

*Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения»:*

* 1. В рамках основного мероприятия 1.1 «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 39 509,5 тыс. рублей, в том числе:

- «Осуществление содержания муниципальных дорог Грязовецкого территориального управления», на сумму 11 159,4 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- «Осуществление содержания муниципальных дорог Вохтожского территориального управления», на сумму 3 765,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- «Осуществление содержания муниципальных дорог Комьянского территориального управления», на сумму 2 818,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- «Осуществление содержания муниципальных дорог Перцевского территориального управления», на сумму 3 235,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- «Осуществление содержания муниципальных дорог Ростиловского территориального управления», на сумму 3 144,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- «Осуществление содержания муниципальных дорог Сидоровского территориального управления», на сумму 2 287,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- «Осуществление содержания муниципальных дорог Юровского территориального управления», на сумму 3 400,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- «Проведение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Газовиков, ул. Дачная, ул. Молодёжная, ул. Студенческая, ул. Беляева, ул. Гражданская г. Грязовец», на сумму 2 399,3 тыс. рублей (2 301,7 тыс. рублей – областной бюджет, 97,6 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Прочистка придорожных водоотводных канав по пер. Дальний, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Чернышевского в г. Грязовец», на сумму 299,6 тыс. рублей (287,6 тыс. рублей – областной бюджет, 12,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Проведение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Рабочая, ул. Горького, ул. Гражданская, ул. Володарского, ул. Беляева, ул. Молодежная, ул. Газовиков и проездах к домам №80, №82, №95, №97, №109, №107, №113, №115 по ул. Ленина г. Грязовец», на сумму 2 273,6 тыс. рублей (2 182,7 тыс. рублей – областной бюджет, 90,9 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Горького, ул. Советская г. Грязовец», на сумму 1 729,0 тыс. рублей (1 659,8 тыс. рублей – областной бюджет, 69,2 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Работы по содержанию автомобильных дорог в д. Гари Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 599,6 тыс. рублей (575,6 тыс. рублей – областной бюджет, 24,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Работы по содержанию автомобильных дорог в д. Барское Сырищево, д. Кашино, д. Василево Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 600,0 тыс. рублей (576,0 тыс. рублей – областной бюджет, 24,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Речная п. Льнозавод, м. Корнильево, ул. Артёмовская в п. Плоское, д. Корнильевская Слобода Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 600,0 тыс. рублей (576,0 тыс. рублей – областной бюджет, 24,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Работы по содержанию автомобильных дорог п. Майский Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 600,0 тыс. рублей (576,0 тыс. рублей – областной бюджет, 24,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Назаровская д. Криводино, ул. Новая и ул. Центральная д. Скородумка, д. Таршино Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 600,0 тыс. рублей (576,0 тыс. рублей – областной бюджет, 24,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа).

* 1. В рамках основного мероприятия 1.2 «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» освоено 56 551,5 тыс. рублей, в том числе:

- «Выполнение работ по ремонту дороги, ведущей к д. Силифоново Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 9 060,7 тыс. рублей (8 698,3 тыс. рублей – областной бюджет, 362,4 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозной п. Вохтога», на сумму 15 087,2 тыс. рублей (14 483,7 тыс. рублей – областной бюджет, 603,5 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Ремонт автомобильной дороги по ул. Линейной п. Вохтога», на сумму 9 208,3 тыс. рублей (8 840,0 тыс. рублей – областной бюджет, 368,3 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожной п. Вохтога», на сумму 9 201,0 тыс. рублей (8 833,0 тыс. рублей – областной бюджет, 368,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Луговая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 682,1 тыс. рублей (654,8 тыс. рублей – областной бюджет, 27,3 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ольховая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 594,7 тыс. рублей (570,9 тыс. рублей – областной бюджет, 23,8 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Парковая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 2 291,6 тыс. рублей (2 199,9 тыс. рублей – областной бюджет, 91,7 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Дачный п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 1 547,1 тыс. рублей (1 485,2 тыс. рублей – областной бюджет, 61,9 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Ремонт участка дороги в д. Слобода Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 614,7 тыс. рублей (590,1 тыс. рублей – областной бюджет, 24,6 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Ремонт участка дороги в д. Камешник Грязовецкого округа Вологодской области», на сумму 846,35 тыс. рублей (812,5 тыс. рублей – областной бюджет, 33,85 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа);

- «Установка дорожных знаков и устройство искусственных неровностей на ул. Железнодорожной в п. Вохтога», на сумму 530,5 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- «Выполнение работ по восстановлению дорожного полотна на ул. Соколовская и пер. 2-й Северный г. Грязовец, повреждённого при строительстве объекта: "Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)"», на сумму 6 802,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- Управление Госэкспертизы по Вологодской области Муниципальный контракт №142/01-08 от 28.02.2023 Проведение проверки сметной стоимости, на сумму 49,2 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- Управление Госэкспертизы по Вологодской области Муниципальный контракт №143/01-08 от 02.03.2023 Проведение проверки сметной стоимости, на сумму 18,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- Управление Госэкспертизы по Вологодской области Муниципальный контракт №141/01-08 от 14.03.2023 Проведение проверки сметной стоимости, на сумму 18,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа.

* 1. В рамках основного мероприятия 1.3 «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 65,0 тыс. рублей, в том числе:

- ООО «Кадастрово-юридический центр «Основа» Договор №3/23 от 16.01.2023 Межевание Земельных участков на кадастровом плане, на сумму 12,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- ООО «Кадастрово-юридический центр «Основа» Договор №2/23 от 16.01.2023 Межевание Земельных участков на кадастровом плане, на сумму 12,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- ООО «Кадастрово-юридический центр «Основа» Договор №8/23 от 15.02.2023 Проведение кадастровых работ, на сумму 8,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- ООО «Кадастрово-юридический центр «Основа» Договор №10/23 от 22.02.2023 Проведение кадастровых работ, на сумму 3,6 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- ООО «Кадастрово-юридический центр «Основа» Договор №9/23 от 22.02.2023 Проведение кадастровых работ, на сумму 3,6 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- ООО «Кадастрово-юридический центр «Основа» Договор №10/23 от 22.02.2023 Проведение кадастровых работ, на сумму 8,4 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- ООО «Кадастрово-юридический центр «Основа» Договор №9/23 от 22.02.2023 Проведение кадастровых работ, на сумму 8,4 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа;

- ООО «ВолГеоКом» Договор №21к/23 от 13.10.2023 Оказание услуг по проведению кадастровых работ, на сумму 9,0 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа.

*Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения
в границах Грязовецкого муниципального округа*»:

1. В рамках основного мероприятия 2.1 «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» по муниципальному контракту № 0130300034322000186 от 22.12.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа освоено 9 290,5 тыс. рублей (8661,3 тыс. рублей – областной бюджет, 629,2 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа).
2. В рамках основного мероприятия 2.2 «Оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом» по муниципальным контрактам № 10/2022 от 01.12.2022, № 11/2022 от 29.12.2022 за аренду транспортного средства с экипажем (тепловоз ТЭМ-2 с вагоном № 02928810) освоено 1311,5 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа.
3. В рамках основного мероприятия 2.3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг железнодорожным транспортом» по муниципальным контрактам № 01-2023 от 23.03.2023, № 02-2023 от 01.06.2023, № 03-2023 от 30.08.2023 за оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения между п. Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, освоено 4760,4 тыс. рублей – собственные доходы бюджета округа.
4. В рамках основного мероприятия 2.4 «Расходы, связанные с приобретением, содержанием и обслуживанием средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» по муниципальному контракту № 0130600032523000239 на поставку средств автотранспортных (автобусов) от 21.11.2023 освоено 12960,0 тыс. рублей – областной бюджет.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2.

1. **Данные об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» на реализацию мероприятий на начало 2023 года предусмотрено средств в бюджете округа 49 492,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств собственных доходов бюджета округа – 40 874,2 тыс. рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 8 617,8 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий фактически профинансировано 124 448,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств собственных доходов бюджета округа – 46 347,3 тыс. рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 78 101,2 тыс. рублей.

Данные об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов приведены в таблице 3, иных средств приведены в таблице 4.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Одними из ключевых факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, стали следующие факты:

- экономия средств Дорожного фонда Грязовецкого муниципального округа в ходе проведения электронных аукционов.

В связи с этим, кассовые расходы составили меньшую сумму, чем сводная бюджетная роспись по состоянию на 29.12.2023 г.

1. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

В целях реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» было принято постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 1 марта 2023 года № 385 «О распределении средств Дорожного фонда Грязовецкого муниципального округа на 2023 год» (с последующими изменениями от 22.03.2023 №552; от 22.05.2023 №1100; от 05.07.2023 №1529; от 01.08.2023 №1742; от 14.08.2023 №2404; от 09.11.2023 №2728; от 08.12.2023 №3045; от 26.01.2024 №172).

План реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» на 2023 год утвержден распоряжением администрации Грязовецкого муниципального округа от 1 марта 2023 года №316-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» на 2023 год» (с последующими изменениями от 22.03.2023 №368-р; от 22.05.2023 №494-р; от 05.07.2023 №682-р; от 01.08.2023 №734-р; от 14.08.2023 №749-р; от 09.11.2023 №903-р; от 08.12.2023 №969-р; от 26.01.2024 №113-р).

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Грязовецкого муниципального округа Вологодской области, утвержденный постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 23 марта 2023 года № 562 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 23.01.2023 № 98 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Грязовецкого муниципального округа Вологодской области».

1. **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В постановлениеадминистрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 №562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» в 2023 году изменения вносились девять раз от 01.03.2023 №384, от 22.03.2023 №551, от 22.05.2023 №1099, от 05.07.2023 №1528, от 01.08.2023 №1741, от 14.08.2023 №1852, от 09.11.2023 №2727, от 08.12.2023 №3044; от 26.01.2024 №173.

* 1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.03.2023 №384 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28 октября 2022 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уточнением перечня объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области в 2023 году.

* 1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 22.03.2023 №551 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28 октября 2022 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», а также с уточнением ожидаемых результатов реализации подпрограммы 2, характеристики основных мероприятий подпрограммы 2, показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач подпрограммы 2, сведений о показателях (индикаторах) подпрограммы 2, методики расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2.

* 1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 22.05.2023 №1099 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28 октября 2022 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уточнением перечня объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области в 2023 году.

* 1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 05.07.2023 №1528 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28 октября 2022 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уточнением перечня объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области в 2023 году.

* 1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.08.2023 №1741 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28 октября 2022 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уточнением перечня объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области в 2023 году.

* 1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 14.08.2023 №1852 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28 октября 2022 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

Данные изменения были внесены в связи уточнением перечня объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области в 2023 году.

* 1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 09.11.2023 №2727 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28 октября 2022 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уточнением перечня объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области в 2023 году.

* 1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 08.12.2023 №3044 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28 октября 2022 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уточнением перечня объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области в 2023 году, уточнением участников подпрограммы 1, а также с уточнением ожидаемых результатов реализации подпрограммы 1 и подпрограммы 2, характеристики сферы реализации и основных мероприятий подпрограммы 2, показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач подпрограммы 1 подпрограммы 2, сведений о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и подпрограммы 2, методики расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2.

* 1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.01.2024 №173 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28 октября 2022 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

Данные изменения были внесены в связи с приведением в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уточнением перечня объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области в 2023 году.

1. **Результаты оценки эффективности муниципальной программы, выполненной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

*Эффективность подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения»*

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1:

**СРм = Мв / М= 29/30=0,97**

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 1:

**ССуз = Зф / Зп=96126,1/99204,2=0,97**

Эффективность использования средств бюджета округа по подпрограмме 1:

**Эис = СРм/ССуз=0,97/0,97=1**

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) по подпрограмме 1:

- протяженность отремонтированных участок автомобильных дорог – 9,3302 км

**СДпз = ЗПф / ЗПп=9,3302/9,3302=1**

**-** количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры – 3 единиц

**СДпз = ЗПф / ЗПп=3/6=0,5**

Степень реализации подпрограммы 1:

 **N**

**СРмп/п = ∑СДпз / N=(1+0,5) /2=0,75**

  **1**

Эффективность реализации подпрограммы 1:

**ЭРмп/п = СРмп/п \* Эис=**1\*0,75=0,75

Эффективность реализации подпрограммы 1 низкая.

*Эффективность подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа»:*

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2:

**СРм = Мв / М= 5/5=1**

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 2:

**ССуз = Зф / Зп=28322,4/28322,4=1**

Эффективность использования средств бюджета округа по подпрограмме 2:

**Эис = СРм/ССуз=1/1=1**

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) по подпрограмме 2:

- количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

**СДпз1 = ЗПф / ЗПп=16/16=1**

**-** количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях

**СДпз2 = ЗПф / ЗПп=198/198=1**

**-** количество поездок, выполняемых с целью обеспечения транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги

**СДпз3 = ЗПф / ЗПп=10,5/9=1**

- количество поставленных средств автотранспортных (автобусов)

**СДпз4 = ЗПф / ЗПп=3/3=1**

Степень реализации подпрограммы 2:

 **N**

**СРмп/п = ∑СДпз / N= (1+1+1+1)/4=1**

  **1**

Эффективность реализации подпрограммы 2:

**ЭРмп/п = СРмп/п \* Эис=1\*1=1**

Эффективность реализации подпрограммы 2 высокая

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) по муниципальной программе:

**СДпз1 = ЗПп /ЗПф =74,0/71,6=1**

**СДпз2 = ЗПп /ЗПф / =1,38/1,35=1**

Степень реализации муниципальной программы:

 **N**

**СРмп/п = ∑СДпз / N= (1+1)/2=1**

  **1**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

**ЭРмп = 0,5 \* 1 + 0,5 \* ((1+0,75)/2)=0,94**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Продолжить муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» с целью развития эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры округа и удовлетворения потребностей населения округа в пассажирских перевозках.

Начальник управления

строительства, архитектуры, энергетики

и ЖКХ администрации Грязовецкого

муниципального округа С.В. Козенкова