ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» включает в себя реализацию 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа».

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие г. Грязовец  Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа».

1. Конкретные результаты реализации  муниципальной программы, достигнутые за 2023 год.

Для достижения цели муниципальной программы - создание комфортных условий жизнедеятельности на  сельских территориях (сельских агломерациях) Грязовецкого муниципального округа в 2023 году решались следующие задачи:

1.Обеспечение комплексного развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа.

2.Обеспечение комплексного развития г. Грязовец  Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области.

В соответствии с проводимыми мероприятиями участниками муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

1.Доля проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа от числа запланированных составила 100%.

2.Доля населения г. Грязовец систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 67,3 % при плановом значении 54,0%.

3.Доля пропущенных сточных вод  через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод составила 64 %.

4. Доля населения п. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 67,3 % при плановом значении 63,3%.

В 2023 году при реализации подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- проведено 7 мероприятий  по  поощрению и  популяризации  достижений  в  сельском развитии округа;

- площадь земельных участков обработанных химическим способом 154,8 га; механическим способом 137,26 га.

При реализации подпрограммы 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа» муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- капитально отремонтировано 2 спортивных объекта;

-построен 1 спортивный объект;

-протяженность построенных канализационных сетей составила 4849,4 м;

-протяженность построенных электрических сетей составила 0,489 км.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин)  в установленные сроки (приведены в таблице  2).

Для выполнения муниципальной программы в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в  сельском развитии округа».

В 2023 году проведены конкурсы операторов машинного доения (по двум направлениям), операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, конкурс механизаторов, слесарей молочного оборудования,  смотр-конкурс качества молока, смотр-конкурс комбайнеров, смотр-конкурс по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК округа.

Основное мероприятие 1.3. «Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского».

Проведены мероприятия по обработке химическим и механическим способом  площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского. Площадь земельных участков обработанных химическим способом 154,8 га; механическим способом 137,26 га.

Для выполнения муниципальной программы в рамках подпрограммы 2 «Комплексное развитие г.Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца».

Проведен капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и обустроены спортивные площадки на территории МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца».

Основное мероприятие 2.2.  «Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец».

Проведен капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец.

Основное мероприятие 2.3. «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)».

Реализован 3 этап канализации г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора.

Основное мероприятие 2.4. «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовец (2-ой этап второй очереди)».

Реализован (2 этап  второй очереди) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Основное мероприятие 2.5. «Строительство электрических сетей уличного освещения в д. Пирогово Грязовецкого района».

Построены электрические сети уличного освещения д. Пирогово.

3. Данные об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Данные об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов приведены в таблице 3.

В 2023 году по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» финансовые средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в  сельском развитии округа».

На  проведение конкурсов профмастерства  за счет собственных средств бюджета округа профинансировано 91,5 тыс. руб., из них:

- конкурс операторов машинного доения (по двум направлениям) - 25,4 тыс. руб.;

- конкурс операторов по искусственному осеменению с/х животных - 8,0 тыс. руб.;

- конкурс механизаторов - 8,7 тыс. руб.;

- конкурс слесарей молочного оборудования - 8,6 тыс. руб.;

- смотр-конкурс качества молока  - 33,6 тыс. руб.;

- смотр-конкурс комбайнеров - 6,2 тыс. руб.;

- смотра конкурса по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники - 1,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3. «Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского».

Направлены средства из бюджета округа на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского в размере 2048,35 тыс. руб, из них:

- межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  собственных  средств областного бюджета - 2027,85 тыс. руб.;

- собственные доходы бюджета округа  - 20,5 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа» финансовые средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца»

Направлены средства из бюджета округа проведение капитального ремонта пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок на территории МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца в размере 25083,9 тыс. руб., из них:

-межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  средств федерального бюджета  - 14429,2 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  собственных  средств областного бюджета - 8391,8 тыс. руб.;

- собственные доходы бюджета округа  - 1412,9 тыс. руб.

-безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 850,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.2. «Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец»

Направлены средства из бюджета округа на  проведение капитального ремонта с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец в размере  37076,7 тыс. руб. из них:

-межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  средств федерального бюджета  - 25861,1 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  собственных  средств областного бюджета - 1077,6 тыс. руб.;

- собственные доходы бюджета округа  - 9288,0 тыс. руб.

-безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 850,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.3. «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)».

Предоставлена субсидия на обеспечение строительство коллектора (3 этап в размере  97589,86 тыс. руб. из них:

-межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  средств федерального бюджета  - 87785,62 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  собственных  средств областного бюджета - 3657,82 тыс. руб.;

- собственные доходы бюджета округа  - 6146,42 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.4. «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовец (2-ой этап второй очереди)».

Направлены средства из бюджета округа на строительство (2 этапа  второй очереди) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в размере  41979,8 тыс. руб. из них:

-межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  средств федерального бюджета  - 37419,7 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  собственных  средств областного бюджета - 1559,2 тыс. руб.;

- собственные доходы бюджета округа  - 2500,9 тыс. руб.

-безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 500,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.5. «Строительство электрических сетей уличного освещения в д. Пирогово Грязовецкого района».

Направлены средства из бюджета округа на строительство электрических сетей уличного освещения д. Пирогово в размере  614,3 тыс. руб. из них:

-межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  средств федерального бюджета  - 552,3 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  собственных  средств областного бюджета - 23,0 тыс. руб.;

- собственные доходы бюджета округа  - 39,0 тыс. руб.

Данные об использовании иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.

В 2023 году  использование иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Все запланированные мероприятия проведены. По результатам аукционов на проведение работ сумма заключенных контрактов снизилась, поэтому финансирование на конец 2023 года уменьшилось.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

В целях реализации программы приняты следующие нормативно-правовые акты:

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального округа от 13.01.2023 №95-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» на 2023 год» (с изменениями от 06.03.2023 №330-р, 18.05.2023 №489-р, 04.07.2023 №680-р, 07.08.2023 №742-р, 27.11.2023 №940-р, 30.11.2023 №951-р; 12.01.2024 №13-р).

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального округа от 14.02.2023 №52 «О выделении денежных средств на закупку подарков для проведения мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа в 2023 году» (с изменениями от 24.05.2023 №201, 01.11.2023 №424.

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального округа от 02.11.2023 №425 «О выделении денежных средств на приобретение цветов в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 10.04.2023 №711 «О создании комиссии по формированию списка участников по обеспечению доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального округа».

Постановление  администрации Грязовецкого муниципального округа от 17.04.2023 №780 «О проведении конкурсов профессионального мастерства среди сельскохозяйственных предприятий Грязовецкого муниципального округа».

Постановление главы Грязовецкого муниципального округа от 02.06.2023 № 153 «О награждении Дипломом главы Грязовецкого муниципального округа» (подведении итогов  конкурсов операторов машинного доения коров, операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, слесарей молочного оборудования, механизаторов).

Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 03.10.2023 № 2375 «О проведении смотра-конкурса качества сырого молока среди сельскохозяйственных предприятий Грязовецкого муниципального округа».

Постановление главы Грязовецкого муниципального округа от 30.10.2023 № 312 «О награждении Дипломом главы Грязовецкого муниципального округа» (подведение итогов смотра-конкурса качества сырого молока среди сельскохозяйственных предприятий Грязовецкого муниципального округа).

Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 03.10.2023 № 2380 «О проведении смотра - конкурса комбайнеров среди сельскохозяйственных предприятий Грязовецкого муниципального округа».

Постановление главы Грязовецкого муниципального округа от 30.10.2023 № 313 «О награждении Дипломом главы Грязовецкого муниципального округа» (подведение итогов  смотра- конкурса комбайнеров среди сельскохозяйственных предприятий Грязовецкого муниципального округа».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 10.11.2023 № 2745 «О проведении смотра-конкурса по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях Грязовецкого муниципального округа».

Постановление главы Грязовецкого муниципального округа от 01.12.2023 № 340 «О награждении Дипломом главы Грязовецкого муниципального округа» (по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК округа).

6. Информация о внесенных  изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 16.01.2023 № 67 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. №579 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от  15.12.2022 №149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», внесены изменения в позиции участники муниципальной программы, участники подпрограммы 1, участники подпрограммы 2,   паспорта инвестиционных проектов подпрограммы 2 изложены в новой редакции.

2. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 06.03.2023 № 406 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 579 «Об утверждении                      муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий              Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 21.02.2023 № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Паспорт инвестиционного проекта подпрограммы 2 изложен в новой редакции.

3. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 18.05.2023 № 1061 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 579 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от  05.05.2023 № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», паспорт инвестиционного проекта подпрограммы 2 изложен в новой редакции.

4. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 20.06.2023 № 1381 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. №579 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы». Внесены изменения в ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1, в показатели (индикаторы) по основному мероприятию 1.3. подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа».

5. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 04.07.2023 № 1513 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 579 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете                  Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025                годов».

6. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 07.08.2023 № 1773 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 579 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025             годов».

7. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 27.11.2023 № 2915 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 579 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Паспорт муниципальной программы изложен в новой редакции. Разделы общая характеристика, приоритеты реализации, целевые показатели (индикаторы) , обоснование выделения и включения  муниципальной программы дополнены новыми абзацами. Методика расчета значений показателей (индикаторов) изложена в новой редакции. Паспорт инвестиционного проекта подпрограммы 2 изложен в новой редакции. Муниципальная программа дополнена новым приложением 6 ПОДПРОГРАММА 3 «Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области».

8. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 30.11.2023 № 2940 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 579 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского                Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Паспорта инвестиционных проектов подпрограммы 2 изложены в новой редакции.

9. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 12.01.2024 № 41 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 579 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского                    Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период                                    2024 и 2025 годов». Паспорта инвестиционных проектов подпрограммы 2 изложены в новой редакции.

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена, в соответствии  с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 06.02.2023 №192 (с изменениями).

Расчет эффективности подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа»:

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1

СРм = Мв / М,

СРм =12/12=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме1

ССуз = Зф / Зп,

СС уз=2139,85 / 2139,85 =1

Оценка эффективности  использования средств бюджета округа по подпрограмме 1

Эис = СРм / Ссуз,

Эис=1/1=1

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) реализации подпрограммы 1

СДпз = ЗПф / Зпп,

СДпз1 =7/6=1,2=1

СДпз2 =292,06/292,06 =1

Степень реализации подпрограммы 1

N

СРп = ∑СДпз / N

1

СРп=(1+1)/2=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

ЭРп = СРп * Эис

ЭРп=1*1=1

Вывод: Согласно расчета эффективность  подпрограммы 1 высокая.

Расчет эффективности подпрограммы 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа»:

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 2

СРм = Мв / М,

СРм =5/5=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 2

ССуз = Зф / Зп,

ССуз=202344,56/202344,56 =1

Оценка эффективности  использования средств бюджета округа по подпрограмме 2

Эис = СРм / Ссуз,

Эис=1/1=1

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) реализации подпрограммы 2

СДпз = ЗПф / ЗПп,

СДпз1 =2/2=1

СД пз2=1/1=1

СД пз3=4849,4/4665,4=1

СД пз4=0,489/0,485=1

Степень реализации подпрограммы 2

N

СРп = ∑СДпз / N

1

СР п=(1+1+1+1)/4=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

ЭРп = СРп * Эис

ЭР п=1*1=1

Вывод: Согласно расчета эффективность  подпрограммы 2 высокая.

В связи с тем, что реализация подпрограммы 3 «Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» с 2024 года  расчет эффективности  не проводился.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) по муниципальной программе:

СДпз = ЗПф / Зпп,

СДпз1 =100/100=1

СД пз2=67,3/54,0=1,2=1

СД пз3=64/65=0,98=1

СД пз4=67,3/63,3=1,1=1

Степень реализации муниципальной программы:

N

СРмп = ∑СДпз / N

СРмп =(1+1+1+1 )/4=1

j

ЭРмп = 0,5 * СРмп + 0,5 *∑ ЭРп /j,

1

ЭРмп = 0,5 * 1 + 0,5 *(1+1)/2=1

Эффективность реализации муниципальной программы  – высокая.

8.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» в 2024 году.

Начальник отдела   социально-экономического

развития сельского хозяйства администрации

Грязовецкого муниципального округа                                                       Ю.П. Щербаков

Вера Федоровна Смирнова

(881755)2-10-32

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы»

за 2023 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» |
| 1. | Доля проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа от числа запланированных | % | 117 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля населения г. Грязовец, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 57,9 | 54,0 | 67,3 |  |
| 3. | Доля пропущенных сточных вод через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод | % | 64 | 65 | 64 | За счет снижения потребления воды всеми категориями населения г. Грязовец |
| 4. | Доля населения п. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 62,2 | 63,3 | 67,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 156,2 | 0 | 0 | Участники мероприятия муниципальной программы хотят улучшить жилищные условия за счет приобретения жилья. Планом реализации муниципальной программы не было предусмотрено выполнение показателя в связи с тем, что первоочередной приоритет предоставления социальных выплат участникам мероприятия на строительство жилья, а затем на приобретение. |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа | единиц | 7 | 6 | 7 |  |
| 3. | Площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 262,06 | 292,06 | 292,06 |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа» |
| 1. | Количество капитально отремонтированных спортивных объектов | единиц | 0 | 2 | 2 |  |
| 2. | Количество построенных спортивных объектов | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 3. | Протяженность построенных канализационных сетей | м | 0 | 4665,4 | 4849,4 |  |
| 4. | Протяженность построенных электрических сетей | км | 0 | 0,485 | 0,489 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы»

за 2023 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» |
| 1 | Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | декабрь | проведено 6 мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа | проведено 7 мероприятий награждены 17 победителей конкурсов и 4 коллектива с/х предприятий | Постановление главы Грязовецкого муниципального округа о награждении дипломом в конкурсе по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК округа от 01.12.2023 г. |
| 2 | Мероприятие 1.2.1. «Проведение конкурса операторов машинного доения (по двум направлениям)» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | июнь | награждение победителей конкурса | награждены 6 операторов машинного доения |  |
| 3 | Мероприятие 1.2.2. «Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/х животных» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | июнь | награждение победителей конкурса | награждены 3 оператора по искусственному осеменению с/х животных |  |
| 4 | Мероприятие 1.2.3. «Проведение конкурса механизаторов» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | июнь | награждение победителей конкурса | Награждены 3 механизатора |  |
| 5 | Мероприятие 1.2.4. «Проведение конкурса слесарей молочного оборудования» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | июнь | награждение победителей конкурса | награждены 3 слесаря молочного оборудования |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.5. «Проведение смотра-конкурса комбайнеров» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | октябрь | ноябрь | октябрь | октябрь | награждение победителей конкурса | награждены 2 комбайнера |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.6. «Проведение смотра-конкурс качества молока» | отдел социально -экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | октябрь | ноябрь | октябрь | октябрь | награждение победителей конкурса | коллективы 3 с/х предприятий заняли призовые места |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.7. «Проведение смотра конкурса по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники» | отдел социально -экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | награждение победителей конкурса | коллектив ООО «ПЗ Покровское» занял призовое место |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.3. «Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь земельных участков обработанных химическим способом 154,8 га; механическим способом 137,26 га | обработано земельных участков химическим способом 154,8 га; механическим способом 137,26 га |  |
| 10 | Мероприятие 1.3.1. «Проведение мероприятий по обработке химическим и механическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь земельных участков обработанных химическим способом 93,35 га, механическим способом 137,26 га | обработано земельных участков химическим способом 93,35 га, механическим способом 137,26 га |  |
| 11 | Мероприятие 1.3.2. «Проведение мероприятий по обработке химическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь земельных участков обработанных химическим способом 3,85 га | обработано земельных участков химическим способом 3,85 га |  |
| 12 | Мероприятие 1.3.3. «Проведение мероприятий по обработке химическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь земельных участков обработанных химическим способом 40 га | обратно земельных участков химическим способом 40 га |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.4. «Проведение мероприятий по обработке химическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь земельных участков обработанных химическим способом 15,1 га | обработано земельных участков химическим способом 15,1 га |  |
| 14 | Мероприятие 1.3.5. «Проведение мероприятий по обработке химическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь земельных участков обработанных химическим способом 2,5 га | обработано земельных участков химическим способом 2,5 га |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексное развитие г.Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа» |
| 15 | Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | октябрь | количество капитально отремонтированных спортивных объектов 1 единица | капитально отремонтирован 1 спортивный объект |  |
| 16 | Мероприятие 2.1.1. «Проведение капитального ремонта пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок на территории МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | октябрь | количество капитально отремонтированных спортивных объектов 1 единица | капитально отремонтирован 1 спортивный объект |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.2. «Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | ноябрь | количество капитально отремонтированных спортивных объектов 1 единица | капитально отремонтирован 1 спортивный объект |  |
| 18 | Мероприятие 2.2.1. «Проведение капитального ремонта с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | ноябрь | количество капитально отремонтированных спортивных объектов 1 единица | капитально отремонтирован 1 спортивный объект |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.3. «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | протяженность построенных канализационных сетей 4665,4 м | построено канализационных сетей протяженностью 4849,4 м |  |
| 20 | Мероприятие 2.3.1. «Строительство коллектора (3 этап)» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | протяженность построенных канализационных сетей 4665,4 м | построено канализационных сетей протяженностью 4849,4 м |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.4. «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовец (2-ой этап второй очереди)» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | количество построенных спортивных объектов 1 единица | построен 1 спортивный объект |  |
| 22 | Мероприятие 2.4.1. «Строительство (2 этапа второй очереди) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | количество построенных спортивных объектов 1 единица | построен 1 спортивный объект |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.5. «Строительство электрических сетей уличного освещения в д. Пирогово Грязовецкого района» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | июнь | протяженность построенных электрических сетей 0,485 км | построено электрических сетей 0,489 км |  |
| 24 | Мероприятие 2.5.1. «Строительство электрических сетей уличного освещения д. Пирогово» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | январь | декабрь | январь | июнь | протяженность построенных электрических сетей 0,485 км | построено электрических сетей 0,489 км |  |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы»

за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на 29 декабря 2023 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа ; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 237511,6 | 204484,4 | 204484,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 11750,0 | 19499,2 | 19499,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 28260,2 | 16737,3 | 16737,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 195301,4 | 166047,9 | 166047,9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 6879,1 | 2139,85 | 2139,85 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 148,0 | 112,0 | 112,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6731,1 | 2027,85 | 2027,85 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 80,0 | 91,5 | 91,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 91,5 | 91,5 |
| Мероприятие 1.2.1. | «Проведение конкурса операторов машинного доения (по двум направлениям)» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 21,6 | 25,4 | 25,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 21,6 | 25,4 | 25,4 |
| Мероприятие 1.2.2. | «Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/х животных» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 10,5 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 10,5 | 8,0 | 8,0 |
| Мероприятие 1.2.3. | «Проведение конкурса механизаторов» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 11,9 | 8,7 | 8,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 11,9 | 8,7 | 8,7 |
| Мероприятие 1.2.4. | «Проведение конкурса слесарей молочного оборудования» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 9,7 | 8,6 | 8,6 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 9,7 | 8,6 | 8,6 |
| Мероприятие 1.2.5. | «Проведение смотра-конкурса комбайнеров» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6,9 | 6,2 | 6,2 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 6,9 | 6,2 | 6,2 |
| Мероприятие 1.2.6. | «Проведение смотра-конкурс качества молока» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 19,4 | 33,6 | 33,6 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 19,4 | 33,6 | 33,6 |
| Мероприятие 1.2.7. | «Проведение смотра конкурса по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | «Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 6799,1 | 2048,35 | 2048,35 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 68,0 | 20,5 | 20,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6731,1 | 2027,85 | 2027,85 |
| Мероприятие 1.3.1. | «Проведение мероприятий по обработке химическим и механическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 4641,4 | 1646,2 | 1646,2 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 46,4 | 16,5 | 16,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4595,0 | 1629,7 | 1629,7 |
| Мероприятие 1.3.2. | «Проведение мероприятий по обработке химическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 135,2 | 30,15 | 30,15 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1,4 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 133,8 | 29,85 | 29,85 |
| Мероприятие 1.3.3. | «Проведение мероприятий по обработке химическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 1404,5 | 238,0 | 238,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 14,0 | 2,4 | 2,4 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1390,5 | 235,6 | 235,6 |
| Мероприятие 1.3.4. | «Проведение мероприятий по обработке химическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 530,2 | 112,5 | 112,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5,3 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 524,9 | 111,4 | 111,4 |
| Мероприятие 1.3.5. | «Проведение мероприятий по обработке химическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 87,8 | 21,5 | 21,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 86,9 | 21,3 | 21,3 |
| Подпрограмма 2 | «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 230632,5 | 202344,56 | 202344,56 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 11602,0 | 19387,22 | 19387,22 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21529,1 | 14709,42 | 14709,42 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 195301,4 | 166047,92 | 166047,92 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 30811,6 | 25083,9 | 25083,9 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1642,0 | 1412,9 | 1412,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 9186,8 | 8391,8 | 8391,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 19132,8 | 14429,2 | 14429,2 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Мероприятие 2.1.1. | «Проведение капитального ремонта пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок на территории МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 30811,6 | 25083,9 | 25083,9 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1642,0 | 1412,9 | 1412,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 9186,8 | 8391,8 | 8391,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 19132,8 | 14429,2 | 14429,2 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | «Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 39113,2 | 37076,7 | 37076,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1914,6 | 9288,0 | 9288,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1454,0 | 1077,6 | 1077,6 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 34894,6 | 25861,1 | 25861,1 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Мероприятие 2.2.1. | «Проведение капитального ремонта с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 39113,2 | 37076,7 | 37076,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1914,6 | 9288,0 | 9288,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1454,0 | 1077,6 | 1077,6 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 34894,6 | 25861,1 | 25861,1 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 102929,8 | 97589,86 | 97589,86 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5071,0 | 6146,42 | 6146,42 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8716,1 | 3657,82 | 3657,82 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 89142,7 | 87785,62 | 87785,62 |
| Мероприятие 2.3.1. | «Строительство коллектора (3 этап)» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 102929,8 | 97589,86 | 97589,86 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5071,0 | 6146,42 | 6146,42 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8716,1 | 3657,82 | 3657,82 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 89142,7 | 87785,62 | 87785,62 |
| Основное мероприятие 2.4. | «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовец (2-ой этап второй очереди)» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 56543,4 | 41979,8 | 41979,8 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2925,0 | 2500,9 | 2500,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2124,7 | 1559,2 | 1559,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 50993,7 | 37419,7 | 37419,7 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие 2.4.1. | «Строительство (2 этапа второй очереди) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 56543,4 | 41979,8 | 41979,8 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2925,0 | 2500,9 | 2500,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2124,7 | 1559,2 | 1559,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 50993,7 | 37419,7 | 37419,7 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | «Строительство электрических сетей уличного освещения в д. Пирогово Грязовецкого района» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1234,5 | 614,3 | 614,3 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 49,4 | 39,0 | 39,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 47,5 | 23,0 | 23,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1137,6 | 552,3 | 552,3 |
| Мероприятие 2.5.1. | «Строительство электрических сетей уличного освещения д. Пирогово» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1234,5 | 614,3 | 614,3 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 49,4 | 39,0 | 39,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 47,5 | 23,0 | 23,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1137,6 | 552,3 | 552,3 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, физических и юридических лиц  на реализацию целей

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы»

за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. Руб.) 2023 год | Фактические расходы (тыс. Руб.) 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» | всего | 0 | 0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 |

<*> В соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации муниципальной программы, иные средства федерального и областного бюджетов, физических и юридических лиц.