Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.10.2022 № 555 (с последующими изменениями и дополнениями), с первоначальным объёмом финансирования из бюджета округа  20074,7 тыс. руб. По итогам 2023 года кассовое исполнение муниципальной программы составило 17583,8 тыс. руб.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год.

Для достижения цели муниципальной программы - формирование системы эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа - в 2023 году решалась следующая задача:

Повышение эффективности и качества управления, распоряжения имуществом и земельными ресурсами на территории Грязовецкого муниципального округа.

В соответствии с проводимыми мероприятиями Управлением  имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального округа (далее Управление) в 2023 году в целях решения задачи, достигнуты следующие основные  результаты:

- Проведено 6 плановых проверок использования муниципального имущества округа. Плановый показатель выполнен.

- Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального  района, составило 74 единицы. Показатель выполнен.

3) Количество граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовремен-ную денежную выплату взамен земельного участка, составило 10 человек. Показатель выполнен.

4) Количество муниципального имущества Грязовецкого муниципального округа, включенного в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, составило  47 ед. Показатель выполнен.

5) Выполнение плановых показателей по  неналоговым доходам в бюджет округа составило 104,7 %. Показатель выполнен.

6)Количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, составило 68 ед., при плановом 38 ед. Показатель выполнен.

7)Количество карт-планов территорий в рамках проведения комплексных кадастровых работ составило 0 ед. Показатель не выполнен. Исполнитель по договору на проведение комплексных кадастровых работ не выполнил работы и не предоставил акты выполнения работ в установленные сроки договором.

8)Количество заключений, полученных в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости, составило 27 ед., при плановом 23 ед.  Показатель  выполнен.

9) Количество населенных пунктов с установленными границами составило 35 ед. Показатель выполнен.

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год, приведены в таблице 1.

2. Перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Выполнение основных мероприятий программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы».

В результате реализации основного мероприятия 1.1 «Проведение проверок использования муниципального имущества» проведено 6 плановых проверок использования  муниципального имущества.

В результате реализации основного мероприятия 1.2 «Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда»:

-заключено 2 договора на возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию;

-произведена оплата за коммунальные услуги на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Грязовецкого муниципального округа на сумму 156,8 тыс.руб.

В результате реализации основного мероприятия 1.3 «Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт»  оплата взносов на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в собственности Грязовецкого муниципального округа не осуществлялась, так как арендаторы осуществляют оплату самостоятельно.

В результате реализации основного мероприятия 1.4 «Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности»  заключено 27 договоров на оказание услуг по рыночной оценке 32 объектов недвижимости, оплачено 38,6  тыс. руб.

В результате реализации основного мероприятия 1.5 «Реализация муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предусмотренного прогнозным планом приватизации»:

-принято  7  решений о проведении аукциона;

-проведено 6 аукционов, заключён 1 договор купли - продажи муниципального имущества по объекту недвижимости - здание интерната по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, поселок Плоское, ул. Школьная, д. 2, вместе с земельным участком.

Так же в план приватизации на 2023 год включены следующие объекты: здание детский сад по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Грязовецкий район, Минькинская с/а, д. Панфилово, д. 31 и земельный участок под ним.

В течение года подготовлено 5 проектов решений Земского Собрания округа о внесении изменений в решение Земского Собрания округа от 27.10.2022 № 35 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Грязовецкого муниципального округа на 2023 - 2025 годы».

В результате реализации основного мероприятия 1.6 «Обеспечение государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности Грязовецкого муниципального округа на объекты недвижимости и земельные участки»:

-заключено 20 договоров на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на государственный кадастровый учёт и внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости по 59 объектам недвижимости на сумму 64,1 тыс.руб.;

-для ведения реестра муниципального имущества в Управление предоставлено органами местного самоуправления Грязовецкого муниципального округа, муниципальными учреждениями, предприятиями 32 карты учета, муниципальными унитарными предприятиями Грязовецкого муниципального округа - 12 отчётов по установленной форме.

Основное мероприятие 1.7 «Проведение мероприятий, направленных на погашение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, земельные участки» в 2023 году выполнено. Задолженность снизилась на 585,6   тыс.руб.

Задолженность по договорам аренды муниципального имущества на 31.12.2023 составляет 12,3 тыс. руб., в том числе пени – 0,02 тыс. руб. По объектам недвижимого имущества в  досудебном порядке должникам в течение 2023 года выставлено 30 претензий на общую сумму 113,3 тыс. руб.

Задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная  собственность на которые не разграничена, по состоянию на 31.12.2023 года составляет  2991,7 тыс. руб.  (2021 год - 1288,1 тыс. руб., 2022 год -1271,7 тыс.руб.) на территории округа.

Управлением за отчётный период предъявлено 132 претензии на сумму 1569,3 тыс. руб., в том числе пени — 308,3 тыс. руб.  Поступило в оплату претензий, по которым срок оплаты уже истек - 573,3 тыс. руб., в том числе пени - 46,2 тыс. руб..  Включено в реестр требований кредиторов на сумму 307,3 тыс. руб. Списано по решению суда безнадежной задолженности на сумму 96,4 тыс.руб.

Направлено 49 заявлений в суд о прекращении права аренды на 55 земельных участков.

В результате реализации основного мероприятия 1.8 «Обеспечение проведения кадастровых работ» заключено 2 договора на проведение кадастровых работ с постановкой земельного участка на кадастровый учёт, на проведение работ по установлению границ на местности. Поставлено на кадастровый учёт 1 земельный участок и  по 8 земельным участкам  установлены границы на местности  на сумму 23,0 тыс. руб.

В результате реализации основного мероприятия 1.9 «Проведение независимой оценки рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков» заключено 14 договоров на проведение работ по составлению отчёта независимого оценщика на 14 земельных участков на сумму 24,7 тыс. руб.

В результате реализации основного мероприятия 1.10 «Проведение муниципального земельного контроля на территории округа» проводилось информирование посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа (тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля; сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального земельного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу; перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований; доклад о муниципальном земельном контроле за 2022 год и иные необходимые  сведения).

Объявлено 41 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, размещены в системе Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий).

Осуществлено 12 устных консультирований по вопросам организации и осуществления муниципального  земельного контроля, в том числе: 11 по телефону, 1 на личном приеме. Письменных запросов на консультирование за отчетный период не поступало.

Проведено 35 мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами, в том числе:

- 1 мероприятие  по наблюдению за соблюдением обязательных требований (предписание исполнено в полном объеме, нарушений нет);

- 34 выездных обследований (направлено 35 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, в том числе, в рамках исполнения поручения Губернатора области о проведении муниципального контроля на землях сельскохозяйственного назначения).

Также в течение года Управление принимало участие в заседаниях Штаба по повышению эффективности осуществления мероприятий муниципального земельного контроля (29 марта 2023, 30 мая 2023 года, 05 июля 2023 года, 08 сентября 2023 года, 28 декабря 2023 года).

В результате реализации основного мероприятия 1.11 «Реализация муниципального проекта «Организация и предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трёх и более детей» предоставлено 10 единовременных денежных выплат гражданам, имеющим трёх и более детей.

В результате реализации основного мероприятия 1.12 «Проведение комплексных кадастровых работ» заключен договор на проведение комплексных кадастровых работ от 10.07.2023 № 18, с подготовкой 4 карт-планов территорий,  на основании которых должны быть внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости. Цена контракта 210,0 тыс. руб. из бюджета округа. Акты выполнения работ не предоставлены. Показатель не выполнен. В настоящее время Управлением принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке и размещено в ЕИС.

В результате реализации основного мероприятия 1.13 «Установление границ населенных пунктов» в единый Государственный реестр недвижимости занесены границы 35 населенных пунктов. Показатель выполнен.

В результате реализации основного мероприятия 1.14 «Обеспечение выполнения функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа».

Собственные доходы бюджета округа в сумме 15324,0 тыс. руб. направлены   на обеспечение деятельности Управления, в том числе:

- на оплату труда с отчислениями в сумме 13967,7 тыс. руб., что составляет 91,1% от расходов на содержание органа;

- на услуги связи в сумме 67,5 тыс. руб.;

- на ремонт МФУ и заправку картриджей в сумме 56,9 тыс. руб.;

- на приобретение и сопровождение программного обеспечения в сумме 393,8 тыс.руб. (комплекс услуг "Технокад-муниципалитет"  130,2 тыс. руб.,  ПП "Пифагор" 145,5 тыс. руб.,  ПО Vipnet Client 96,9 тыс. руб., простая (неискл) лицензия "NSR NormaCS Specification" 10,8 тыс. руб., права использования "Web-система СБИС" 10,4 тыс. руб.);

- приобретение основных средств (МФУ, радиотелефон, ИБП, флеш-накопители, KVM-переключатель) в сумме 470,2 тыс. руб.;

- на поверку измерительных приборов (рулетка) в сумме 1,2 тыс. руб.;

- на обучение специалистов в сумме 48,2 тыс. руб.;

- на приобретение расходных материалов к оргтехнике (сетевой фильтр, картридж) в сумме 14,0 тыс. руб.;

- на приобретение комплектующих к ПК (системные блоки, монитор) в сумме 100,8 тыс. руб.;

- на приобретение основных средств (жалюзи, стулья, столы, тумбочки, стеллаж, калькулятор, штампы, офисные шкафы, кресло руководителя) в сумме 202,3 тыс. руб.;

- на приобретение материалов (замки навесные)  в сумме 1,4 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета на сумму 334,6 тыс. руб. направлены на выплату поощрений персоналу Управления.

Разработан проект решения Земского Собрания района «О прогнозном плане  (программе) приватизации муниципального имущества Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы», который утверждён решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 26.10.2023 № 140.

Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки представлены в таблице 2.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На 1 января 2023 года на реализацию муниципальной программы в бюджете округа предусмотрено средств в сумме 20074,7 тыс.руб. По состоянию на 31 декабря 2023 года в бюджете округа предусмотрено средств в сумме 17793,8 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета округа – 16009,9 тыс. руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт собственных средств областного бюджета -1449,3 тыс. руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт средств федерального бюджета - 334,6 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили 17583,8 тыс. руб. или 87,6 % от запланированного объёма на 1 января 2023 года, 98,8 % от запланированного объёма на 31 декабря 2023 года.

Сведения об использовании средств бюджета округа с учётом межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3 к годовому отчёту.

Сведения об использовании иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4 к годовому отчёту.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в большей мере повлияли следующие события:

- отсутствия заинтересованных лиц в подаче заявлений на участие в аукционе по продаже объектов недвижимости;

-не выполнение  муниципального контракта от 14.06.2023 №18 на выполнение  кадастровых работ в отношении  кадастровых кварталов 35:28:0202033, 35:28:0201067, 35:28:0601034, 35:28:0202049 на территории территориального управления Перцевское Грязовецкого муниципального округа заключенного с ООО «Измерение и право». Общество приняло на себя обязательство выполнить комплексные кадастровые работы в отношении кадастровых кварталов отношении  кадастровых кварталов 35:28:0202033, 35:28:0201067, 35:28:0601034, 35:28:0202049 и внести в  Государственный реестр недвижимости сведения об объектах недвижимости. Цена контракта составляла 210 000 рублей - средства бюджета Грязовецкого муниципального округа. Срок выполнения работ  до 20.11.2023 года. В установленные контрактом сроки Общество работы не выполнило, сведения об объектах недвижимости расположенных в кадастровых кварталах  35:28:0202033, 35:28:0201067, 35:28:0601034, 35:28:0202049 с Государственный реестр недвижимости не внесли.

12.01.2024 года Управлением принято решение об одностороннем отказе  от исполнения муниципального контракта. 30.01.2024 года ООО «Измерение и право» внесено в реестр недобросовестных поставщиков.

5. Сведения о муниципальных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

- приказ Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа от 25.01.2023 № 8 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы» на 2023 год»;

- приказ Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа от 10.04.2023 № 25 «О внесении изменений в приказ Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа от 25.01.2023 № 8 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год»;

- приказ Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа от 21.04.2023 № 29 «О внесении изменений в приказ Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа от 25.01.2023 № 8 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год»;

-приказ Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа от 05.09.2023 № 38 «О внесении изменений в приказ Управления от 25.01.2023 № 8 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год»;

- приказ Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа от 02.11.2023 № 51 «О внесении изменений в приказ Управления от 25.01.2023 № 8 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год»;

- приказ Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2023 № 62 «О внесении изменений в приказ Управления от 25.01.2023 № 8 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год»;

приказ имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа от 31.01.2024 № 7 «О внесении изменений в приказ Управления от  25.01.2023 № 8 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год».

6. Информация о внесённых изменениях в муниципальную программу:

В  программу вносились изменения 6 раз:

1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 09.02.2023 № 232 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 26 октября 2022 г. № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы». Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и внесены изменения в характеристику основного мероприятия 1.14 муниципальной программы, по показателям муниципальной программы, по мерам правового регулирования.

2. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 17.04.2023 № 781 «О внесении изменений в постановление администрации района от 26 октября 2022 г. № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Совер-шенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы». Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23.03.2023 № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», внесены изменения по показателям муниципальной программы.

3. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 31.08.2023 № 2044 «О внесении изменений в постановление администрации района от 26 октября 2022 г. № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Совер-шенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы». Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 24.07.2023 № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

4. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 30.10.2023 № 2665 «О внесении изменений в постановление администрации района от 26 октября 2022 г. № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Совер-шенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы». Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 06.10.2023 № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», внесены изменения по показателям муниципальной программы.

5.Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2023 № 3204 «О внесении изменений в постановление администрации района от 26 октября 2022 г. № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Совер-шенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы». Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23.11.2023 № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

6.Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 31.01.2024 № 194 «О внесении изменений в постановление администрации района от 26 октября 2022 г. № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Совер-шенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы». Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2023 № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы:

Оценка эффективности подпрограммы  реализации программы проведена, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утверждённой постановлением администрации района от 06.02.2023 № 192 (с изменениями).

Результаты муниципальной программы «Совершенствование управления

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СРм = Мв / М= 24/27=0,89

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз= Зф / Зп = 17583,8 / 17793,8=0,99

Эффективность использования средств бюджета округа:

Эис= СРм /ССуз = 0,89 /0,99 =0,90

Степени реализации достижения целей и решения задач муниципальной программы:

В соответствии с планом мы должны были

СДпз1=ЗПф/ЗПп=6/6=1

СДпз2=ЗПф/ЗПп=74/10 =1

СДпз3=ЗПф/ЗПп=10/10 =1

СДпз4=ЗПф/ЗПп=47/46 =1

СДпз5=ЗПф/ЗПп=104,7/100=1

СДпз6=ЗПф/ЗПп=68/38=1

СДпз7=ЗПф/ЗПп=0/4=0

СДпз8=ЗПф/ЗПп=27/23=1

СДпз9=ЗПф/ЗПп=35/35=1

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп =Сдпз/№=(1+1+1+1+1+1+0+1+1)/9=0,89

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

ЭРмп = СРмп*Эис=0,89 * 0,90 = 0,80

Эффективность реализации муниципальной программы признается средняя.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на  2023-2028 годы» в 2024 году.

Начальник Управления имущественных

и земельных отношений администрации Грязовецкого

муниципального округа Вологодской области                                              К.В.Козырева