**Отчет о ходе реализации муниципальной программы** **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», включает в себя реализацию 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа»;

Подпрограмма 2 «Старшее поколение».

**Результаты реализации муниципальной программы**

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели:

1. Показатель «численность привлекаемых добровольцев (волонтеров) к реализации проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций».

В соответствии с отчетами социально ориентированных организаций в результате реализации проектов достигнуты следующие результаты:

Грязовецкое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 58 волонтеров;

Грязовецкое городское общественное туристское Движение «Горизонт-экстрим» - 5 волонтеров;

Грязовецкая районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) – 10 волонтеров.

В соответствии с методикой расчета общее количество волонтеров составило 73 человек. Плановое значение показателя перевыполнено

2. Показатель «численность граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальной программы».

В соответствии с отчетами учреждений культуры проведены следующие мероприятия:

- БУК «Культурно – досуговый центр» проведен «Окружной фестиваль ветеранских активов «Весна моей души», объем финансирования 34,0 тыс. руб., 284 участника; окружной конкурс военно-патриотической песни «Наши песни войны и Победы» - объем финансирования 34,0 тыс. руб., 235 участников.

- БУК «ЦБС» - окружная конкурсно–познавательная программа для ветеранских клубов «Война. Победа. Память» - объем финансирования 23,0 тыс.руб., 26 участников; окружной литературный марафон «В книжной памяти мгновения войны» - объем финансирования 9,0 тыс. руб., 38 участников; окружной конкурс творческих работ «Великая Победа, Вечная Слава» - объем финансирования 10,0 тыс. руб., 42 участника.

- БУК «Грязовецкий музей» - окружной патриотический конкурс театрализованных постановок «А зори здесь тихие» - объем финансирования 43,0 тыс.руб., 128 участников; историческая квест-игра «Путь к Победе» - объем финансирования 6,0 тыс.руб., 45 участников; окружная музыкально-патриотическая игра «Музыкальное лото» - объем финансирования 6,0 тыс.руб, 78 участников.

- БУ «Центр ФКС» - шахматный турнир, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», объем финансирования 4,0 тыс.руб., 19 участников; первенство по плаванию «Победный заплыв», посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - объем финансирования 12.0 тыс.руб., 81 участник; Открытое Первенство Грязовецкого муниципального округа по гиревому спорту, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»- объем финансирования – 9,0 тыс.руб., 46 участников. Всего в мероприятиях приняли участие 1022 человека.

На основании протокола конкурсной комиссии в окружном конкурсе «Ветеранское подворье» приняли участие 20 семей, 35 участников.

В течении года поздравлено 32 ветерана с юбилейными днями рождения 90-лет и старше.

Всего в мероприятиях в рамках программы приняли участие 1089 человек при плановом показателе 1350 человек, показатель выполнен на 81%.

**Результаты подпрограммы 1**

1. Показатель «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в виде субсидий из бюджета округа».

Предоставлены 4 субсидии следующим социально ориентированным некоммерческим организациям: Грязовецкая районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) с проектом «Все в твоих руках», сумма субсидии 200.0 тыс. руб.; Грязовецкое районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с проектом «Движение жизнь», субсидия составила 200,0 тыс. руб.; «Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Факел» с проектом «С первых шагов на льду до ветеранов хоккея», субсидия составила 200,0 тыс. руб.; Грязовецкое городское туристское Движение «Горизонт-экстрим» с проектом «На встречу успеху», субсидия составила 200 тыс. рублей. Показатель выполнен на 100%

2. Показатель «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена имущественная поддержка». В 2023 году значение показателя составило 0.

 .

**Результаты подпрограммы 2**

1. Показатель «количество мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы».

 В соответствии с отчетами учреждений культуры проведено 11 мероприятий. Показатель выполнен.

**Реализация мероприятий**

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

На реализацию основного мероприятия 1.1. направлены денежные средства в сумме 800 тыс. руб. Предоставлены 4 субсидии следующим социально ориентированным некоммерческим организациям: Грязовецкое районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с проектом «Движение жизнь» (сумма гранта 200,0 тыс. руб.); Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Факел» с проектом «С первых шагов на льду до ветеранов хоккея» (сумма 200,0 тыс. руб.); Грязовецкое городское общественное туристское Движение «Горизонт-экстрим» с проектом «На встречу успеху» (сумма гранта 200,0 тыс. рублей); Грязовецкая районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) с проектом «Все в твоих руках», сумма субсидии 200.0 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.2 «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

В рамках данного основного мероприятия имущественная поддержка предоставляется Местному отделению ДОСААФ России Грязовецкого района Вологодской области в виде безвозмездного предоставления помещения с 2022 года сроком на 5 лет.

В рамках подпрограммы 2 «Старшее поколение» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения (в том числе конкурс «Ветеранское подворье».

На реализацию основного мероприятия 2.1. израсходовано 31,8 тыс.руб. на проведение окружного конкурса «Ветеранское подворье», в котором приняли участие 20 семей ветеранов из 7 территориальных управлений округа.

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с юбилейными днями рождения».

В рамках данного основного мероприятия поздравлено на дому 32 ветерана, которым вручены приветственные адреса, цветы и подарки

Основное мероприятие 2.3 «Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы».

На реализацию данного мероприятия израсходовано 190,0 тыс. руб. Проведено 11 праздничных мероприятий. Приняли участие 1022 участника.

**Использование средств**

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 1 021,8 тыс. руб. На реализацию подпрограммы 1 направлено 800,0 тыс. руб., подпрограммы 2 – 221,8 тыс. руб..

Данные об использовании средств приведены в таблицах 3 и 4. Все средства направленные на реализацию муниципальной программы были предусмотрены за счет собственных средств бюджета округа и использованы в полном объеме.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В ходе реализации программы выявлены следующие факторы, повлиявшие на реализацию программы: при планировании мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в начале года учреждения культуры и спорта завысили плановые показатели участников мероприятий, которые не выполнили при проведении мероприятий. Фактические данные не были предоставлены для внесения изменений в план реализации.

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной подпрограммы**

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 31.05.2023 № 1178 «О проведении окружного смотра - конкурса «Ветеранское подворье – 2023».

- Постановление главы Грязовецкого муниципального округа от 18.09.2023 г. № 276 «О награждении Дипломами главы Грязовецкого муниципального округа».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 23.05.2023 № 1103 «О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 22.08.2022 № 1947 «О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 19.04.2023 года № 818 «О подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

- Распоряжением администрации Грязовецкого муниципального округа от 23.05.2023 № 495-р утвержден План реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» на 2023 год (с изменениями, внесенными распоряжением администрации округа от 29.12.20223 № 1017-р.)

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 23.05.2023 № 1101 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»: изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; изменение показателей муниципальной программы и подпрограммы 2;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 29.12.2023 № 3393 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»: изменения внесены в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23.11.2023 № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена,в соответствии с [Методикой](#Par1048) оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации округа от 06.02.2023 № 192.

**Оценка степени реализации мероприятий:**

    СРмп\п1= 1 /1 =1

 СРмп\п2= 2 /3 =0,67

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

 ССуз1= 800,0/800,0=1

 ССуз1= 221,8/221,8=1

**Оценка эффективности использования средств бюджета округа**

  Эисп\п1= 1/1= 1

 Эисп\п2= 0,67/1= 0,67

**Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм):**

СДпзп\п1=4/4=1

СДпзп\п2=11/11=1

СДпзмп1=73/50=1,5=1

СДпзмп2=1089/1300=0,84

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы):

СРмп/п1=1

СРмп/п2=1

СРмп=(1+0,84)/2=0,92

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

ЭРмп/п1= 1\*1=1

ЭРмп/п2= 1\*0,67=0,67

**ЭРмп=0,5\*0,92+0,5\*(1+0,67)/2=0,88**

Степень реализации муниципальной программы признается средней.

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы.

Начальник отдела опеки и попечительства

и работе с общественными организациями Н.Л. Макова

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |
| --- |
| ***«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»*** |

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
|  | численность привлекаемых добровольцев (волонтеров) к реализации проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций | Чел. | 50  | 50 | 73 |  |
|  | численность граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальной программы | чел | 1148 | 1350 | 1089 | при планировании мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в начале года учреждения культуры и спорта завысили плановые показатели участников мероприятий, которые не выполнили при проведении мероприятий. |
| Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа» |
| 1. | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в виде субсидий из бюджета округа | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 2. | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена имущественная поддержка | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Старшее поколение» |
| 1. | количество мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы | чел. | 13 | 11 | 11 |  |

Таблица 2

**Сведения о степени выполнения мероприятий**

|  |
| --- |
| ***«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»*** |

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа»  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание финансовой поддержки четырем социально ориентированным некоммерческим организациям | Четыре СОНКО получили финансовую поддержку | нет |
| 2 | Мероприятие 1.1.1«Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрацииГрязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 субсидии предоставлены 4 социально ориентированным некоммерческим организациям | 4 субсидии предоставлены 4 социально ориентированным некоммерческим организациям | нет |
| Подпрограмма 2«Старшее поколение» |
| 3. | Основное мероприятие 2.1«Организация и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения (в том числе конкурс «Ветеранское подворье»)» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 01.06.2023 | 30.09.2023 | Участие ветеранов в конкурсах, мероприятиях | Участие ветеранов в конкурсах, мероприятиях | нет |
| 4. | Мероприятие 2.1.1 «Проведение смотра конкурса «Ветеранское подворье» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрацииГрязовецкого муниципального округа | 01.06.2023 | 30.09. 2023 | 01.06.2023 | 30.09. 2023 | Участие в конкурсе не менее 20 семей ветеранов (одиноко проживающих ветеранов) | Участие в конкурсе приняли 20 семей ветеранов (одиноко проживающих ветеранов) | нет |
| 5. | Контрольное событие 2.1.1 «Проведение первого тура конкурса «Ветеранское подворье» - информационного» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | Х | 01.06.2023-20.06. 2023 | Х | 01.06.2023-20.06. 2023 | Информирование населения о проведении конкурса, привлечение участников | Население проинформировано и принимает участие | нет |
| 6. | Контрольное событие 2.1.2 «Проведение отборочного тура конкурса «Ветеранское подворье» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | Х | 20.06.2023-09.07. 2023 | Х | 20.06.2023-09.07. 2023 | Посещение участников конкурса, определение лучших подсобных хозяйств | Комиссия посетила всех участников конкурса, подведены итоги | нет |
| 7. | Контрольное событие 2.1.3 «Подведение итогов конкурса «Ветеранское подворье» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | Х | 09.07.2023-30.09. 2023 | Х | 09.07.2023-30.09. 2023 | Проведение торжественного мероприятия, вручение подарков победителям | Торжественное мероприятие проведено, вручены памятные подарки | нет |
| 8. | Основное мероприятие 2.2«Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с юбилейными днями рождения» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поздравление ветеранов ВОВ на дому | Поздравление ветеранов ВОВ на дому | нет |
| 9. | Мероприятие 2.2.1«Поздравление ветеранов на дому в юбилейную дату рождения, с 90 лет и старше» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Посещение на дому 32 ветеранов с поздравлениями с юбилейным Днем Рождения 90 лет и старше | 32 ветерана поздравлены на дому с юбилейным днем рождения 90 лет и старше | нет |
| 10 | Основное мероприятие 2.3«Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Провести 11 мероприятий, посвященных Дню Победы | Проведено 11 мероприятий. Посвященных Дню Победы | нет |
| 11. | Мероприятие 2.3.1«Организация праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Провести 11 мероприятий, посвященных Дню Победы, к участию привлечь 1303 человека | Проведено 11 мероприятий в которых приняли участие 1022 человека | нет |
| 12 | Контрольное событие 2.3.1 «Окружной фестиваль ветеранских активов «Весна моей души»» | БУК «Культурно – досуговый центр» | Х | 20.04.2023 | Х | 20.04.2023 | Привлечение 312 ветеранов войны и труда | Привлечено 284 участника | нет |
| 13. | Контрольное событие 2.3.2 «Окружной конкурс военно-патриотической песни «Наши песни войны и Победы» | БУК «Культурно – досуговый центр» | Х | 06.05.2023 | Х | 06.05.2023 | Привлечение к участию 223 участника | Привлечено 235 участников | нет |
| 14 | Контрольное событие 2.3.3«Окружная конкурсно –познавательная программа для ветеранских клубов «Война. Победа. Память» | БУК «ЦБС»  | Х | 28.04.2023 | Х | 28.04.2023 | Привлечение 56 ветеранов к участию | Привлечено 26 ветеранов к участию | нет |
| 15 | Контрольное событие 2.3.4«Окружной литературный марафон «В книжной памяти мгновения войны» | БУК «ЦБС» СП Вохтожский поселковый филиал | Х | 28.04.2023 | Х | 28.04.2023 | Привлечение к участию 78 человек | Привлечено к участию 38 человек | нет |
| 16 | Контрольное событие 2.3.5«Окружной конкурс творческих работ «Великая Победа, Вечная Слава» | БУК «ЦБС» СП Перцевский филиал | Х | 04.05.2023 | Х | 04.05.2023 | Привлечение 72 человек к участию | Привлечено 42 человек к участию в мероприятии | нет |
| 17 | Контрольное событие 2.3.6 «Окружной патриотический конкурс театрализованных постановок «А зори здесь тихие» | БУК «Грязовецкий музей» | Х | 09.05.2023 | Х | 09.05.2023 | К участию привлечь 120 человек | К участию привлечь 128 человек | нет |
| 18 | Контрольное событие 2.3.7 «Историческая квест-игра «Путь к Победе» | БУК «Грязовецкий музей» | Х | 03.05.2023 | Х | 03.05.2023 | Привлечение более 45 участников | Привлечено 45 участников | нет |
| 19 | Контрольное событие 2.3.8 «Окружная музыкально-патриотическая игра «Музыкальное лото»» | БУК «Грязовецкий музей» | Х | 04.05.2023 | Х | 04.05.2023 | Привлечение 78 участников | Привлечено 78 участников | нет |
| 20 | Контрольное событие 2.3.9«Шахматный турнир, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | БУ «Центр ФКС» | Х | 06.05.2023 | Х | 06.05.2023 | Привлечение не менее 35 участников | Привлечено 19 участников | нет |
| 21 | Контрольное событие 2.3.10«Первенство по плаванию «Победный заплыв», посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | БУ «Центр ФКС» | Х | 06.05.2023 | Х | 06.05.2023 | Привлечение 202участника | Привлечен 81 участник | нет |
| 22 | Контрольное событие 2.3.11«Открытое Первенство Грязовецкого муниципального округа по гиревому спорту, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | БУ «Центр ФКС» | Х | 06.05.2023 | Х | 06.05.2023 | Привлечение 82 участника | Привлечение 46 участников | нет |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию

|  |
| --- |
| ***«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»*** |

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на 29 декабря 2023 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе** **на 2023-2028 годы»** | **Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального района**  | **всего, в том числе** | **1116,0** | **1021,8** | **1021,8** |
| **собственные доходы бюджета округа** | **1116,0** | **1021,8** | **1021,8** |
| **Подпрограмма 1** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа»** | **Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального района**  | **всего, в том числе** | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| **собственные доходы бюджета округа** | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа  | всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» | Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа  | всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  **Подпрограмма 2**  | **«Старшее поколение»** | **Ответственный исполнитель - отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа**  | **всего, в том числе** | **316,0** | **221,8** | **221,8** |
| **собственные доходы бюджета округа** | **316,0** | **221,8** | **221,8** |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения (в том числе конкурс «Ветеранское подворье»)» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа  | всего, в том числе | 35,0 | 31,8 | 31,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 35,0 | 31,8 | 31,8 |
| Мероприятие 2.1.1  | «Проведение смотра конкурса «Ветеранское подворье»» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа  | всего, в том числе | 35,0 | 31,8 | 31,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 35,0 | 31,8 | 31,8 |
| Основное мероприятие 2.2  | «Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с юбилейными днями рождения» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа  | всего, в том числе | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1 | «Поздравление ветеранов на дому в юбилейную дату рождения, с 90лет и старше» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа  | всего, в том числе | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа  | всего, в том числе | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| Мероприятие 2.3.1 | «Организация праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа  | всего, в том числе | 190,0 | 190,0 | 190,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей

|  |
| --- |
| ***«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»*** |

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансовогообеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактическиерасходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» | всего  | 0 | 0 |
| в том числе | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| физические и юридические лица  | 0 | 0 |