**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»**

**за 2023 год**

**Основные результаты достигнутые в 2023 году**

В рамках реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Вологодская область)» в Грязовецком муниципальном округе создаются условия для увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом.

В 2023 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет увеличилась до 61,1 % (2022 год - 60,13%)

17512/(30277-1636)х100 = 61,1%

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Грязовецком муниципальном округе в 2023 году БУ «Центр ФКС» проведено 348 мероприятий, БУ «ФОЦ п. Вохтога» - 80 официальных спортивных мероприятий, для различных возрастных категорий населения.

Комплекс спортивных сооружений Грязовецкого округа обеспечивает население возможностью заниматься физической культурой и спортом как на любительском, так и профессиональном уровне.

В округе функционирует 107 спортивных сооружений (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры), в том числе:

38 – плоскостных сооружений;

25 – спортивных залов;

3 – лыжные базы;

1 – тир;

1 – 25-метровый плавательный бассейн;

1 — крытый хоккейный корт с искусственным льдом;

8 – иных видов спортивных сооружений: спортивные площадки, тренажерные залы;

30 — объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом: универсальные игровые площадки, площадки с тренажерами, катки, спот-площадка.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности в 2023 году, составил 65,3%, при плановом показателе 67,5%.

Наибольшую популярность среди жителей округа набирают окружные спартакиады, в которых в отчетном году приняли участие 1908 человек. В спартакиаду включены соревнования по различным видам спорта, проявить себя в которых может каждый вне зависимости от возраста и уровня подготовки:

1. Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального округа (8 видов спорта).

2. Спартакиада среди ветеранов спорта Грязовецкого муниципального округа сезон 2022-2023 гг. (11 видов спорта).

3. Спартакиада Грязовецкого муниципального округа среди работников образовательной сферы на 2022-2023 учебный год (10 видов спорта).

4. Спартакиада среди территориальных управлений Грязовецкого муниципального округа сезон 2023 года (11 видов спорта).

5. Спартакиада Грязовецкого районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда «Чтобы тело и душа были молоды!» (10 видов спорта).

В 2023 году на территории Грязовецкого округа проведены:

- кубок Вологодской области по мини-футболу памяти О.А. Васильева среди мужских команд в спортивном сезоне 2022-2023 годов;

- чемпионат Вологодской области по мини-футболу среди мужских команд в спортивном сезоне 2022-2023 годов;

- чемпионат Вологодской области по гиревому спорту (мужчины, женщины);

- первенство Вологодской области по баскетболу среди муниципальных районов;

- первенство Вологодской области по мини-футболу среди детских и юношеских команд в спортивном сезоне 2023-2024 г.

В сентябре 2023 года осуществлен переход структурного подразделения «Спортивная школа» БУ «Центр ФКС» на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, в соответствии с федеральными стандартами. В настоящее время в школе работает 16 тренеров. На 31 декабря 2023 года 93% тренерского состава имеют квалификационные категории, из них 87% - высшую категорию, 6% - первую. Спортивна школа в 2021 году вошла в проект пилотных испытаний перспективной автоматизированной информационной системы с рабочим названием «Дневник Спорт». В 2023 году в этой системе работает 7 тренеров.

Осуществляется спортивная подготовка по видам спорта: биатлон, полиатлон, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, фигурное катание, бокс, гиревой спорт, плавание. Контингент занимающихся в 2023 году спортивной подготовки составил 515 чел.

В 2023 году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество присвоенных спортивных разрядов обучающихся спортивной школы на 29%. В 2023 году спортсменам, занимающимся в БУ «Центр ФКС» присвоено 143 разряда.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», включает в себя реализацию 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»;

Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка».

**Достижение показателей в рамках реализации муниципальной программы**

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели:

1. Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет». В соответствии с формой ежегодного федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (далее - статистический отчет №1-ФК)

В 2023 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет увеличилась до

61,1 % (плановое значение 55,3%).

2. Показатель «Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки».

В соответствии с формой ежегодного федерального статистического отчета по форме №5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва» (далее - статистический отчет № 5-ФК), по состоянию на 31.12.2023 в Спортивной школе 515 человек занималось спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (при плановом значении 456 человек).

3. Показатель «Коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений округа». В соответствии со статистическим отчетом №1-ФК в 2023 году коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений округа составляет 65% (при плановом значении 63,9%).

**Результаты подпрограммы 1**

1. Показатель «Численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом». В соответствии с данными БУ «Центр ФКС» и БУ «ФОЦ п. Вохтога», представленными в форме статистического отчета №1-ФК (свод) за 2023 год, показатель составляет 8783 человека (плановый показатель - 7700 человек).

2. Показатель «Численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом». В соответствии с данными БУ «Центр ФКС» и БУ «ФОЦ п. Вохтога», представленными в форме статистического отчета №1-ФК (свод) за 2023 год, показатель составляет 6620 человек (плановый показатель - 5370 человек).

3. Показатель «Численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом». В соответствии с данными БУ «Центр ФКС» и БУ «ФОЦ п. Вохтога», представленными в форме статистического отчета №1-ФК (свод) за 2023 год, показатель составляет 2109 человек (плановый показатель - 1360 человек).

4. Показатель «Количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО». В соответствии со статистическим отчетом №2-ГТО за 2023 год проведено 11 мероприятий по тестированию испытаний, при плановом показателе - 11 мероприятий.

5. Показатель «Количество реализованных проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта». В рамках областной программы «Народный бюджет 2023» по отрасли физической культуры и спорта» приобретено и установлено спортивное оборудование (футбольные ворота) в количестве 2 шт. для д. Слобода и д. Фрол (БУ «Центр ФКС»), обустроена площадка для городошного спорта на стадионе в п. Вохтога («ФОЦ поселка Вохтога»).

**Результаты подпрограммы 2**

1. Показатель «Количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне».

В соответствии с информационной справкой БУ «Центр ФКС» 62 призовых места, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, при плановом значении показателя — 57 призовых мест.

2. Показатель «Число спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды». В соответствии со статистическим отчетом №1-ФК за 2023 год 143 спортсмена округа выполнили нормативы для присвоения массовых спортивных разрядов, при плановом значении показателя —107 человек.

3. Показатель «Численность систематически занимающихся в организованных группах в рамках проекта «Народный тренер» составил 414 человек, при плановом показателе – 200 человек.

4. Показатель «Количество комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц. Установлен 1 комплект спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) по адресу: г. Грязовец, ул. Обнорского, д. 50.

Результаты реализации муниципальной программы в 2023 году представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы» (прилагается).

**Реализация мероприятий**

В рамках подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт» реализовывались следующие мероприятия.

**Основное мероприятие 1.1.** «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий».

В рамках реализации данного мероприятия организуются и проводятся официальные физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия в рамках выполнения муниципального задания по работе «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий». В соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания в БУ «Центр ФКС» проведено 81 мероприятие, в том числе наиболее значимые:

- чемпионат Грязовецкого муниципального округа по футболу среди мужских команд;

- соревнования по летнему биатлону среди ветеранов спорта Грязовецкого муниципального округа сезон 2023-2024гг., в зачет Спартакиады»

- открытый Кубок Грязовецкого муниципального округа по волейболу среди женских команд».

В БУ «ФОЦ п. Вохтога» проведено 80 мероприятий, в том числе наиболее значимые:

- открытый Кубок по футболу, посвященный памяти ветеранов спорта»;

- соревнования по городошному спорту в рамках корпоративной Спартакиады ООО «ВохтогаЛесДрев».

и другие мероприятия, включенные в календарный план официальных спортивных мероприятий БУ «Центр ФКС» и БУ «ФОЦ п. Вохтога».

**Основное мероприятие 1.2** «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В 2023 году проведено 11 мероприятий по внедрению комплекса ГТО, из них: три для совершеннолетних граждан, семь для дошкольных и общеобразовательных учреждений, одно для средне-профессиональных учреждений:

1. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей Перцевского территориального управления.

2. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей Вохтожского территориального управления.

3. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников Управления федеральной службы судебных приставов по Вологодской области отделение судебных приставов по Грязовецкому и Междуреченскому районам.

4. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.

5. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Первые шаги» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций.

6. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди семейных команд.

7. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей деревни Ростилово.

8. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Рекорды наших спортсменов – путь к золотому знаку ГТО».

9. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников ЛПУ МГ Грязовецкого муниципального округа.

10. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся Грязовецкого политехнического техникума.

11. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Команда первых» Вологодская область.

**Основное мероприятие 1.3** «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: г. Грязовец, ул. Ленина, д.101».

Выполнено строительство физкультурно-оздоровительный комплекса открытого типа г. Грязовец, ул. Ленина,101.

**Основное мероприятие 1.4** «Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках социально – значимых мероприятий»

В БУ «Центр ФКС» и БУ «ФОЦ п. Вохтога» за 2023 год проведено 8 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках социально – значимых мероприятий округа:

1. Спортивное мероприятие «Летние, спортивные, наши!» в рамках Петровской ярмарки.

2. Спортивное мероприятие «Спортивная мозаика», посвященное Празднику Лип.

3. Всероссийский день бега «Кросс нации».

4. Открытый Кубок по волейболу среди ветеранов спорта на призы Главы Грязовецкого муниципального округа

5. Чемпионат Грязовецкого муниципального округа по футболу среди мужских команд.

6. Кубок Грязовецкого муниципального округа по биатлону среди юношей и девушек

7. Открытые спортивные состязания между сборными командами, в рамках празднования Дня посёлка Вохтога.

8. Новогодние старты в рамках Открытой лично - командной Спартакиады посёлка Вохтога. Подведение итогов спартакиады.

**Основное мероприятие 1.5** «Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта»

Учреждения спорта приняли участие в областной программе «Народный бюджет 2023» и приобрели спортивное оборудование (футбольные ворота) в количестве 2 шт. для д. Слобода и д. Фрол. В п. Вохтога обустроена площадка для городошного спорта на стадионе.

**В рамках подпрограммы 2 «Спортивная подготовка» реализовывались следующие мероприятия.**

**Основное мероприятие 2.1 «Подготовка спортивного резерва».**

В 2023 году были реализованы мероприятия в части выполнения муниципального задания:

1. По муниципальной услуге «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» в 2023 году 470 человек занимались спортивной подготовкой по олимпийским видам спорта (100% от плановых показателей муниципального задания).

2. По муниципальной услуге «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» в 2023 году 45 человек занимается спортивной подготовкой по неолимпийским видам спорта (100% от плановых показателей муниципального задания).

3. По муниципальной работе «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» в 2023 году сборные команды Грязовецкого округа приняли участие в 28 мероприятиях регионального и муниципального уровня.

4. С целью дополнительной поддержки работников сферы физической культуры и спорта округа осуществлялась выплата компенсации найма жилого помещения 3 тренерам структурного подразделения Спортивная школа БУ «Центр ФКС» в размере 8,0 тыс. руб.

В рамках реализации данного основного мероприятия организовано участие спортсменов Спортивной школы в соревнованиях различного уровня, в том числе:

**Областные:**

- областные соревнования по биатлону - III этапа Кубка Севергазбанка Вологодской области;

- II этап кубка Вологодской области по полиатлону памяти А.И. Федякова, в дисциплине 3-борье с лыжной гонкой;

- первенство Вологодской области по мини-футболу среди детских и юношеских команд в спортивном сезоне 2022-2023 годов (команда 2011-2012 г.р.);

- III этап кубка Вологодской области по полиатлону памяти А.И. Федякова, 3-борье с лыжной гонкой;

- первенство Вологодской области среди допризывной и призывной молодежи по полиатлону (3-борье с лыжной гонкой) памяти А.И. Федякова;

- открытый межрегиональный турнир по баскетболу "Кубок Феникса";

- первенство Вологодской области по мини-футболу среди детских и юношеских команд в спортивном сезоне 2022-2023 годов (2009-2010 г.р.);

- Первенство Вологодской области по полиатлону среди юношей и девушек, среди СШ в дисциплине 3-борье с лыжной гонкой;

- IV этап кубка Вологодской области по полиатлону памяти А.И. Федякова, 3-борье с лыжной гонкой;

- чемпионат и первенство Вологодской области по лыжным гонкам, Кубка Вологодской области по лыжным гонкам среди сборных команд муниципальных образований и иных спортивных организаций, III этапа отборочных соревнований на первенство России среди юношей и девушек 2007-2008 г.р.;

- соревнования по триатлону 1 этап Всероссийских соревнований "Лига Триатлона. Дети." 2023 года (девочки и мальчики 5-6, 7-8, 11-12, лет) Дисциплина: акватлон, дуатлон;

- Лично-командное первенство Вологодской области по лыжным гонкам "Кубок малыша -2023"на призы А. Богалий;

- чемпионат и первенство Вологодской области по плаванию;

- лично-командное первенство Вологодской области по лыжным гонкам на призы чемпиона мира и Европы М. Цветкова;

- кубок АМФ "Золотое кольцо" по мини-футболу среди юношеских команд в 2022-2023 гг.;

- областные соревнования по биатлону, IV этап Кубка Севергазбанка Вологодской области;

- кубок АМФ "Золотое кольцо" по мини-футболу среди юношеских команд в 2022-2023 гг.;

- кубок АМФ "Золотое кольцо" по мини-футболу среди юношеских команд в 2022-2023 гг.;

- кубок Вологодской области по лыжным гонкам среди сборных команд муниципальных образований и иных спортивных организаций, IV этап;

- 3 тур Первенства Костромской области по баскетболу "Глобальная Лига Kids" среди команд девушек до 14 лет(2010 года рождения и младше) сезона 2022 -2023гг.;

- чемпионат и первенство Вологодской области по марафону, Кубка Вологодской области по лыжным гонкам среди сборных команд муниципальных образований и иных спортивных организаций, V этап;

- чемпионат Вологодской области по гиревому спорту;

- IV открытый областной турнир по боксу посвященный Дню войск национальной гвардии РФ;

- чемпионат и лично-командное первенство Вологодской области по биатлону памяти Олимпийского чемпиона А.Н. Алябьева - V этап кубка Севергазбанка Вологодской области;

- кубок АМФ "Золотое кольцо" по мини-футболу среди юношеских команд в 2022-2023 гг.;

- отборочный детский турнир на всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин»;

- первенство Вологодской области по баскетболу среди муниципальных районов   
(2005-2006 г.р.);

- первенство Вологодской области по баскетболу среди муниципальных районов   
(2005-2006 г.р.);

- областные соревнования по гиревому спорту «Юный богатырь»;

- первенство Вологодской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2007-2008 г.р.;

- чемпионат Вологодской области по мини-футболу среди женских команд в спортивном сезоне 2022-2023 годов;

- чемпионат и первенство Вологодской области по полиатлону, в дисциплине 5-борье с бегом;

- областные соревнования по полиатлону среди молодежи допризывного и призывного возраста, посвященные 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (летнее 7-борье);

- чемпионат "Высшей лиги" по мини-футболу среди женских команд "ДЕФФЧОНКИ" сезона 2022-2023 гг.;

- первенство Вологодской области по баскетболу среди команд девушек 2009-2010 г.р.;

- 38 областной турнир по боксу на призы МС России А.Г. Кузьмина;

- первенство Вологодской области по пляжному волейболу среди юношей и девушек;

- областные отборочные соревнования по летнему биатлону на первенство России;

**Межрегиональные:**

- 4 тур Первенства Костромской области по баскетболу "Глобальная Лига Kids" среди команд девушек до 14 лет (2010 года рождения и младше) сезона 2022 -2023гг.

- соревнования по биатлону среди юношей и девушек «Кубок Анны Богалий – Skimir» на сезон 2023/2024;

**-** первенство Вологодской области по ОФП и лыжероллерам среди лыжников-гонщиков;

- чемпионат и первенство Вологодской области по летнему биатлону «Золотая Осень» памяти Олимпийского чемпиона А.Н. Алябьева. I этап кубка Севергазбанка Вологодской области;

- кубок Вологодской области по футболу 7\*7 среди женских команд в спортивном сезоне 2023 года;

- чемпионат и первенство Вологодской области по плаванию на Кубок «Деда Мороза» (25м);

- чемпионат и первенство города Вологды по боксу;

- чемпионат и первенство Вологодской области по полиатлону, в дисциплине 3-борье с бегом;

- первенство Вологодской области по волейболу среди команд юношей;

- кубок и первенство Вологодской области по гиревому спорту (мужчины/женщины/юноши/ девушки);

- кубок АМФ "Золотое кольцо" по мини-футболу среди юношеских команд в 2023-2024 гг.;

- первенство Вологодской области по мини-футболу среди детских и юношеских команд в спортивном сезоне 2023-2024 годов (2008-2009 г.р.);

- первенство Вологодской области по мини-футболу среди детских и юношеских команд в спортивном сезоне 2023-2024 годов (команда 2011-2012 г.р.);

- зимний кубок Лиги Аквастар по плаванию;

- областной турнир по боксу памяти А.Г. Журавлева;

- I этап кубка Вологодской области 2022-2023 г.г. по полиатлону памяти А.И. Федякова в дисциплине 3-борье с лыжной гонкой (12 лет и старше);

- кубок Вологодской области по биатлону;

- первенство Вологодского района по лыжным гонкам «Предновогодняя лыжная гонка».

**Всероссийские:**

- региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч»;

- всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч";

- соревнования по биатлону среди юношей и девушек «Кубок Анны Богалий – Skimir» на сезон 2022/2023;

- первенство СЗФО России среди юношей и девушек 15-16 лет;

- всероссийские соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий – Skimir» 2 этап (Первенство России 13 -14 лет));

- первенство России по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет;

- первенство России среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине 5-борье с бегом;

- спартакиада молодежи России допризывного возраста, посвященной 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;

- первенство России по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет.

**Мировые:**

**-** Первенство мира среди юношей и девушек по полиатлону в дисциплине пятиборье rsh-thr-er (5-борье с бегом).

**Основное мероприятие 2.2 «Доступность к объектам спорта».**

В 2023 году были реализованы мероприятия в части выполнения муниципального задания:

1. По муниципальной работе «Обеспечение доступа к объектам спорта» в 2023 году объекты спорта посетили:

БУ «Центр ФКС» - 50 539 человек;

БУ «ФОЦ поселка Вохтога» - 44031 человек.

2. По муниципальной работе «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» проведены занятия:

- БУ «Центр ФКС» - 441 шт. (ТУ Сидоровское, Перцевское, Грязовецкое)

- БУ «ФОЦ поселка Вохтога» - 279 шт.

**Основное мероприятие 2.3 «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)».**

БУ «Центр ФКС» в рамках реализации проекта закуплена экипировка для занимающихся по следующим видам спорта: лыжные гонки, биатлон, полиатлон, футбол, баскетбол, бокс, плавание, хоккей, приобретен и установлен 1 комплект спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), оборудование введено в эксплуатацию с 21.11.2023г.

Сведения о степени выполнения мероприятий прилагаются (таблица 2).

**Использование средств**

Общий объем средств, предусмотренных в бюджете округа на реализацию муниципальной программы на начало 2023 года, составил 75 667,9 тыс. руб., в том числе за счет собственных доходов бюджета округа - 55 112,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 17 034,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 3 521,0 тыс. руб. Общий объем средств, предусмотренных в бюджете округа на реализацию муниципальной программы на конец 2023 года, составил 79 987,4 тыс. руб., в том числе за счет собственных доходов бюджета округа - 58 289,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 18 069,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 3 521,0 тыс. руб., за счет средств безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц - 107,2 тыс. руб.

Кассовое исполнение на конец 2023 года составило 77 032,3 тыс. руб., в том числе за счет собственных доходов бюджета округа - 58 173,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 16 693,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 2 058,7 тыс. руб., за счет средств безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц - 107,2 тыс. руб.

В соответствии с таблицей 3 «Отчет об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023 – 2028 годы» на реализацию:

- подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт» направлено 24926,5 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета округа – 9133,8 тыс. руб., за счет собственных средств областного бюджета – 15685,5 тыс. руб., за счет средств безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц - 107,2 тыс. руб.;

- подпрограммы 2 «Спортивная подготовка» – 52105,8 тыс. руб., в том числе собственные доходы бюджета округа – 49039,4 тыс. руб., за счет собственных средств областного бюджета – 1007,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 2058,7 тыс. руб.

Средства, поступившие в БУ «Центр ФКС» и БУ «ФОЦ п. Вохтога» от физических и юридических лиц, направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы и представлены в таблице 4.

Всего от физических и юридических лиц поступили средства в сумме 5504,9 тыс. руб., из них использованы в разрезе мероприятий муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт» - 522,3 тыс. руб., из них:

- основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» на организацию и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий — 493,4 тыс. руб.;

- основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО - 28,9 тыс. руб.;

- подпрограммы 2 «Спортивная подготовка» - 4982,6 тыс. руб., из них:

- основное мероприятие 2.1 «Подготовка спортивного резерва» - 3582,7 тыс. руб. - проведены соревнования с участием спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;

- основное мероприятие 2.2 «Доступность к объектам спорта» - 1399,9 тыс. руб.- организована работа по содержанию имущества, приобретен спортивный инвентарь и оборудование.

**Сводные показатели муниципальных заданий**

В рамках реализации муниципальной программы исполнение муниципальных услуг (работ) представлено в таблице 5. Изменения показателей качества и объема услуг (работ) в течение 2023 года БУ «Центр ФКС» осуществлялось 3 раза: первоначальный от 09.01.2023 г., изменения – 01.09.2023 г., 24.11.2023 г., 28.12.2023 г. БУ «ФОЦ» первоначальный от 09.01.2023 г.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы**

На ход реализации муниципальной программы повлиял комплексный подход к решению поставленных задач в части реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»: оснащение спортивных объектов современным оборудованием и инвентарем, увеличение числа спортивных и массовых мероприятий с населением, увеличение групп занимающихся Спортивной школы, организация соревнований, повышение спортивного мастерства сборных команд округа. Муниципальный контракт по ФОКОТу, проекту «Народный бюджет», оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием, закрыт на меньшую сумму, чем выделено финансовых средств.

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением администрации Грязовецкого муниципального района от 29.12.2022 № 796-р, в который внесены изменения распоряжениями администрации Грязовецкого муниципального округа: от 17.05.2023 № 487-р, от 31.05.2023 № 630-р, от 01.06.2023 № 633-р, от 21.08.2023 № 769-р, от 21.11.2023 № 930-р, от 18.01.2024 № 84-р, от 26.01.2024 № 116-р.

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Грязовецком муниципальном районе на 2023 год утвержден распоряжением администрации Грязовецкого муниципального района от 26.12.2022 № 772-р, в который внесены изменения распоряжениями администрации Грязовецкого муниципального округа: от 17.02.2023 № 294-р, от 03.03.2023 № 325-р, от 25.04.2023 № 446-р, от 30.05.2023 № 564-р, от 29.06.2023 № 671-р, от 15.09.2023 № 807-р, от 31.10.2023 № 892-р, от 28.11.2023 № 941-р, от 26.12.2023 № 996-р.

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную подпрограмму**

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023 – 2028 годы», утвержденную постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 № 564, вносились следующие изменения:

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.12.2022 № 780 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и внесения изменений по уточнению финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа, по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, методике расчета значений показателей (индикаторов), основным мероприятиям, прогнозу сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по муниципальной программе;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 02.05.2023 № 904 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 21.02.2023 № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и внесения изменений по уточнению финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа, по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, методике расчета значений показателей (индикаторов), в паспорт инвестиционного проекта;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 31.05.2023 № 1200 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и внесения изменений по уточнению финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа, в паспорт инвестиционного проекта;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.06.2023 № 1211 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и внесения изменений по уточнению финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 21.08.2023 № 1936 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и внесения изменений по уточнению финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 18.01.2024 № 108 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и внесения изменений по уточнению финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа, прогнозу сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по муниципальной программе;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.01.2024 № 182 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и внесения изменений по уточнению финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа, прогнозу сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по муниципальной программе.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)**

Оценка эффективности реализации программы проведена,в соответствии с [Методикой](#Par1048) оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 06.02.2023 № 192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа».

1. Результаты муниципальной программы

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1=61,1/55,3=1

СДпз2=515/456=1

СДпз3=65,0/63,9=1

Степень реализации муниципальной программы: СРмп =(1+1+1)/3=1

1. Результаты подпрограммы 1:

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1**:** СРм1 = 10/10=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат: ССуз1 = 24926,5/26327,4=0,95

Эффективность использования средств бюджета округа**:** Эис1 =1/0,95=1

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1=8783/7700=1;

СДпз2=6620/5370=1;

СДпз3=2109/1360=1;

СДпз4=11/11=1;

СДпз5=3/3=1;

Степень реализации подпрограммы 1**:** СРмп1 = (1+1+1+1+1)/5=1

Эффективность реализации подпрограммы 1 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 1 и оценки эффективности использования средств бюджета округа: ЭРп1 **=** 1\*1=1

Эффективность реализации подпрограммы 1 составляет 1 и признается высокой.

1. Результаты подпрограммы 2: Степень реализации мероприятий подпрограммы 2: СРм2 = 12/12=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат: ССуз2 = 52105,8/53660,0=0,97

Эффективность использования средств бюджета округа: Эис2 = 1/0,97=1

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1 = 62/57 = 1

СДпз2 = 143/107 =1

СДпз3=414/200=1

СДпз4=4/78,7=0,05

СДпз5=1/1=1

Степень реализации подпрограммы 2: СРмп2 =(1+1+1+0,05+1) /5=0,81

Эффективность реализации подпрограммы 2 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 2 и оценки эффективности использования средств бюджета округа: ЭРп2 = 1\*0,81=0,81

Эффективность реализации подпрограммы 2 составляет 1 и признается высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

ЭРмп = 0,5\*1 +0,5\*((1+0,81)/2) = 0,95

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,95 и признается высокой.

**Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации района 28.10.2022 № 564.

Начальник управления по культуре,

спорту, туризму администрации Грязовецкого

муниципального округа Ю.Д. Клименко

Таблица 1

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**  **«Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»**  **за 2023 год** | | | | | | |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет | % | 60,13 | 55,3 | 61,1 |  |
| 2 | Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | человек | 505 | 456 | 515 |  |
| 3 | коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений округа | % | 63,7 | 63,9 | 65,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | | | | | | |
| 1 | численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 8450 | 7700 | 8783 |  |
| 2 | численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 6088 | 5370 | 6620 |  |
| 3 | численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 2098 | 1360 | 2109 |  |
| 4 | Количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО | единиц | 11 | 11 | 11 |  |
| 5 | Количество реализованных проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта | единиц | 0 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» | | | | | | |
| 1 | количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровнях | единиц | 59 | 57 | 62 |  |
| 2 | Число спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды | человек | 103 | 107 | 143 |  |
| 3 | численность систематически занимающихся в организованных группах в рамках проекта «Народный тренер» | человек | 100 | 200 | 414 |  |
| 4 | доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем числе занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процент | - | 78,4 | 4 | Методика расчета данного показателя указана некорректно в соответствии с Соглашением |
| 5 | количество комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | единиц | 0 | 1 | 1 |  |

**Расчет значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**(подпрограммы муниципальной программы)**

**«Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Обозначение и наимено­вание показателя  (индикатора) | Формула рас­чета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» | | | | | |
| 1. | Дз - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет, % | Дз = Чз / (ЧН-ЧНП) х 100 | Чз | численность занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет в отчетном году, человек | форма ежегодного  федерального статистического наблюдения № 1-ФК (свод) |
| Чн | численность населения от 3 до 79 лет в отчетном году, человек | статистические данные, предоставляемые Департаментом физической культуры и спорта Вологодской области (данные Вологдастат, Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области, Департамента здравоохранения Вологодской области) |
| Чнп | численность населения от 3 до 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, по состоянию на 1 января отчетного года, человек |
| 2. | S чел - число лиц, занимающихся спортивной подготовкой в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, человек | Sчел | Sчел | число лиц, занимающихся спортивной подготовкой в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в отчетном году, человек | форма ежегодного  федерального статистического наблюдения  № 5-ФК |
| 3. | Кз - коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении БУ «Центр ФКС», % | Кз = Фз / Мс х 100 | Фз | Фз - фактическая годовая загруженность спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении БУ «Центр ФКС», человек | форма ежегодного  федерального статистического наблюдения № 1-ФК (свод) |
| Мс | Мс - годовая мощность спортивного сооружения, находящихся в оперативном управлении БУ «Центр ФКС», человек |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | | | | | |
| 1 | Чд - численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек | Чд | Чд | Численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», человек | форма ежегодного  Федерального статистического наблюдения 1-ФК  (свод) |
| 2 | Чср - численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек | Чср | Чср | Численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», человек | форма ежегодного  Федерального статистического наблюдения 1-ФК (свод) |
| 3 | Чст - численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек | Чст | Чст | Численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», человек | форма ежегодного  Федерального статистического наблюдения 1-ФК (свод) |
| 4 | Кмер – количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО, единиц | Кмер | Кмер | количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО, единиц | форма ежегодного  Федерального статистического наблюдения № 2 ГТО |
| 5 | Кнб – количество реализованных проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта, единиц | Кнб | Кнб | количество реализованных проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта, единиц | информация управления по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа на основании данных учреждения спорта |
| Подпрограмма 2«Спортивная подготовка» | | | | | |
| 1. | Кп - количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне, единиц | Кп | Кп | количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне в отчетном году, единиц | информация БУ «Центр ФКС», копии протоколов соревнований, грамот и дипломов, подтверждающих призовые места |
| 2. | Краз - число спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды, человек | Краз | Краз | число спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды в отчетном году, человек | форма ежегодного  Федерального статистического наблюдения 1-ФК |
| 3. | Чзан – численность систематически занимающихся в организованных группах в рамках проекта «Народный тренер», человек | Чзан=Чзан1+Чзан2+ Чзан3 | Чзан1 | численность  систематически занимающихся в организованных группах  в рамках проекта  «Народный тренер»:  молодежь (3-29 лет), человек | информация управления по культуре, спорту, туризму администрации округа на основании данных  БУ «Центр ФКС» |
| Чзан2 | численность  систематически занимающихся в организованных группах в рамках проекта «Народный тренер»: средний возраст (55 женщины (60 мужчины) – 70 лет лет), человек | информация управления по культуре, спорту, туризму администрации округа на основании данных  БУ «Центр ФКС» |
| Чзан3 | численность  систематически занимающихся в организованных группах в рамках проекта «Народный тренер»: старший возраст (30-54 женщины (59 мужчины) лет), человек | информация управления по культуре, спорту, туризму администрации округа на основании данных  БУ «Центр ФКС» |
| 4 | Дзсп – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем числе занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент | Дзсп=Чзсп/Чзфк | Чзсп | число занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта, человек | информация управления по культуре, спорту, туризму администрации округа на основании ежегодных статистических данных БУ «Центр ФКС» по форме 5-ФК |
| Чзфк | число занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, человек | информация управления по культуре, спорту, туризму администрации округа на основании ежегодных статистических данных БУ «Центр ФКС» по форме 5-ФК |
| 5 | Ксо – количество комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц | Ксо | Ксо | количество комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц | информация управления по культуре, спорту, туризму администрации округа на основании информации БУ «Центр ФКС» и отчета в Департамент физической культуры и спорта Вологодской области в рамках соглашения |

Таблица 2

**Сведения о степени выполнения мероприятий** муниципальной программы

**«Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»**

(наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания  реализации | начала реализации | окончания  реализации | запланированные | | достигнутые | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения  физкультурных мероприятий и массовых спортивных  мероприятий» | Ответственный исполнитель: управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом до 7700 человек; численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом до 5370 человек; численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом до 1360 человек | | численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом до 8783 человек; численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом до 6620 человек; численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом до2109 человек | |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. «Субсидия на выполнение муниципального задания по физическому воспитанию и обеспечению организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания | | Выполнение муниципального задания составило  100% - 81 шт. | |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. «Субсидия на выполнение муниципального задания по физическому воспитанию и обеспечению организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» | БУ «ФОЦ поселка Вохтога» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания | | Выполнение муниципального задания составило  131,1% - 80 шт. | |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. «Разработка проектно – сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию ангара спортивной школы» | БУ «ФОЦ поселка Вохтога» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 21.09.2023 | Получение положительного заключения государственной экспертизы | | Получено положительное заключение государственной экспертизы № 35-1-1-2-056378-2023 от 21.09.2023 года | |  |
| 6 | Контрольное событие 1.1.3.  «Чемпионат Грязовецкого муниципального округа по футболу среди мужских команд» | БУ «Центр ФКС» | х | 13 июня-31 августа 2023 | х | 13 июня-31 августа 2023 | Выявление команд призеров | | Награждены призеры,  занявшие  призовые места | |  |
| 7 | Контрольное событие 1.1.5.  «Открытый Кубок по футболу, посвященный памяти ветеранов спорта» | БУ «ФОЦ поселка Вохтога» | х | май 2023 | х | 13.05.2023 | Выявление команд призеров | | Награждены команды и участники, занявшие призовые места | |  |
| 8 | Контрольное событие 1.1.6.  «Соревнования по городошному спорту в рамках корпоративной Спартакиады ООО «ВохтогаЛесДрев»» | БУ «ФОЦ поселка Вохтога» | х | 05.05.2023 | х | 05.05.2023 | Выявление команд призеров | | Награждены команды и участники, занявшие призовые места | |  |
| 9 | Контрольное событие 1.1.7.  «Закрытие летнего сезона. Открытый турнир по пляжному волейболу среди команд микс» | БУ «ФОЦ поселка Вохтога» | х | сентябрь 2023 | х | 23.09.2023 | Выявление команд призеров | | Награждены участники, занявшие призовые места | |  |
| 10 | Контрольное событие 1.1.8.  «Соревнования по летнему биатлону среди ветеранов спорта Грязовецкого муниципального округа сезон 2023-2024гг., в зачет Спартакиады» | БУ «Центр ФКС» | х | 10.09.2023 | Х | 10.09.2023 | Выявление команд призеров | | Награждены участники, занявшие призовые места | |  |
| 11 | Контрольное событие 1.1.9.  «Соревнования по волейболу среди команд ветеранов (мужчины)» | БУ «Центр ФКС» | х | 28.10.2023 | х | 28.10.2023 | Выявление команд призеров | | Награждены призеры, занявшие призовые места | |  |
| 12 | Контрольное событие 1.1.10.  «Открытый Кубок Грязовецкого муниципального округа по волейболу среди женских команд» | БУ «Центр ФКС» | х | 16.12.2023 | х | 16.12.2023 | Выявление команд призеров | | Награждены участники, занявшие призовые места | |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.2  «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках  Всероссийского физкультурно-  спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО в 2023 году – 11 ед. | | Количество проведенных мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО в 2023 году – 11 ед. | |  |
| 14 | Мероприятие 1.2.1 «Субсидия на выполнение муниципального задания, а именно на проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Выполнение муниципального задания | | Выполнение муниципального задания составило  100% | | Нет |
| 15 | Контрольное событие 1.2.3  «Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Первые шаги» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций» | БУ «Центр ФКС» | х | 25 апреля 2023 | х | 25 апреля 2023 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | | Всего 155 участников.  Сдало на знак ГТО - 95 человек | |  |
| 16 | Контрольное событие 1 .2.4.  «Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд» | БУ «Центр ФКС» | х | 24 июня 2023 | х | 24 июня 2023 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | | Всего участвовало 4 семейные команды.  6 человек из команд сдало на знак ГТО | |  |
| 17 | Контрольное событие 1.2.5.  «Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников ЛПУ МГ Грязовецкого муниципального района» | БУ «Центр ФКС» | х | 06 октября 2023 | х | 06 октября 2023 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | | Всего 43 участника.  Сдало на знак ГТО 21 человек | |  |
| 18 | Контрольное событие 1.2.6.  «Фестиваль ВФСК ГТО «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | БУ «Центр ФКС» | х | октябрь 2023 | х | х | Выявление команд призеров | | Перенос мероприятия на март 2024г. | | По ходатайству образовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ, мероприятие с выполнением нормативов ГТО перенесено с выполнения летних видов испытаний на зимние виды испытания. В октябре – ноябре 2023г. это было не возможно. Принято решение о переносе мероприятия на 2024 год |
| 19 | Контрольное событие 1.2.7.  «Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных учреждений Вологодской области | БУ «Центр ФКС» | х | 29-31 мая 2023 | х | 29-31 мая 2023 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | | Всего 34 участника.  Сдали на знак ГТО 19 человек | | Фестиваль проведен за счет областного финансирования |
| 20 | Контрольное событие 1.2.8.  «Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) « Рекорды наших спортсменов – путь к золотому знаку ГТО» | БУ «Центр ФКС» | х | 04.10.2023 | х | 04.10.2023 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | | Всего 140 участников.  115 человек сдали на знак ГТО | |  |
| 21 | Контрольное событие 1.2.9.  «Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся Грязовецкого политехнического техникума» | БУ «Центр ФКС» | х | 06.10.2023 | х | 06.10.2023 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | | Всего 21 участник.  19 человек сдали на знак ГТО | |  |
| 22 | Основное  мероприятие 1.3. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: г. Грязовец, ул. Ленина, д.101» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями округа граждан исходя из единовременной пропускной способности – 67,5% | | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями округа граждан исходя из единовременной пропускной способности – 65,3% | | Муниципальный контракт по ФОКОТу, закрыт на меньшую сумму, чем выделено финансовых средств |
| 23 | Мероприятие 1.3.1.  «Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 04.12.2023 | Ввод в эксплуатацию физкультурно – оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: г. Грязовец, ул. Ленина, д. 101 | | Введен в эксплуатацию физкультурно – оздоровительный комплекс открытого типа | |  |
| 24 | Мероприятие 1.3.2.  «Расходы на стройконтроль и авторский надзор по строительству ФОКОТ г. Грязовец, ул. Ленина, д. 101» | БУ «Центр ФКС» | 17.03.2023 | 31.12.2023 | 17.03.2023 | 04.12.2023 | Определение качества и соответствие техническим характеристикам услуг, определенных техническим заданием по строительству ФОКОТ г. Грязовец, ул. Ленина, д. 101 | | Контракт с ООО «Стройконтроль» исполнен в полном объеме | |  |
| 25 | Основное мероприятие 1.4  «Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках социально – значимых мероприятий» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение 3 официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках социально – значимых мероприятий | | Проведено 8 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены округа | |  |
| 26 | Мероприятие 1.4.1  «Субсидия на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках социально – значимых мероприятий» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Участие спортсменов округа в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях | | Проведено 6 официальных физкультурных и спортивных мероприятий.  318 участников | |  |
| 27 | Контрольное событие 1.4.1.  «Спортивное мероприятие «Летние, спортивные, наши!» в рамках Петровской ярмарки» | БУ «Центр ФКС» | х | 01.07.2023 | х | 01.07.2023 | Выявление личных, команд призеров | | Награждены команды, занявшие призовые места, а также участники в личных зачетах | |  |
| 28 | Контрольное событие 1.4.2.  «Спортивное мероприятие «Спортивная мозаика», посвященное Празднику Лип» | БУ «Центр ФКС» | х | 19.08.2023 | х | 19.08.2023 | Выявление личных, команд призеров | | Награждены команды, занявшие призовые места, а также участники в личных зачетах | |  |
| 29 | Контрольное событие 1.4.3.  Всероссийский день бега «Кросс нации» | БУ «Центр ФКС» | х | 30.09.2023 | х | 16.09.2023 | Выявление личных, команд призеров | | Награждены команды, занявшие призовые места, а также участники в личных зачетах | | Проведен в соответствии с областным календарным планом |
| 30 | Мероприятие 1.4.2  «Субсидия на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках социально – значимых мероприятий» | БУ «ФОЦ  поселка Вохтога» | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Участие спортсменов в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях | | Проведено 2 официальных физкультурных и спортивных мероприятия, в которых приняли участие спортсмены - 54 чел. Запланировано календарным планом | |  |
| 31 | Контрольное событие 1.4.2.  «Открытые спортивные состязания между сборными командами, в рамках празднования Дня посёлка Вохтога» | БУ «ФОЦ поселка Вохтога» | х | 22.07.2023 | х | 22.07.2023 | Выявление призеров | | Участие приняли 3 команды, в каждой по 8 участников. Все заняли призовые места. За 1 и 2 место участники были награждены денежными сертификатами по 1000 рублей каждый, за 3 место по 500 рублей каждый | |  |
| 32 | Контрольное событие 1.4.3.  «Новогодние старты в рамках Открытой лично – командной Спартакиады поселка Вохтога. Подведение итогов Спартакиады» | БУ «ФОЦ поселка Вохтога» | х | 27.12.2023 | х | 24.12.2023 | Выявление призеров | | В новогодних стартах приняли участие 30 человек – 5 команд по 6 человек в каждой. 3 команды заняли призовые места и были награждены медалями. Также были подведены итоги всей спартакиады и выявлены победители - личники (3 мужчины и 3 женщины). Все они награждены денежными сертификатами.  В командном первенстве выявлены три команды победители, они награждены кубками | |  |
| 33 | Основное мероприятие 1.5  «Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Участие населения в реализации мероприятий проекта | | Участие населения в реализации мероприятий проекта по развитию спортивной инфраструктуры округа | | Заключены договора с физическими лицами на сумму 96,5 тыс. руб. |
| 34 | Мероприятие 1.5.1.  Приобретение спортивного оборудования в рамках проекта «Народный бюджет» | БУ «Центр ФКС» | 05.05.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретены и установлены 2 комплекта спортивного оборудования (футбольные ворота) в д. Слобода, (футбольные ворота) в д. Фрол | | Приобретены и установлены 2 комплекта спортивного оборудования (футбольные ворота) в д. Слобода, (футбольные ворота) в д. Фрол | |  |
| 35 | Мероприятие 1.5.2.  Приобретение спортивного оборудования в рамках проекта «Народный бюджет» | БУ «ФОЦ  поселка Вохтога» | 05.05.2023 | 31.12.2023 | 05.05.2023 | 12.12.2023 | Обустроена площадка для городошного спорта на стадионе  п. Вохтога | | Обустроена площадка для городошного спорта на стадионе п. Вохтога  ул. Юбилейная,  21 а | |  |
| 36 | Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» | | | | | | | | | | |
| 37 | Основное мероприятие 2.1  «Подготовка спортивного резерва» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне в 2023 году составит 57 ед. | | Количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне в 2023 году составило 62 ед. |  | |
| 38 | Мероприятие 2.1.1.  «Субсидия на выполнение муниципального задания по  обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания | | Выполнение муниципального задания – 100%- 28 шт. |  | |
| 39 | Мероприятие 2.1.2 «Субсидия на выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания – 100% | |  | |
| 40 | Мероприятие 2.1.3. «Субсидия на выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания – 100% | |  | |
| 41 | Мероприятие 2.1.4. «Субсидия на иные цели на расходы на компенсацию оплаты найма (поднайма) жилого помещения работникам физической культуры и спорта - тренерам» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выплата компенсации найма жилого помещения 2 тренерам структурного подразделения Спортивная школа БУ «Центр ФКС» | Выплата компенсации найма жилого помещения 3 тренерам структурного подразделения Спортивная школа БУ «Центр ФКС» | |  | |
| 42 | Контрольное событие 2.1.2.  «Открытое первенство Грязовецкого муниципального округа по гиревому спорту среди юношей и девушек» | БУ «Центр ФКС» | х | 25.03.2023 | х | 25.03.2023 | Выявление лично-командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места | |  | |
| 43 | Контрольное событие 2.1.3.  «Муниципальные соревнования по мини – футболу среди дворовых команд, в рамках празднования Всероссийского Олимпийского дня» | БУ «Центр ФКС» | х | 22.06.2023 | х | 22.06.202 | Выявление командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места | |  | |
| 44 | Контрольное событие 2.1.4. «II этап Кубка Грязовецкого округа по летнему биатлону среди детей | БУ «Центр ФКС» - | х | 12.08.2023 | х | 12.08.2023 | Выявление лично-командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места | |  | |
| 45 | Контрольное событие 2.1.5. «Первенство Грязовецкого муниципального округа по плаванию «День спиниста»» | БУ «Центр ФКС» | х | 21.10.2023 | х | 21.10.2023 | Выявление лично-командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места | |  | |
| 46 | Контрольное событие 2.1.6. «Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди занимающихся Спортивной школы в рамках празднования Дня государственного флага РФ» | БУ «Центр ФКС» | х | 22.08.2023 | х | 22.08.2023 | Выявление командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места | |  | |
| 47 | Контрольное событие 2.1.7. «IV этап кубка Вологодской области по полиатлону памяти А.И.Федякова в дисциплине 3-борье с лыжной гонкой» | БУ «Центр ФКС» | х | 27-29.01.2023 | х | 27-29.01.2023 | Выявление личных призовых мест | Награждены участники, занявшие призовые места.  Приняли участие 13 человек . 1 призовое место | |  | |
| 48 | Контрольное событие 2.1.8.  «VIII этап фестиваля по плаванию и подводному спорту  «I VOLGA»» | БУ «Центр ФКС» | х | 26.03.2023 | х | 26.03.2023 | Выявление личных призовых мест | Награждены участники, занявшие призовые места  10 участников-11 призовых мест | |  | |
| 49 | Контрольное событие 2.1.9.  «Первенство муниципального округа по мини-футболу среди детских и юношеских команд» | БУ «Центр ФКС» | х | Февраль-апрель 2023 | х | Февраль-апрель 2023 | Выявление командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места  Приняли участие 8 команд – 3 призовых места | |  | |
| 50 | Основное мероприятие 2.2 «Доступность к объектам спорта» | Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение доступа к спортивным объектам граждан в количестве 86 245 чел. | Обеспечен доступ к спортивным объектам граждан в количестве 94 570 чел. | |  | |
| 51 | Мероприятие 2.2.1 «Субсидия на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания 50 539 чел. – 100,6 % | |  | |
| 52 | Мероприятие 2.2.2 «Субсидия на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта» | БУ «ФОЦ  п. Вохтога» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания 44 031 чел. – 122,3 % | |  | |
| 53 | Мероприятие 2.2.3 «Субсидия на выполнение муниципального задания по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания 441 занятие – 100,2 % | |  | |
| 54 | Мероприятие 2.2.4 «Субсидия на выполнение муниципального задания по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | БУ «ФОЦ  п. Вохтога» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания 279 занятие – 228,7 % | |  | |
| 55 | Мероприятие 2.2.5 «Субсидия на организацию и проведение по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Численность систематически занимающихся по месту жительства и (или) по месту отдыха граждан физической культурой в количестве 200 человек | Численность систематически занимающихся по месту жительства и (или) по месту отдыха граждан физической культурой в количестве 414 человек | |  | |
| 56 | Мероприятие 2.2.6  «Субсидия на устройство спортивной площадки ГТО для нужд БУ «Центр ФКС»» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 27.10.2023 | Ввод в эксплуатацию площадки ГТО, оснащенной спортивно – технологическим оборудованием | Ввод в эксплуатацию площадки ГТО, оснащенной спортивно – технологическим оборудованием, ее открытие 21.11.2023г. | |  | |
| 57 | Основное мероприятие 2.3. «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)» | Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки СП «Спортивная школа» БУ «Центр ФКС» в общем количестве занимающихся — 78,4% | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки СП «Спортивная школа» БУ «Центр ФКС» в общем количестве занимающихся — 100% | |  | |
| 58 | Мероприятие 2.3.1. «Субсидия на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организации тренировочного процесса | Закуплена экипировка для занимающихся по следующим видам спорта: лыжные гонки, биатлон, полиатлон, футбол, баскетбол, бокс, плавание, хоккей | |  | |
| 59 | Мероприятие 2.3.2.  «Субсидия на расходы по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 27.10.2023 | Поставлен и установлен 1 комплект спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | Поставлен и установлен 1 комплект спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), оборудование введено в эксплуатацию с 21.11.2023г. | | Муниципальный контракт по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием, закрыт на меньшую сумму, чем выделено финансовых средств. | |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе

на 2023 – 2028 годы»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

**за 2023 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2023 года | кассовое  исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023 – 2028 годы» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 75 667,9 | 79 987,4 | 77 032,3 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 55 112,1 | 58 289,8 | 58 173,2 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 17 034,8 | 18 069,4 | 16 693,2 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3 521,0 | 3 521,0 | 2058,7 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 107,2 | 107,2 |  |
| Подпрограмма 1 | «Физическая культура и массовый спорт» | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 23 856,6 | 26 327,4 | 24 926,5 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 7 890,4 | 9 219,4 | 9 133,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 15 966,2 | 17 000,8 | 15 685,5 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 107,2 | 107,2 |  |
| Основное  мероприятие (подпрограммы) 1.1 | «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6 893,1 | 7 356,1 | 7 356,1 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 6 893,1 | 7 356,1 | 7 356,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.1 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по физическому воспитанию и обеспечению организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 3003,4 | 3003,4 | 3003,4 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 3003,4 | 3003,4 | 3003,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.2 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по физическому воспитанию и обеспечению организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» | БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» | всего, в том числе | 3 539,7 | 3 539,7 | 3 539,7 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 3 539,7 | 3 539,7 | 3 539,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.3. | «Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию ангара спортивной школы» | БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» | всего, в том числе | 350,0 | 813,0 | 813,0 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 350,0 | 813,0 | 813,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное  мероприятие  1.2 | «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках  Всероссийского физкультурно-  спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 232,1 | 232,1 | 232,1 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 232,1 | 232,1 | 232,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2.1 | «Субсидия на выполнение муниципального задания, а именно на проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 232,1 | 232,1 | 232,1 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 232,1 | 232,1 | 232,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное  мероприятие 1.3 | «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: г. Грязовец, ул. Ленина, д. 101» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 16 631,4 | 16 971,2 | 15683,8 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 665,2 | 1 005,0 | 953,5 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 15 966,2 | 15 966,2 | 14730,3 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3.1 | «Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 16 631,4 | 16 631,5 | 15 344,1 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 665,2 | 665,3 | 613,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 15 966,2 | 15 966,2 | 14730,3 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3.2 | «Расходы на стройконтроль и авторский надзор по стро ительству ФОКОТ г. Грязовец, ул. Ленина, д. 101» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 0,0 | 339,7 | 339,7 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 339,7 | 339,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное  мероприятие 1.4 | «Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках социально-значимых мероприятий» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 100,0 | 290,0 | 290,0 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 290,0 | 290,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4.1 | «Субсидия на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках социально-значимых мероприятий» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 100,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4.2 | «Субсидия на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках социально-значимых мероприятий» | БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» | всего, в том числе | 0,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5. | «Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 1 478,0 | 1 364,6 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 336,2 | 302,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1 034,6 | 955,3 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 107,2 | 107,2 |  |
| Мероприятие 1.5.1. | «Приобретение спортивного оборудования в рамках проекта «Народный бюджет» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 0,0 | 167,2 | 167,2 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 39,4 | 39,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 117,1 | 117,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 10,7 | 10,7 |  |
| Мероприятие 1.5.2. | «Приобретение спортивного оборудования в рамках проекта «Народный бюджет» | БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» | всего, в том числе | 0,0 | 1310,8 | 1197,4 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 296,8 | 262,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 917,5 | 838,2 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 96,5 | 96,5 |  |
| Подпрограмма 2 | «Спортивная подготовка» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 51 811,3 | 53 660,0 | 52105,8 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 47 221,7 | 49 070,4 | 49039,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1068,6 | 1068,6 | 1007,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3 521,0 | 3 521,0 | 2058,7 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Подготовка спортивного резерва» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 33 799,8 | 34 902,3 | 34 902,3 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 33 799,8 | 34 902,3 | 34 902,3 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.1 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по  обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 2932,0 | 2932,0 | 2932,0 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 2932,0 | 2932,0 | 2932,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.2 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 27901,0 | 29037,6 | 29037,6 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 27901,0 | 29037,6 | 29037,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.3 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 2774,8 | 2724,7 | 2724,7 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 2774,8 | 2724,7 | 2724,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.4. | «Субсидия на иные цели на расходы на компенсацию оплаты найма (поднайма) жилого помещения работникам физической культуры и спорта - тренерам» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 192,0 | 208,0 | 208,0 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 192,0 | 208,0 | 208,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | «Доступность к объектам спорта» | Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 13 911,3 | 14 657,5 | 14  657,5 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 13 311,3 | 14 057,5 | 14 057,5 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.1 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 7108,8 | 7576,9 | 7 576,9 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 7108,8 | 7576,9 | 7 576,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.2 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта» | БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» | всего, в том числе | 1 942,0 | 1 942,0 | 1 942,0 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 1 942,0 | 1 942,0 | 1 942,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.3 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 2 854,2 | 2 854,2 | 2 854,2 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 2 854,2 | 2 854,2 | 2 854,2 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.4 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» | всего, в том числе | 320,3 | 320,3 | 320,3 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 320,3 | 320,3 | 320,3 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.5 | «Субсидия на организацию и проведение по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 666,7 | 666,7 | 666,7 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 66,7 | 66,7 | 66,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.6 | «Субсидия на устройство спортивной площадки ГТО для нужд БУ «Центр ФКС»» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 1019,3 | 1297,4 | 1297,4 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 1019,3 | 1297,4 | 1297,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3. | «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)» | Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4100,2 | 4 100,2 | 2 546,0 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 110,6 | 110,6 | 79,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 468,6 | 468,6 | 407,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3 521,0 | 3 521,0 | 2 058,7 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3.1. | «Субсидия на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 357,7 | 357,7 | 357,7 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 35,8 | 35,8 | 35,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 321,9 | 321,9 | 321,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3.2. | «Субсидия на расходы по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 3742,5 | 3 742,5 | 2 188,3 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 74,9 | 74,8 | 43,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 146,6 | 146,7 | 85,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3521,0 | 3 521,0 | 2 058,7 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе

на 2023 – 2028 годы»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового  обеспечения | Оценка  расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023 – 2028 годы» | всего | 15,9 | 5504,9 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 15,9 | 5504,9 |
| Подпрограмма 1 | «Физическая культура и массовый спорт» | всего | 8,1 | 522,3 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 8,1 | 522,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» | всего | 8,1 | 493,4 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 8,1 | 493,4 |
| Мероприятие 1.1.4 | «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | всего | 8,1 | 493,4 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 8,1 | 493,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках  Всероссийского физкультурно-  спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Всего, | 0,0 | 28,9 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 28,9 |
| Мероприятие 1.2.2 | «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | всего | 0 | 28,9 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 0 | 28,9 |
| Подпрограмма 2 | «Спортивная подготовка» | всего | 7,8 | 4982,6 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 7,8 | 4982,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Подготовка спортивного резерва» | всего | 7,8 | 3582,7 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 7,8 | 3582,7 |
| Мероприятие 2.1.5 | «Проведение соревнований с участием спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» | всего | 7,8 | 3582,7 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 7,8 | 3582,7 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Доступность к объектам спорта» | всего | 0,0 | 1399,9 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 1399,9 |
| Мероприятие 2.2.7 | «Организация работы по содержанию имущества, приобретение спортивного инвентаря и оборудования на обеспечение доступа к объектам спорта» | всего | 0,0 | 1399,9 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 1399,9 |

Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе

на 2023 – 2028 годы»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | Расходы бюджета округа на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) | | | | | |  |  |  |  |
| план | | факт | | сводная бюджетная  роспись на 1 января отчетного года | | сводная бюджетная роспись на 30 декабря отчетного года | | | кассовое  исполнение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): | Количество мероприятий, шт. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | 142 | | 161 | | 6543,1 | | 6543,1 | 6543,1 | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 142 | | 161 | | 6543,1 | | 6543,1 | 6543,1 | | |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): | Количество мероприятий, шт. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | 11 | | 11 | | 232,1 | | 232,1 | 232,1 | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 11 | | 11 | | 232,1 | | 232,1 | 232,1 | | |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): | Количество мероприятий, шт. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» | 28 | | 28 | | 2932,0 | | 2932,0 | 2932,0 | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Подготовка спортивного резерва»: | 28 | | 28 | | 2932,0 | | 2932,0 | 2932,0 | | |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, чел. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» | 468 | | 468 | | 27901,0 | | 17233,1 | 17233,1 | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Подготовка спортивного резерва», всего  В том числе | 468 | | 468 | | 27901,0 | | 17233,1 | 17233,1 | | |  |  |  |  |
|  | на этапе начальной подготовки | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Баскетбол | 26 | | 26 | | 1022,7 | | 619,6 | 619,6 | | |  |  |  |  |
| Биатлон | 20 | | 20 | | 815,1 | | 492,7 | 492,7 | | |  |  |  |  |
| Бокс | 21 | | 21 | | 1222,1 | | 739,3 | 739,3 | | |  |  |  |  |
| Волейбол | 26 | | 26 | | 1021,7 | | 619,1 | 619,1 | | |  |  |  |  |
| Футбол | 102 | | 102 | | 3264,5 | | 1976,7 | 1976,7 | | |  |  |  |  |
| Хоккей | 37 | | 37 | | 2039,8 | | 1233,7 | 1233,7 | | |  |  |  |  |
| Фигурное катание на коньках | 25 | | 25 | | 3061,6 | | 1852,7 | 1852,7 | | |  |  |  |  |
|  | на тренировочном этапе | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Баскетбол | 12 | | 12 | | 1069,7 | | 684,8 | 684,8 | | |  |  |  |  |
| Биатлон | 43 | | 43 | | 4311,8 | | 2651,0 | 2651,0 | | |  |  |  |  |
| Бокс | 8 | | 8 | | 1076,0 | | 688,7 | 688,7 | | |  |  |  |  |
| Волейбол | 20 | | 20 | | 866,0 | | 560,3 | 560,3 | | |  |  |  |  |
| Футбол | 83 | | 83 | | 4957,7 | | 3040,5 | 3040,5 | | |  |  |  |  |
| Хоккей | 17 | | 17 | | 1063,0 | | 680,5 | 680,5 | | |  |  |  |  |
| Плавание | 15 | | 15 | | 873,5 | | 609,9 | 609,9 | | |  |  |  |  |
| Лыжные гонки | 13 | | 13 | | 1235,8 | | 783,5 | 783,5 | | |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, чел. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» | 37 | | 37 | | 2774,8 | | 1738,6 | 1738,6 | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Подготовка спортивного резерва», всего  В том числе | 37 | | 37 | | 2774,8 | | 1738,6 | 1738,6 | | |  |  |  |  |
|  | на тренировочном этапе | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Гиревой спорт | 29 | | 29 | | 1727,3 | | 1085,3 | 1085,3 | | |  |  |  |  |
| Полиатлон | 8 | | 8 | | 1047,5 | | 653,3 | 653,3 | | |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, чел. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» | 470 | 470 | | - | | 11804,5 | | | 11804,5 | | 470 | 27901,0 | 29037,6 | 29037,6 |
| Основное мероприятие 2.1. «Подготовка спортивного резерва», всего  В том числе | 470 | 470 | | - | | 11804,5 | | | 11804,5 | | 470 | 27901,0 | 29037,6 | 29037,6 |
|  | на этапе начальной подготовки | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Баскетбол | 30 | 30 | | - | | 559,2 | | | 559,2 | | 29 | 841,5 | 840,7 | 840,7 |
| Биатлон | 20 | 20 | | - | | 419,2 | | | 419,2 | | 43 | 1775,2 | 1442,4 | 1442,4 |
| Бокс | 10 | 10 | | - | | 278,0 | | | 278,0 | | 22 | 1681,4 | 1488,1 | 1488,1 |
| Волейбол | 30 | 30 | | - | | 489,7 | | | 489,7 | | 29 | 933,6 | 932,8 | 932,8 |
| Футбол | 90 | 90 | | - | | 1046,1 | | | 1046,1 | | 122 | 4286,4 | 3900,7 | 3900,7 |
| Хоккей | 33 | 33 | | - | | 766,6 | | | 766,6 | | 40 | 1870,3 | 1858,1 | 1858,1 |
| Плавание | 17 | 17 | | - | | 306,0 | | | 306,0 | |  |  |  |  |
| Фигурное катание на коньках | 31 | 31 | | - | | 698,5 | | | 698,5 | | 24 | 2804,0 | 2788,7 | 2788,7 |
|  | на учебно - тренировочном этапе | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Баскетбол | 26 | 26 | | - | | 1032,0 | | | 1032,0 | | 14 | 981,7 | 980,8 | 980,8 |
| Биатлон | 45 | 45 | | - | | 2182,5 | | | 2182,5 | | 21 | 2192,6 | 2791,8 | 2791,8 |
| Бокс | 8 | 8 | | - | | 430,8 | | | 430,8 | | 9 | 802,1 | 801,5 | 801,5 |
| Волейбол | 35 | 35 | | - | | 887,7 | | | 887,7 | | 7 | 0,0 | 796,9 | 796,8 |
| Футбол | 70 | 70 | | - | | 1757,1 | | | 1757,1 | | 67 | 4732,8 | 4659,0 | 4659,0 |
| Плавание | 15 | 15 | | - | | 530,7 | | | 530,7 | | 14 | 718,9 | 742,8 | 742,8 |
| Лыжные гонки | 10 | 10 | | - | | 420,4 | | | 420,4 | | 4 | 572,8 | 758,4 | 758,5 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, чел. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» | 45 | 45 | | - | | 986,1 | | | 986,1 | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Подготовка спортивного резерва», всего  В том числе | 45 | 45 | | - | | 986,1 | | | 986,1 | |  |  |  |  |
|  | на этапе начальной подготовки | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Гиревой спорт | 20 | 20 | | - | | 305,5 | | | 305,5 | |  |  |  |  |
| Полиатлон | 17 | 17 | | - | | 234,7 | | | 234,7 | |  |  |  |  |
|  | на учебно - тренировочном этапе | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Полиатлон | 8 | 8 | | - | | 445,9 | | | 445,9 | |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Обеспечение доступа к объектам спорта** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): | Количество посетителей, чел. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» | 86245 | | 94570 | | 9050,8 | | 9518,9 | 9518,9 | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Доступность к объектам спорта» | 86245 | | 94570 | | 9050,8 | | 9518,9 | 9518,9 | | |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): | Количество занятий, шт. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» , в том числе | 562 | | 720 | | 3174,5 | | 3174,5 | 3174,5 | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Доступность к объектам спорта» | 562 | | 720 | | 3174,5 | | 3174,5 | 3174,5 | | |  |  |  |  |