## Отчет о ходе реализации муниципальной программы

## «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления

## и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области»

В Грязовецком округе дошкольное образование предоставляется в 5 детских садах (9 объектов) и в 23 дошкольных группах при школах. За 5 лет наблюдается тенденция снижения контингента детей с 1596 в 2021 году до 1233 в 2025 году. В 8 школах Грязовецкого округа (14 мест предоставления образовательной деятельности) обучается 3039 школьников. За пять лет наблюдается отрицательная тенденция наполняемости школ, это связано с уменьшением численности населения в целом. Функционирует учреждение дополнительного образования МБУДО «Центр развития детей и молодежи» (контингент обучающихся 682 чел.), Также дополнительное образование по программам спортивной подготовки предоставляет БУ «Центр развития физической культуры и спорта» (контингент обучающихся 479 чел.).  На территории округа мероприятия молодежной политики организует бюджетное учреждение «Молодежный центр «Инициатива», в котором трудится 7 специалистов по работе с молодежью. Основными направлениями деятельности молодежного центра являются: профилактика ассоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, вовлечение в добровольческую деятельность, гражданское и патриотическое воспитание, формирование системы развития талантливой инициативной молодежи.  Активно работает молодежный парламент в количестве 20 человек и молодежный Совет в количестве 15 человек, которыми было инициировано проведение 16 акций и 29 мероприятий для молодежи.

В целях профориентации обучающихся в школах округа открыты и активно функционируют предпрофессиональные классы: 9 кадетских (196 обучающихся), 9 агротехнологических (133 обучающихся), 7 лесных (143 обучающихся), 12 психолого-педагогических (184 обучающихся), 2 медицинских (34 обучающихся), 1 инженерный (22 обучающихся). В 2023-2025 годах на приобретение специального оборудования для агротехнологических и лесных классов по программе Губернатора Вологодской области «Стратегия 2.0» выделено более 10,7 млн.рублей за счет средств областного бюджета, а также более 7 млн.рублей – на ремонт помещений под агротехнологические и лесные классы за счет средств предприятий-партнеров ООО «Вологодский лес», ООО «Плитвуд», Племзавод-Колхоз имени 50-летия СССР, Племзавод-Колхоз «Аврора», ПАО Племзавод «Заря». В 2025 году для обучения медицинских классов за счет средств областного бюджета приобретено учебное оборудование на сумму 1,5 млн.рублей.

В старшей школе обучение организовано в профильных классах естественно-научного (38 обучающихся), технологического (55 обучающихся), социально-экономического (46 обучающихся), гуманитарного (36 обучающихся) профилей.

Обучающиеся предпрофессиональных и профильных классов принимают активное участие в региональных и всероссийских конкурсах, показывая высокие результаты, в таких как АгроНТРИ, «Юный фермер», «Педагогический универсарий», «Учитель будущего», Кадетский бал, «Психология без границ» и другие. В 2025 году наиболее востребованными профессиональными учебными заведения Вологодской области для наших выпускников стали БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» (109 чел.), ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (23 чел.), Университетский колледж ВоГУ (11 чел.), ФГБОУ ВО «Северо-западный институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина» (6 чел.), БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» (7 чел.).

В 2024-2025 годах в рамках региональной программы «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений» обновлены школьные музеи МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» и МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца». На сумму 30 млн. рублей в музеях созданы новые стенды и экспозиции, посвященные основным военным операциям, великим полководцам, землякам участникам  Великой отечественной войны, а также музейные пространства оснащены военно – исторической атрибутикой и интерактивным оборудованием. На экскурсиях в музеях побывало более 2,5 тысяч грязовчан. В МБОУ «Вохтожская школа» реализован проект года «Памяти павших будем достойны», посвящённый 80-летию Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта открыты диорамы «Битва за Рейхстаг», «Сталинградская битва», «Тракторный завод  д.Гайтолово», оформлена выставка «Техника Победы», проведены конкурсы: «80 пятёрок в честь Великой Победы», «Двойкам - бой!», викторина «Пионеры-герои», квест-игра «Нам дороги эти позабыть нельзя!», акция «Школьные окна Победы», десятый сезон школьного конкурса  «Битва хоров», военно-спортивная игра «Зарница2.0»,  фестиваль школьных талантов  «И песня тоже воевала», гала концерт «На клавишах Победы». В реализации проекта было задействовано более 1000 вохтожан.

В летний период в 13 лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных бюджетных учреждений, отдохнули 664 школьника, в загородных лагерях Вологодской области – 258 человек. В рамках муниципального проекта «Счастливое и интересное лето» альтернативными формами отдыха (воркшопы, объединения, кружки) была охвачена значительная часть школьников (12842 человеко – участий). 316 несовершеннолетних были трудоустроены на предприятия и в организации округа, на что затрачено более 500 тыс. рублей средств бюджета округа.

На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 2025 году выделено 239,8 млн. рублей, в том числе 129,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 82,1 млн. рублей – областной бюджет, 21,6 млн. рублей – бюджет округа, 6,4 млн. рублей – внебюджетные средства.

В рамках региональных проектов «Все лучшее детям» и «Поддержка семьи» национального проекта «Молодежь и дети» выполнены капитальные ремонты МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» м МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1», в рамках которых проведен ремонт помещений, замена АПС, благоустройство территории, а также на сумму более 10,0 млн. рублей приобретено новое учебное, интерактивное, компьютерное оборудование, технологическое оборудование для пищеблока и оборудование для спортивного зала.

В 2025 году началась реализация федеральных и региональных программ по оснащению в школах предметных кабинетов. Учебное оборудование на сумму более 2,6 млн. рублей по предметам ОБЗР и Технология (труд) поступило в Комьянскую, Ростиловскую, Слободскую школы и СОШ № 2 г.Грязовца.

Для повышения качества воды, используемой для приготовления горячего питания, в 2025 году в 11 пищеблоках школ установлены фильтры для воды на сумму 944,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В отрасли «Образование» трудится 495 педагогов, из них 19% составляют педагоги в возрасте до 35 лет, 11,5% - в возрасте 60 лет и старше. С целью восполнения кадрового потенциала и замещения имеющихся вакансий округ участвует в федеральной программе «Земский учитель» (за последние 5 лет по данным программам в школы пришли 3 педагога, получив материальную поддержку в 1 млн. рублей). В областной программе для педагогов, проживающих и работающих в сельской местности за период с 2022 по 2025 год приняли участие 4 педагога, получив вознаграждение в 500 тыс. рублей. За счет средств округа студентам – целевикам последних курсов педагогических колледжей и Вузов выплачивается ежемесячная стипендия 5 тыс. рублей, за последние 3 года данной мерой воспользовались 26 студентов. С 1 сентября 2025 года студентам, поступившим в пределах квоты на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета, мера материального стимулирования установлен в объеме не ниже размера государственной академической стипендии на весь период обучения (2025 г. – 3 чел., размер стипендии 2224 рубля).

Молодым специалистам оплачивается найм жилья в размере 8 тыс. рублей в месяц (4 человека). В настоящее время по целевым договорам на педагогических специальностях обучается 29 студентов, которые в ближайшие годы пополнят педагогические ряды образовательных учреждений округа.

В рамках программы «Стратегия 2.0» по проекту «Молодой специалист» установлена ежемесячная надбавка 10 тыс. рублей для педагогов до 35 лет с высшим образованием в первые три года работы, со средним – 8 тыс. рублей. В Грязовецком округе в 2025 году выплату получали 11 педагогов школ и 10 воспитателей детских садов. Педагоги округа активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. В региональном конкурсном проекте «Педагогический триумф-2025»: Левчук Е.Ю., директор МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» стал абсолютным победителем, а Кузнецова Т.А., директор МБОУ «Комьянская школа», Кузнецов В.А., учитель физики и математики из МБОУ «Юровский центр образования», Воробьёва В.Л., педагог дополнительного образования МБУДО «Центр развития детей и молодёжи» стали победителями конкурсов.

1. Наименование муниципальной программы.

## Муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области от 16.10.2024 № 2921.

## Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа  от 31.03.2025 № 864 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовнцкого муниципального района от 16 октября 2024 г. № 2921 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 12 декабря 2024 г. № 107 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа  от 07.05.2025 № 1275 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовнцкого муниципального района от 16 октября 2024 г. № 2921 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 12 декабря 2024 г. № 107 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа  от 26.06.2025 № 1779 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовнцкого муниципального района от 16 октября 2024 г. № 2921 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 12 декабря 2024 г. № 107 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа  от 10.10.2025 № 2778 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовнцкого муниципального района от 16 октября 2024 г. № 2921 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 12 декабря 2024 г. № 107 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа  от 28.11.2025 № 3301 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовнцкого муниципального района от 16 октября 2024 г. № 2921 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 12 декабря 2024 г. № 107 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа  от 29.12.2025 № 3681 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовнцкого муниципального района от 16 октября 2024 г. № 2921 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 12 декабря 2024 г. № 107 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа  от 18.02.2026 № 375 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовнцкого муниципального района от 16 октября 2024 г. № 2921 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 12 декабря 2024 г. № 107 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Обоснование внесения изменений:

1. В связи с уточнением лимитов бюджетных обязательств под фактическую потребность в расходах на основании решений Земского Собрания.

2.  Внесение дополнительных структурных элементов в муниципальную программу и внесение изменений в существующие.

3. Корректировка формулировок результатов, наименования расходов, внесение поправок  в первоначальный вариант программы.

4. Внесены изменения в наименования показателей и в плановые значения показателей отдельных структурных элементов муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» включает в себя:

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности»;

- комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы образования и воспитания детей и молодежи»;

- комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»;

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация школьных систем»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений»;

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация дошкольных систем».

2. Информация о достижении целей муниципальной программы за 2025 год (прогноз достижения целей муниципальной программы на 2025 год, итоги достижения за 2025 год).

Для достижения целей муниципальной программы:

Цель: «Создание условий для реализации потенциала каждого ребенка и молодого человека, развитие их талантов, а также для воспитания патриотичной и социально ответственной личности».

На 2025 год прогнозное значение показателя «Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание» установлено 80%.

В 2025 году доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание составила 80,4% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

На 2025 год прогнозное значение показателя «Количество молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой, общественной деятельности, в мероприятиях патриотической, духовно-нравственной направленности» установлено 900 человек.

В 2025 году количество молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой, общественной деятельности, в мероприятиях патриотической, духовно-нравственной направленности составило 950 человек (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

На 2025 год прогнозное значение показателя «Доля образовательных учреждений, реализующих программы  здоровье сберегающей направленности» установлено 100%.

В 2025 году доля образовательных учреждений, реализующих программы  здоровье сберегающей направленности составила 100% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

На 2025 год прогнозное значение показателя «Количество зданий муниципальных учреждений сферы образования, имеющих современный облик помещений и территории» установлено 8 едениц.

В 2025 году количество зданий муниципальных учреждений сферы образования, имеющих современный облик помещений и территории составило 8 ед. (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

В рамках структурных элементов муниципальной программы «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» решались следующие задачи:

Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности».

Задача 1: Развитие талантов и способностей у детей и молодежи, а также воспитание у них патриотизма и любви к профессиям, востребуемым на вологодчине, через проведение активной профориентационной работы.

В 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, обучающихся в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования и молодежной политики составила 99% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Доля выпускников 9-х классов, оставшихся на территории Вологодской области составила 98,2 % (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Доля выпускников 11-х классов, оставшихся на территории Вологодской области (в том числе поступивших в ОУ за пределы области с целевыми договорами) составила 83,5% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Доля выпускников 9-х и 11-х классов школ округа, поступивших  на специальности сельскохозяйственной и лесной направленностей в СПО и ВУЗы Вологодской области или за пределы области по целевым направлениям составила 31,4% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, включенных в общественные объединения патриотической направленности составила 70,02% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы образования и воспитания детей и молодежи».

Обеспечение предоставления качественного дошкольного, школьного и дополнительного образования и включения в деятельностную систему воспитания 100% обучающихся.

В 2025 году доля выпускников школ, получивших документ об образовании составила 100% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Выполнение плановых показателей, заданных Министерством образования Вологодской области по заработной плате педагогических работников общеобразовательных учреждений составило 100% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Выполнение плановых показателей, заданных Министерством образования Вологодской области по заработной плате педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составило 100% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Выполнение плановых показателей, заданных Министерством образования Вологодской области по заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования составило 100% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере составила 36,9 (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, включенные в детские и молодежные общественные объединения составила 80,5% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных светоотражающими элементами составила 100% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи».

Задача 1: Обеспечение функционирования муниципальной системы отдыха, занятости и оздоровления с ежегодным охватом 75 % несовершеннолетних.

В 2025 году количество человеко-участий детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в рамках проекта «Счастливое и  интересное лето», в том числе с использованием дистанционных форм организации занятости составило 12842 че/участника (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Охват занятостью несовершеннолетних «группы риска» составил 100% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа). Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в  свободное от учебы время составило 364 чел. (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация школьных систем».

Задача 1: Увеличение доли капитально отремонтированных зданий общеобразовательных учреждений сферы образования в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений сферы образования до 22% к концу 2027 года.

В 2025 году доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных учреждений сферы образования в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений сферы образования составила 17,0% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений».

Обеспечение мерами социальной поддержки 100% обучающихся, нуждающихся в таких мерах.

В 2025 году доля обучающихся или родителей (законных представителей), претендующих в соответствии с законодательством на получение мер социальной поддержки и получивших эти меры составила 100% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация дошкольных систем».

Задача 1: Увеличение доли капитально отремонтированных зданий дошкольных муниципальных учреждений сферы образования в общем количестве зданий дошкольных муниципальных учреждений сферы образования до 33 % к концу 2027 года.

В 2025 году доля капитально отремонтированных зданий дошкольных муниципальных учреждений сферы образования в общем количестве зданий дошкольных муниципальных учреждений сферы образования составила 33% (ведомственная отчетность Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

3. Данные об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансферт и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы и её структурных элементов.

Всего кассовый расход по программе -975034043,18 руб. (975034,0) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 178514975,21  руб. (178515,1), областной бюджет– 582497771,72   руб. (582497,7),бюджет округа– 214021296,25 руб.(214021,2). Остаток лимитов на конец года в сумме 149,29 руб. (0,1), в том числе федеральный бюджет– 0,01 руб., областной бюджет– 148,76 руб. ( 0,1), бюджет округа 01.00.00 – 0,52 руб.

Направление  1 «Развитие систем образования, воспитания и молодежной политики» - кассовый расход по программе 726945890,22 руб. (726945,9) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 35203353,53  руб. (35203,4), областной бюджет– 486734107,33   руб. (486734,1),бюджет округа– 205008429,36 руб.(205008,4).

Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности» - кассовый расход по программе 14541862,1 руб. (14541,9) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 3373953,53  руб. (3374,0), областной бюджет– 11165750,33   руб. (11165,7),бюджет округа– 2158,24 руб.(2,2).

Результат: в муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (федеральный (региональный) проект "Педагоги и наставники" в рамках национального проекта «Молодежь и дети»)  - кассовый расход по программе 3542901,63 руб. (3542,9) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 3373953,53  руб. (3374,0), областной бюджет– 168 948,10   руб. (168,9).

Произведены расходы на обеспечение деятельности советников, директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 2 815 801,63 руб., в т.ч. федеральный бюджет 03.11.23 – 2 646 853,53 руб., областной бюджет 03.04.14 – 168 948,10 руб. На конец года в образовательных учреждениях остался неизрасходованный остаток средств в сумме 70 192,99 руб., который будет направлен на выплату ежемесячного денежного вознаграждения в 2026 году.

Произведены расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 727 100,0 руб., в т.ч. федеральный бюджет 03.08.33 – 727 100,0 руб.

На конец года в образовательных учреждениях остался неизрасходованный остаток средств в сумме 6 300,76 руб., который будет направлен на выплату в 2026 году.

Результат: в муниципальных общеобразовательных организациях реализована дополнительная общербразовательная программа по виду спорта «Самбо» - кассовый расход 415 541,55 руб. (415,5) всего, в т.ч. областной бюджет– 415500,0 руб. (415,5), бюджет округа– 41,55 руб.

Произведены расходы на реализацию дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо» на выплату заработной платы с начислениями педагогов доп.образования в сумме 415 541,55 руб., в том числе доля средств областного бюджета 03.03.15 – 415500,0 руб., доля средств бюджета округа 01.00.00 – 41,55 руб.

Результат: в общеобразовательных организациях созданы агроклассы и (или) лесные классы - кассовый расход 6 216 743,35 руб. (6216,8) всего, в т.ч. областной бюджет– 6 215 500,0  руб. (6215,5), бюджет округа– 1 243,35 руб.(1,3).

Произведены расходы на проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях области в сумме – 6 216 743,35 руб. всего, в т.ч. областной бюджет 03.21.08 – 6 215 500,0 руб., бюджет округа 01.00.00 – 1 243,35 руб.

Оплачена заработная плата с начислениями педагогов и  приобретено оборудование в школах, в том числе:

Приобретение оборудования для агрокласса МБОУ "Слободская школа им. Г.Н. Пономарева" (ноутбуки 4 шт., квадрокоптеры 2 шт., осадкомер, цифровая лаборатория «Школьная метеостанция», образовательный набор «Умная теплица» ,теплица «Круглая», комплект учебно-лабораторного оборудования «Агроном-полевод», комплект лабораторного оборудования «Растения и их среда обитания», комплект лабораторного оборудования «Сельскохозяйственные культуры», интерактивный ветеринарный атлас, фонарики диагностические 2 шт., овоскоп, стетоскоп, трихенеллоскоп, роботехнические конструкторы «Агро-Робот» 4 шт., набор полей для роботехники, телевизор, мобильное крепление для телевизора.

По  МБОУ "Комьянская школа" прошла оплата макета коровы на каркасе.

Результат: организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях - кассовый расход 1000200,04 руб. (1000,2) всего, в т.ч. областной бюджет– 1 000 000,0  руб. (1000,0), бюджет округа– 200,04 руб.(0,2).

Произведены расходы на организацию школьных музеев в сумме – 1 000 200,04 руб. всего, в т.ч. областной бюджет 03.21.10 – 1 000 000,0 руб., бюджет округа 01.00.00 – 200,04 руб.

В рамках данной классификации было приобретено оборудование для оснащения школьного музея МБОУ "Средняя школа № 2 г. Грязовца", в том числе витрины демонстрационные под манекен 2 шт., витрины демонстрационные остекленные 3 шт., витрина горизонтальная, широкие стеклянные витрины 3 шт., банер информационный, мобильный стенд ролл-ап «Блокада Ленинграда», система освещения, карта Вологодской области «Карта памяти Вологжанам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.)», информационные стойки с перекидной системой 2 шт., экспозиционный материал: Муляжи орденов периода Великой Отечественной войны, экспозиционный материал: Муляжи орденов и медалей, вручаемых участникам СВО, военная форма в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) (мужская и женская), подвесные системы для картин и фотографий 2 шт., стойки ограждения переносные 2 шт., георгиевская лента, интерактивная передвижная панель, три информационных стенда «9 мая-День Победы», манекен женский и мужской, телевизор, муляж винтовки Мосина

макет РГ-42 гранаты образца 1942 г., макет Ф-1 гранаты образца 1942 г., муляж пистолет ПМ (резина)/Беретта, комплект формы офицера с сапогами, патефон с пластинками.

Результат: реализованы ключевые мероприятия в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях - кассовый расход 3366475,53 руб. (3366,5) всего, в т.ч. областной бюджет– 3365802,23  руб. (3365,8), бюджет округа– 673,3 руб.(0,7).

Произведены расходы на реализацию ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме – 3 366 475,53 руб. всего, в т.ч. областной бюджет 03.21.23 – 3365802,23 руб., бюджет округа 01.00.00 – 673,3 руб.

В рамках данного расхода было закуплено через Управление образования и молодежной политики оборудование  в рамках оснащения спортивным инвентарем спортивных залов и плоскостных сооружений   МБОУ "Средняя школа № 1 г.Грязовца", оснащения учебно-лабораторным, цифровым, компьютерным оборудованием предметных кабинетов физики, химии, биологии МБОУ "Средняя школа № 1 г.Грязовца", оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд" (Технология) МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца», МБОУ «Комьянская школа»,МБОУ «Ростиловская школа»,МБОУ «Слободская школа им.Г.Н.Пономарёва»

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы образования и воспитания детей и молодежи» - кассовый расход по программе 712404028,12 руб. (712404,0) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 31 829 400,0  руб. (31829,4), областной бюджет– 475568357,0  руб. (475568,4), бюджет округа– 205006271,12 руб.(205006,2).

Результат: обеспечена реализация основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях - кассовый расход 591071106,58 руб. (591071,1) всего, в т.ч. областной бюджет– 475568357,0  руб. (475568,4), бюджет округа– 115502749,58 руб.(115502,8).

Произведены расходы на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме – 206 120 100,0 руб., направлена на выплату заработной платы с начислениями педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений округа 03.04.45 – 156 250 300,0 и прочим работникам 03.04.56 – 49 869 800,0, средняя заработная плата за 2025 г. педагогических работников дошкольных учреждений составила 53 986,41 руб., плановые показатели выполнены.

Произведены расходы на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 152 700,0 руб., основной расход которых прошел на оплату командировочных расходов педагогам, оплату программного обеспечения, приобретение хозяйственных и учебно-наглядных материалов.

Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений  в сумме 22 371 128,0 руб. В рамках данной классификации по муниципальному заданию были  произведены расходы в детских садах на оплату заработной платы, больничных листов и начислений 3502,1 тыс. руб., услуг связи 181,7 тыс. руб., коммунальных услуг 10 973,8 тыс. руб., командировки 7,3, обслуживание пожарной системы, оплата гражданско-правовых договоров, медосмотры, услуги охраны (тревожные кнопки), услуги профилактики, оплата обучения – 1664,8 тыс.руб., питание детей, освобожденных от оплаты родительской платы 832,6 тыс. руб., налоги 1389,7 тыс. руб., прочие расходы (3819,1 тыс. руб.), необходимые для функционирования образовательного процесса и осуществления присмотра и ухода за детьми, включающие в себя приобретения и текущие ремонтные работы (оплата экспертизы смет, оплата ПСД, оплата стройконтроля, оплата доп.работ по кап.ремонту, текущие ремонты.).

Произведены расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели (индексация заработной платы) в сумме 2 450 447,0 руб.

Произведены расходы по стимулированию создания рабочих мест для инвалидов в сумме 100 000,0 руб. средства областного бюджета. В рамках данной классификации были  произведены расходы на приобретение и установку видеокамер в МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 4», для обеспечения оборудованием рабочего места администратора учреждения (инвалида)

Произведены расходы на проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 944 650,0 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 03.03.96 – 925757,0 рублей, за счет средств бюджета округа 01.00.00 – 18 893,0 рубль.

Произведены расходы на приобретение фильтров для питьевой воды на пищеблоки по всем школам.

Произведены  расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений  в сумме  53 443 251,11 рублей.

Произведены расходы в школах на оплату заработной платы, больничных листов и начислений 6326,7 тыс. руб., командировочных расходов 11,0 тыс. руб., услуг связи 412,5 тыс. руб., коммунальных услуг 29 146,2 тыс. руб., обслуживание пожарной системы, оплата гражданско-правовых договоров, услуги профилактики, медосмотры, услуг охраны, тревожной кнопки расходы на пункты ЕГЭ, приобретение питьевой воды, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров – 9561,1 тыс.руб., питание детей в дошкольных группах, освобожденных от оплаты родительской платы  158,5 тыс.руб., налоги 4516,5 тыс. руб., компенсация расходов на оплату билетов на рейсовые автобусы обучающихся 3,7 тыс. руб., прочие расходы (3307,1 тыс. руб.), необходимые для функционирования образовательного процесса, включающие в себя приобретения и текущие ремонтные работы (расходы на исполнение предписаний надзорных органов (установка окон в пищеблоке, пандусы для создания доступной среды, установка пожарной лестницы, приобретение холодильников и дверей на пищеблок),  приобретение бойлера, мебели, оплата экспертизы смет, оплата ПСД, текущие ремонты).

Произведены расходы на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 258 627 100,0 руб.,  на выплату заработной платы с начислениями педагогическим работникам 03.04.14 – 228515300,0 руб. и прочим работникам школ 03.04.16 – 30111800,0 руб.; средняя заработная плата педагогических работников за 2025 год составила 58008,95 руб.(без классного руководства), плановый показатель выполнен.

Произведены расходы на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) в сумме 8642700,0 руб., основной расход которых прошел на оплату командировочных расходов педагогам, оплату программного обеспечения, оплату учебников и учебно-наглядных пособий.

Произведены расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели (индексация заработной платы)  в сумме 4 007 873,0 руб.

Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в сумме 5 000 000,0 руб. В рамках данной классификации были  произведены расходы по приобретению мебели в МБОУ "Вохтожская школа" (письменные столы и тумбочки в кабинеты, шкафы, мебель для кабинетов по предметам, пуфы, мебель для библиотеки, конференцзала, кабинета центра воспитательной работы и соц. поддержки, столы и стулья в столовую).

Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений  в сумме   13 818 975,49 рублей.

Произведены расходы в МБУДО "Центр развития детей и молодежи" на оплату заработной платы, больничных листов и начислений 10 743,8 тыс. руб., услуг связи 269,6 тыс. руб., коммунальных услуг 1502,5 тыс.руб., налоги 123,7 тыс. руб., обслуживание пожарной системы, оплата гражданско-правовых договоров, медосмотры, услуги охраны и прочие услуги необходимые для функционирования учреждения, включающие в себя приобретения и расходы на мероприятия в рамках молодежной политики – 1179,4 тыс.руб. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 2025 год составила 56 615,17 руб., плановый показатель выполнен.

Произведены расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели (индексация заработной платы)  в сумме 9 592 181,98 руб. (МБУДО "Центр развития детей и молодежи").

Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в сумме   4 800 000,0 рублей.

Произведены расходы по приобретению мебели и оборудования в МБУДО "Центр развития детей и молодежи" (музыкальная аппаратура, робототехнические наборы, ноутбуки, компьютеры, бытовая техника (стиральная машина, парогенератор), микроволновка,  костюмы, вешалки для раздевалок, зеркала в хореографический зал, банкетки, рулонные шторы).

Результат: обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций - кассовый расход 31 829 400,0   руб. (31829,4) всего, в т.ч. федеральный бюджет – 31 829 400,0   руб. (31829,4).

Произведены расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 31 829 400,0 руб. – средства Федерального бюджета, количество классных руководителей, получивших выплату в 2025 году – 170 чел. На конец года в образовательных учреждениях остался неизрасходованный остаток средств в сумме 43 028,31 руб., который будет направлен на выплату ежемесячного денежного вознаграждения в 2026 году.

Результат: проведены мероприятия с педагогами и руководителями - кассовый расход 74 907,98  руб. (74,9) всего, в т.ч. бюджет округа – 74 907,98  руб. (74,9).

На сумму 74 907,98 руб. произведены расходы на проведение муниципальных мероприятий с педагогическими и руководящими работниками через Управление образования и молодежной политики расходов на мероприятия с педагогами (оплата подвоза, приобретение подарков, цветов (Августовская конференция, День учителя),тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи (сердечно-легочной реанимации).

Результат: обеспечена деятельность БУ «Молодежный центр «Инициатива» - кассовый расход 9911039,64 руб. (9911,0) всего, в т.ч. бюджет округа – 9911039,64 руб. (9911,0).

Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений  в сумме 6 485 339,64 рублей.

Произведены расходы по муниципальному заданию  в БУ «Молодежный центр «Инициатива» на оплату заработной платы и начислений, больничных листов 4959,6 тыс.руб.,  услуг связи 98,9 тыс.руб., оплата аренды 975,8 тыс.руб., оплата коммунальных расходов  268,1 тыс.руб., прочие расходы и услуги 182,9 тыс.руб (канцелярские и хозяйственные товары, бумага, сувенирная, подарочная продукция (кубки), расходы на мероприятия по молодежной политике).

Произведены  расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели (индексация заработной платы)  в сумме  1 029 700,0 руб. (БУ «Молодежный центр «Инициатива»).

Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в сумме    2 396 000,0 рублей. Оплачены услуги по подготовке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.Я. Морозова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, д. 60 для БУ «Молодежный центр «Инициатива».

Результат: обеспечена деятельность Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа - кассовый расход 3645309,34 руб. (3645,3) всего, в т.ч. бюджет округа – 3645309,34 руб. (3645,3).

Произведены расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления  - Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа в сумме 2 664 609,34 руб. (заработная плата с начислениями, оплата командировочных расходов,оплата услуг связи, оплата программного обеспечения, оплата медосмотра, оплата обучения).

Произведены  расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели (индексация заработной платы)  в сумме  980 700,0 руб. (Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа).

Результат: обеспечена деятельность БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» - кассовый расход 68783669,42 руб. (68783,7) всего, в т.ч. бюджет округа – 68783669,42 руб. (68783,7).

Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений  в сумме 43 022 271,4 рублей.

Произведены расходы в БУ "Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений" на оплату заработной платы и начислений, больничных листов, услуг связи, коммунальных услуг, оплата аренды гаражей, оплата гражданско-правовых договоров, оплата обучения, подписка, медосмотры, налоги и госпошлины, заправка картриджей, ремонт и обслуживание автобусов, прохождение ТО, ГСМ, страхование автобусов, прочие расходы (комплекты видеонаблюдения, терминалы Глонасс, канцелярские товары, бумага, моющие средства, дезинфицирующие средства для технических служащих).

Произведены  расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели (индексация заработной платы)  в сумме 25 761 398,02 руб.(БУ "Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений").

Результат: созданы условия для обеспечения функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - кассовый расход 6433434,8 руб. (6433,4) всего, в т.ч. бюджет округа – 6433434,8 руб. (6433,4).

Произведены расходы на реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 6 430 097,44 руб. В рамках мероприятия производится финансирование дополнительного образования за счет бюджета округа в муниципальных учреждениях.

Произведены расходы на реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме в сумме 419,07 руб., реализуется дополнительная общеобразовательная программа, которая осуществляется с использованием социального сертификата на получение муниципальных услуг в социальной сфере через Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества» г.Вологда.

Произведены расходы на реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме в сумме 2918,29 руб. реализация дополнительных общеобразовательных программ, которая осуществляется с использованием социального сертификата на получение муниципальных услуг в социальной сфере через Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» «Школа безопасности» г. Вологда.

Результат: обеспечено поощрение одаренных и талантливых детей и молодёжи стипендиями и премиями, а также организовано участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников - кассовый расход 358023,98 руб. (358,0) всего, в т.ч. бюджет округа – 358023,98 руб. (358,0).

Произведены расходы на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению поощрения одаренных и талантливых детей и молодёжи стипендиями и премиями, а также организацию участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников в сумме 358 023,98 рублей.

Выплачены стипендии и премии одаренным детям в размере 310 000,0 рублей (180000,0 ежемесячные стипендии (20 чел.*1000 руб.*5 месяцев + 20 чел. *1000руб*4 мес.), 110000,0 рублей разовые премии (20 чел.*5000 руб.+ 1 коллектив*10000 руб.)), расходы связанные с  проведением районных этапов олимпиад в размере 68023,98 рублей (подвоз на мероприятия).

Переданы полномочия на оплату премии главы округа «Олимп» в размере 20000,0 руб. (2 коллектива по 10000,0 руб.) в Управление культуры администрации Грязовецкого муниципального округа.

Результат: проведены муниципальные мероприятия, направленные на развитие волонтерства и добровольчества - кассовый расход 2089,4 руб. (2,1) всего, в т.ч. бюджет округа – 2089,4 руб. (2,1).

На сумму 2089,4 рублей     произведены расходы на организацию и осуществление мероприятий , направленных на развитие волонтерства и добровольчества (подвоз на мероприятия).

Результат: созданы условия для развития юнармейского и кадетского движения- кассовый расход 40993,6 руб. (41,0) всего, в т.ч. бюджет округа – 40993,6 руб. (41,0).

На сумму 40 993,6 рублей   произведены расходы на организацию и осуществление мероприятий для развития юнармейского и кадетского движения(подвоз на мероприятия, прочие расходы на мероприятия).

Результат: проведены муниципальные фестивали, конкурсы, акции, направленные на развитие талантов и способностей детей и молодежи, в том числе на развитие «Движение первых» - кассовый расход 181834,23 руб. (181,8) всего, в т.ч. бюджет округа – 181834,23 руб. (181,8).

На сумму  181 834,23  рублей произведены расходы на организацию и осуществление мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей детей и молодежи (подвоз на мероприятия, прочие расходы на мероприятия).

Результат: обеспечена деятельность системы профилактики негативных явлений среди детей и молодёжи - кассовый расход 43417,84 руб. (43,4) всего, в т.ч. бюджет округа – 43417,84 руб. (43,4).

На сумму 43 417,84  рублей  произведены расходы на организацию и осуществление мероприятий по профилактике негативных явлений среди детей и молодёжи(подвоз на мероприятия,  прочие расходы на мероприятия).

Результат: проведены мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма и снижению детской смертности на дорогах - кассовый расход 8801,31 руб. (8,8) всего, в т.ч. бюджет округа – 8801,31 руб. (8,8).

На сумму 8801,31 рублей  произведены расходы на организацию и осуществление мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма и снижению детской смертности на дорогах (подвоз на мероприятия,  прочие расходы на мероприятия)

Направление  2 «Развитие систем отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» - кассовый расход по программе 1390223,94 руб. (1390,2) всего, в т.ч. бюджет округа – 1390223,94 руб. (1390,2).

Комплекс процессных мероприятий

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» - кассовый расход по программе 1390223,94 руб. (1390,2) всего, в т.ч. бюджет округа – 1390223,94 руб. (1390,2).

Результат: организован и обеспечен отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи в каникулярное время - кассовый расход по программе 885005,05 руб. (885,0) всего, в т.ч. бюджет округа – 885005,05 руб. (885,0).

Произведены расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи в сумме 202 200,0 рублей.

Организована работа пришкольных лагерей в образовательных организациях. В 2025 году были открыты 10 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 543 детей и 3 трудовых лагеря, в которых были трудоустроены 48 детей.

Произведены расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи в сумме 603 057,55 рублей.  Произведены следующие расходы:  оплата наценки в пришкольных лагерях – 36010,0 рублей;  выплата компенсации родителям, работникам бюджетных сфер, за путевки в пришкольные лагеря – 77528,5;  проведение мероприятий «Неделя в армии», «Формула успеха» - 138031,05 рублей; мероприятие «Счастливое лето» - 45000,0 рублей; оплата медиков - 15165,0 рублей; приобретение оборудования по пришкольным лагерям (МБОУ "Средняя школа № 2 г.Грязовца" (металлические столы в пищеблок) , МБОУ "Комьянская школа" (металлические столы в пищеблок) , МБОУ "Ростиловская школа" (СП Плоское плита на пищеблок), МБОУ "Юровский центр" (посудомоечная машина)– 291323,0 рублей.

Переданы полномочия на оплату компенсации родителям, работникам бюджетных сфер за пришкольные лагеря  в администрацию Грязовецкого муниципального округа, в Управление финансов Грязовецкого муниципального округа, в Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального округа и Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа, Контрольно-счетная палата Грязовецкого муниципального округа – 79 747,5руб.

Результат: проведены мероприятия по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - кассовый расход  505218,89 руб. (505,2) всего, в т.ч. бюджет округа – 505218,89 руб. (505,2).

Произведены расходы на организацию временного трудоустройства подростков в сумме 505 218,89 рублей.

Выплачена компенсация оплаты труда 364 несовершеннолетним (по количеству выплат), занятым в трудовых бригадах на базе образовательных учреждений округа в летний и осенне-зимний период 2025 года в расчете не более 1400,0 рублей на 1 несовершеннолетнего.

Направление 3 «Создание условий для предоставления качественного образования и воспитания детей и молодежи» - кассовый расход 246697929,02 руб. (246698,0) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 143311621,68  руб. (143311,7), областной бюджет– 95763664,39  руб. (95763,7), бюджет округа– 7622642,95 руб.(7622,6). Остаток лимитов на конец года в сумме 149,29 руб. (0,1), в том числе федеральный бюджет– 0,01 руб., областной бюджет– 148,76 руб. ( 0,1), бюджет округа 01.00.00 – 0,52 руб.

Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация школьных систем» (региональный  проект «Все лучшее детям»  в рамках национального проекта «Молодежь и дети») - кассовый расход 152482223,64 руб. (152482,3) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 94499235,56  руб. (94499,3), областной бюджет– 56846863,31  руб. (56846,9), бюджет округа– 1136124,77 руб.(1136,1). Остался остаток лимитов на конец года в сумме 15,19 руб., в том числе областной бюджет– 15,19 руб.

Результат: проведен капитальный ремонт муниципальных учреждений - кассовый расход 140543549,49 руб. (140543,6) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 85 441 900,0  руб. (85441,9), областной бюджет– 54014933,39  руб. (54015,0), бюджет округа– 1086716,1 руб.(1086,7). Остался остаток лимитов на конец года в сумме 15,19 руб., в том числе областной бюджет– 15,19 руб.

Произведены расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонты с однолетним циклом работ), в том числе капитальный ремонт МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» в сумме – 113 945 373,89 руб. всего, в т.ч. федеральный бюджет 03.01.70 – 85 441 900,0 руб., областной бюджет 03.03.58 – 28 480 684,81 руб., бюджет округа 01.00.00 – 22 789,08 руб.

В рамках данного расхода были выполнены следующие виды работ:  ремонт  фундамента, цоколя  и  отмостки,  ремонт  кровли,  ремонт  потолков  и  полов,  ремонт  окон, дверей,  входных  групп,  лестниц  и  крылец,  внутренние  штукатурные, облицовочные  и  малярные  работы,  ремонт  системы  отопления,  ремонт системы канализации, электромонтажные работы, в том числе дополнительные  работы  (увеличение объема  демонтажа  наливных  полов,  плинтуса  ПВХ,  откосов  оконных  ПВХ, перегородок  в  санузлах,  оштукатуривание  поверхностей).

По данному расходу на конец 2025 года остался остаток лимитов в сумме 15,19 руб., в том числе областной бюджет 03.03.58 – 15,19 руб.

Произведены расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета по МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» в сумме – 26 598 175,6 руб. всего, в т.ч. областной бюджет 03.03.88 – 25 534 248,58 руб., бюджет округа 01.00.00 – 1 063 927,02 руб.

В рамках данного расхода были выполнены следующие виды работ:  дополнительные  работы  (увеличение объема  демонтажа  наливных  полов,  плинтуса  ПВХ,  откосов  оконных  ПВХ, перегородок  в  санузлах,  оштукатуривание  поверхностей), благоустройство  территории, капитальный ремонт АПС и СОУЭ.

Результат: оснащены капитально отремонтированные здания муниципальных учреждений современными средствами обучения и воспитания - кассовый расход 11 152 370,83 руб. (11152,4) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 8 362 556,16 руб. (8362,6), областной бюджет– 2 787 584,20  руб. (2787,6), бюджет округа– 2 230,47 руб.(2,2).

Произведены  расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» в сумме – 11 152 370,83 руб. всего, в т.ч. федеральный бюджет 03.01.33 – 8 362 556,16 руб., областной бюджет 03.03.31 – 2 787 584,20 руб., бюджет округа 01.00.00 – 2 230,47 руб.

В рамках данного расхода было приобретено:  универсальное спортивное  табло  в  спортзал,  электронные  часы  в  центральное  фойе, сушилки  для  рук  и  хозяйственные  товары  (диспенсеры  для  жидкого  мыла, держатели  для  туалетной  бумаги,  педальные  ведра)  в  санузлы,  шкаф медицинский  и  бактерицидный  облучатель  в  медицинский кабинет,  одежда  сцены  и мебель  в  актовый  зал,  сетевые  фильтры,  рельсовые  системы  с  маркерными досками и интерактивной доской, проекторы, принтеры, мебель в учебные и административные  кабинеты,  линия  раздачи,  электросковорода, электроплита,  холодильное  оборудование,  посуда  и  столовые  приборы, подносы,  стеллажи,   мебель  в  столовую,  стойки  для  зарядки  мобильных устройств, вешалки в гардероб, электроплита с духовкой и холодильник для кабинета технологии.

Результат: оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания - кассовый расход 786 303,32 руб. (786,3) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 694 779,4 руб. (694,8), областной бюджет– 44 345,72 руб. (44,3), бюджет округа– 47 178,2 руб.(47,2).

Произведены расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания в сумме – 786 303,32 руб. всего, в т.ч. федеральный бюджет 03.11.05 – 694 779,4 руб., областной бюджет 03.03.91 – 44 345,72 руб., бюджет округа 01.00.00 – 47 178,2 руб.

В рамках данного расхода было закуплено через Управление образования и молодежной политики оборудование в рамках оснащения средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» (Технология) и передано в МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца», МБОУ «Комьянская школа», МБОУ «Ростиловская школа», МБОУ «Слободская школа им. Г.Н.Пономарёва» (верстак ученический комбинированный с тисками и струбциной, с защитным экраном и табуретом, общевойсковой защитный комплект, вытяжная система для лазерного станка фильтрующая, тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи (сердечно-легочной реанимации), станок лазерной резки, фрезер ручной электрический, стол металлический под станок).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений» – кассовый расход 41136896,98 руб. (41136,9) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 13 592 382,0 руб. (13592,4), областной бюджет– 21689620,6 руб. (21689,6), бюджет округа– 5854894,38 руб.(5854,9). Остаток лимитов на конец года в сумме 73,4 руб. (0,1) по областному бюджету.

Результат:  предоставлена дополнительная мера социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции - кассовый расход 3388439,65 руб. (3388,4), в том числе: средства бюджета округа – 3388439,65 руб. (3388,4).

Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (дополнительная мера социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции) в сумме 1 467 164,0. Дополнительная мера социальной поддержки предоставлена на оплату кружков -45 чел., на оплату расходов за присмотр и уход за детьми, посещающих дошкольные группы при школах - 59 чел.

Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (дополнительная мера социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции) в сумме 1 882 713,15 руб. Дополнительная мера социальной поддержки предоставлена на оплату расходов на организацию горячего бесплатного питания обучающихся 5-11 классов - 89 чел., на оплату кружков -45 чел., на оплату расходов за присмотр и уход за детьми, посещающих дошкольные группы при школах-17 чел., на оплату расходов за присмотр и уход за детьми в группе продленного дня – 2 чел.

Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (дополнительная мера социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции) в сумме 38 562,5 руб. Дополнительная мера социальной поддержки предоставлена на оплату кружков - 11 чел.

Результат: предоставлена дополнительная мера социальной поддержки по частичной оплате найма (поднайма) жилого помещения у физического лица работникам системы образования округа - кассовый расход 250000,0 руб. (250,0), в том числе: средства бюджета округа – 250000,0 руб. (250,0).

Произведены расходы на компенсацию по частичной оплате найма (поднайма) жилого помещения у физического лица работникам системы образования округа в сумме 250 000,0 руб. Выплата производилась 5  педагогам.

Результат: предоставлена мера социальной поддержки студенту профессиональной образовательной организации среднего профессионального образования или образовательной организации высшего образования, обучающемуся по договору о целевом обучении с Управлением образования и молодежной политики или образовательным учреждениям, подведомственным Управлению образования и молодежной политики - кассовый расход 195344,0 руб. (195,4), в том числе: средства бюджета округа – 195344,0 руб. (195,4).

Произведены  расходы на обеспечение меры социальной поддержки (денежной выплаты) студенту профессиональной образовательной организации среднего профессионального образования или образовательной организации высшего образования в сумме 195 344,0 руб. Выплата производилась 13 студентам.

Результат: обеспечены питанием отдельные категории обучающихся (дети из малоимущих и многодетных семей, дети, состоящие на учете в противотуберкулёзном диспансере) в муниципальных общеобразовательных учреждениях - кассовый расход 5976700,0 руб. (5976,7), в том числе: средства областного бюджета– 5976700,0 руб. (5976,7).

Произведены расходы по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся (дети из малоимущих и многодетных семей, дети, состоящие на учете в противотуберкулёзном диспансере) в муниципальных общеобразовательных учреждениях (льготное питание) в сумме 5 976 700,0 руб. - средства областного бюджета по типу средств 03.04.41  среднее количество детей, получивших услугу в 2025 году 490 чел. На конец года в  образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 1 034 350,0 руб. Данные средства будут направлены на оплату кредиторской задолженности за декабрь в размере 15 067,0 руб., остальная сумма 1 019 283,0 руб. будет возвращена в соответствующие бюджеты.

Результат: предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы детям из многодетных семей, обучающимся общеобразовательных организаций - кассовый расход 4156700,0 руб. (4156,7), в том числе: средства областного бюджета– 4156700,0 руб. (4156,7).

Произведены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

На сумму 4 156 700,0 руб., предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы детям из многодетных семей, обучающимся общеобразовательных организаций, в том числе 4100810,0 руб. оплата компенсации расходов родителей многодетных семей на проезд в общественном транспорте и приобретение одежды, 55890,0 руб. оплата услуг банка за перечисление выплат. Среднее количество детей, получивших компенсацию – 1246 чел., в том числе на компенсацию приобретения одежды – 414 человек, на компенсацию проезда – 832 человека.

Результат: предоставлена мера социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования - кассовый расход 157926,6 руб. (157,9), в том числе: средства областного бюджета– 157926,6 руб. (157,9). Остаток лимитов на конец года в сумме 73,4 руб. (0,1).

Произведены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования».

На сумму 157 926,6 руб. оплачена мера социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. Выплата производилась 2 детям-сиротам. По данной мере социальной поддержки на конец 2025 года остался остаток лимитов в сумме 73,4 руб.

Результат: обеспечены двухразовым бесплатным питанием дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях - кассовый расход 262500,0 руб. (262,5), в том числе: средства областного бюджета– 262500,0 руб. (262,5).

Произведены  расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования».  Произведены расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 262 500,0 руб. , в том числе средства областного бюджета по типу средств 03.04.11,  среднее количество детей, получивших услугу в 2025 году 15 чел., в том числе 14 человек в школе и 1 человек на дому (денежная компенсация). На конец года в  образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 29 931,0 руб. Данные средства будут возвращены в соответствующие бюджеты.

Результат: обеспечена выплата компенсации на возмещение расходов родителям детей-инвалидов, обучающихся с помощью дистанционных технологий

По данному результату не было в 2025 году лимитов и кассовых расходов

Результат: обеспечены питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - кассовый расход 8256250,0 руб. (8256,3), в том числе: доля средств областного бюджета– 6605000,0 руб. (6605,0), доля средств бюджета округа– 1651250,0 руб. (1651,3).

Произведены  расходы на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме 800 000,0 руб., в том числе: доля средств областного бюджета 03.03.55 – 640 000,0 руб., доля средств бюджета округа 01.00.00– 160 000,0 руб., среднее количество детей, получивших услугу в 2025 году 56 чел. На конец года в  образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 144 905,0 руб. Данные средства будут возвращены в соответствующий бюджет.

Произведены  расходы на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме 7 456 250,0 руб., в том числе: доля средств областного бюджета 03.03.55 – 5 965 000,0 руб., доля средств бюджета округа 01.00.00– 1 491 250,0 руб., среднее количество детей, получивших услугу в 2025 году 412 чел. (393 ребенка в школе и 19 человек на дому (денежная компенсация). На конец года в  образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 825 145,0 руб., Данные средства будут направлены на оплату кредиторской задолженности за декабрь в размере 17541,27 руб., остальная сумма 807 603,73 руб. будет возвращена в соответствующие бюджеты.

Результат: организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование кассовый расход 18 493 036,73 руб.(18493,0), в том числе: доля средств федерального бюджета – 13 592 382,0 руб. (13592,4), доля средств областного бюджета– 4 530 794,0 руб. (4530,8), доля средств бюджета округа– 369 860,73 руб. (369,8).

Произведены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 18 493 036,73 руб., в том числе: доля средств федерального бюджета 03.01.44 – 13 592 382,0 руб., доля средств областного бюджета 03.03.95 – 4 530 794,0 руб., доля средств бюджета округа 01.00.00– 369 860,73 руб., среднее количество детей, получивших услугу в 2025 году 1198 чел. На конец года в  образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 51,0 руб. Данные средства будут возвращены в соответствующие бюджеты.

Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация дошкольных систем» (региональный  проект «Поддержка  семьи»  в рамках национального проекта «Семья») – кассовый расход 53078808,4 руб. (53078,8) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 35220004,12 руб. (35220,0), областной бюджет– 17227180,48 руб. (17227,2), бюджет округа– 631623,8 руб.(631,6). Остаток лимитов в сумме 60,7 руб. (0,1), в том числе федеральный бюджет– 0,01 руб., областной бюджет– 60,17 руб., бюджет округа 01.00.00 – 0,52 руб.

Результат: проведен капитальный ремонт дошкольных муниципальных учреждений – кассовый расход 50087886,07 руб. (50087,9) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 32 409 099,99 руб. (32409,1), областной бюджет– 17047760,47 руб. (17047,8), бюджет округа– 631025,61 руб.(631,0). Остаток лимитов в сумме 60,7 руб., в том числе федеральный бюджет– 0,01 руб., областной бюджет– 60,17 руб., бюджет округа 01.00.00 – 0,52 руб.

Произведены расходы на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (проведение капитального ремонта), в том числе капитальный ремонт СП МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 1» в сумме – 34 484 669,15 руб. всего, в т.ч. федеральный бюджет 03.16.15 – 32 409 099,99 руб., областной бюджет 03.21.34 – 2 068 672,22 руб., бюджет округа 01.00.00 – 6 896,94 руб. В рамках данного расхода были выполнены следующие виды работ в СП МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 1»:  ремонт  фундамента,  цоколя  и  отмостки, устройство вентилируемого фасада, ремонт потолков и полов, замена дверей, ремонт входных групп, лестниц и  крылец,  внутренние  штукатурные,  облицовочные  и малярные  работы,  ремонт  систем  отопления, водоснабжения,  канализации,  вентиляции, электромонтажные  работы,  замена  пожарной сигнализации.

По данному расходу на конец 2025 года остался остаток лимитов в сумме 27,79 руб., в том числе федеральный бюджет 03.16.15 – 0,01 руб., областной бюджет 03.21.34 – 27,78 руб.

Произведены расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности в сумме – 15 603 216,92 руб. всего, в т.ч. областной бюджет 03.03.47 – 14 979 088,25 руб., бюджет округа 01.00.00 – 6 241 28,67 руб.

В рамках данного расхода были выполнены следующие виды работ по благоустройству территории СП МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 1»: асфальтирование  территории,  обустройство прогулочных  участков  (веранды,  уличное  игровое оборудование), ограждение территории.

По данному расходу на конец 2025 года остался остаток лимитов в сумме 32,91 руб., в том числе областной бюджет 03.03.47 – 32,39 руб., бюджет округа 01.00.00 – 0,52 руб.

Результат: оснащены капитально отремонтированные здания дошкольных муниципальных учреждений современными средствами обучения и воспитания - кассовый расход 2 990 922,33 руб. (2990,9) всего, в т.ч. федеральный бюджет– 2 810 904,13 руб. (2810,9), областной бюджет– 179 420,01 руб. (179,4), бюджет округа – 598,19 руб. (0,6)

Произведены расходы на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания) в сумме – 2 990 922,33 руб. всего, в т.ч. федеральный бюджет 03.16.15 – 2 810 904,13 руб., областной бюджет 03.21.28 – 179 420,01 руб., бюджет округа 01.00.00 – 598,19 руб.

В рамках данного расхода было приобретено в СП МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 1»:  технологическое оборудования для пищеблока (электроплита, электромясорубка, картофелечистка, овощерезка, холодильники, нейтральное оборудование), оборудование для медицинского кабинета (кушетка, шкаф медицинский, рециркулятор бактерицидный, весы медицинские, ширма медицинская, холодильник фармацевтический, ростомер, столик инструментальный), офисная мебель,  игровой набор "Дары Фребеля", интерактивная песочница, умное зеркало логопеда, мебель для туалетных комнат (полотенечницы, горшечница), шкафы хозяйственные, детских стульев в музыкальный зал, детская мебель (столы, стулья, скамейки) и игровая мебель в групповые, детская мебель для раздевалок, кровати детские, проектор, цифровое пианино, текстиль (подушки, одеяла, покрывала, матрасы, постельное бельё).

4. Анализ фактов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

1. Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа от 03.02.2025 № 116-р «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области»  на 2025 год».

2. Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа от 09.06.2025 № 374-р «Об утверждении плана реализации проекта, связанного с реализацией регионального проекта «Модернизация школьных систем на 2025-2027 годы».

3. Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа от 09.06.2025 № 373-р «Об утверждении плана реализации проекта, связанного с реализацией регионального проекта «Модернизация дошкольных систем на 2025 год».

4. Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа от 09.06.2025 № 375-р «Об утверждении плана реализации проекта, связанного с реализацией регионального проекта «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности на 2025-2027 годы».

5. Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа от 07.10.2025 № 603-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа от 09 июня 2025 г. № 375-р «Об утверждении плана реализации проекта, связанного с реализацией регионального проекта «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности на 2025-2027 годы».

6. Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа от 07.10.2025 № 599-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа от 09 июня 2025 г. № 373-р «Об утверждении плана реализации проекта, связанного с реализацией регионального проекта «Модернизация дошкольных систем на 2025 год».

7. Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа от 07.10.2025 № 600-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа от 09 июня 2025 г. № 374-р «Об утверждении плана реализации проекта, связанного с реализацией регионального проекта «Модернизация школьных систем на 2025-2027 годы».

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 31.05.2024 №1484 (с изменениями).

Степень реализации мероприятий муниципальной программы (комплексной программы):

Проект «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности»

СРм=12/12=1

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы образования и воспитания детей и молодежи»

СРм=40/40=1

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

СРм=8/8=1

Проект «Модернизация школьных систем»

СРм=6/6=1

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений»

СРм=19/19=1

Проект «Модернизация дошкольных систем»

СРм=4/4=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

Проект «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности»

ССуз=14541,9/14541,9=1

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы образования и воспитания детей и молодежи»

ССуз=712404,0/712404,0=1

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

ССуз=1390,2/1390,2=1

Проект «Модернизация школьных систем»

ССуз=152482,3/152482,3=1

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений»

ССуз=41136,9/41137,0=0,99

Проект «Модернизация дошкольных систем»

ССуз=53078,7/53078,8=0,99

Эффективность использования средств бюджета округа:

Проект «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности»

Эис=1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы образования и воспитания детей и молодежи»

Эис=1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

Эис=1/1=1

Проект «Модернизация школьных систем»

Эис=1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений»

Эис=1/0,99=1

Проект «Модернизация дошкольных систем»

Эис=1/0,99=1

Степени достижения плановых значений показателей:

Муниципальной программы

СДпз1 = 80,4/80,0=1

СДпз2 = 950/900=1

СДпз3 = 100,0/100,0=1

СДпз4 = 8/8=1

Проект «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности»

СДпз1 = 99,0/99,0=1

СДпз2 = 98,2/98=1

СДпз3 = 83,5/72,0=1

СДпз4 = 31,4/30,0=1

СДпз5 = 70,02/65,0=1

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы образования и воспитания детей и молодежи»

СДпз1=100/100=1

СДпз2=100/100=1

СДпз3=100/100=1

СДпз4=100/100=1

СДпз5=36,9/25=1

СДпз6=80,5/80=1

СДпз7=100/100=1

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

СДпз1=12842/6716=1

СДпз2=100/100=1

СДпз3=364/332=1

Проект «Модернизация школьных систем»

СДпз1=17,0/17,0=1

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений»

СДпз1=100/100=1

Проект «Модернизация дошкольных систем»

СДпз1=33,0/33,0=1

Степень реализации муниципальной программы:

Муниципальная программа

СРмп/сэ=4/4=1

Проект «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности»

СРмп/сэ1=5/5=1

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы образования и воспитания детей и молодежи»

СРмп/сэ2=7/7=1

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

СРмп/сэ3=3/3=1

Проект «Модернизация школьных систем»

СРмп/сэ4=1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений»

СРмп/сэ5=1/1=1

Проект «Модернизация дошкольных систем»

СРмп/сэ6=1/1=1

Эффективность реализации структурного  элемента муниципальной программы.

Проект «Воспитание патриотичной и профессионально направленной личности»

ЭРсэ=1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы образования и воспитания детей и молодежи»

ЭРсэ=1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

ЭРсэ=1/1=1

Проект «Модернизация школьных систем»

ЭРсэ=1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений»

ЭРсэ=1/1=1

Проект «Модернизация дошкольных систем»

ЭРсэ=1/1=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРмп=0,5 х 1+0,5 х (1+1+1+1+1+1)/6= 1,0

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить реализацию мероприятий в муниципальной программе «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» утвержденнной постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области от 16.10.2024 № 2921.

| Начальник Управления образования и молодежной политики |  | Т.А.Патракеева |
| --- | --- | --- |