**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

**за 2022 год**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

- предоставлена финансовая поддержка двум малым предприятиям;

- состоялось 4 заседания районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе;

- проведен районный конкурс парикмахерского искусства «Образ 2022»;

- 16 декабря 2022 года состоялся «круглый стол» по развитию предпринимательства - встреча начальника управления отраслевого развития, науки и инноваций, заместителя начальника Департамента экономического развития Вологодской области Ласун А.Н. с бизнес-сообществом Грязовецкого района.

**2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.**

***Основное мероприятие 1.1***

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)».

На реализацию основного мероприятия 1.1. в бюджете района на 2022 год было предусмотрено средств в сумме 200 тыс. рублей. Прием заявок на получение из бюджета района субсидий осуществлялся с 1 июля по 1 октября 2022 года. Информация о начале приема заявок размещена в газете «Сельская правда» и на официальном сайте Грязовецкого муниципального района. На конкурсный отбор подано три заявки. 10 октября 2022 года состоялось заседание Комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг). Рассмотрено три заявки на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг). Субсидия предоставлена ООО «Общепит плюс» в сумме 98,3 тыс.руб. и ООО «ФПЦ «Профи» в сумме 98 тыс.руб.

***Основное мероприятие 1.2***

«Мониторинг деятельности субъ­ектов малого и среднего пред­принима­тель­ства, полу­чивших поддержку в рамках программы, ведение реестра субъек­тов малог­о и среднего пред­прини­ма­тельства, получивших му­ниципаль­ную под­держку».

В 2022 году осуществлялся мониторинг за деятельностью ООО ТК «Соть» и ИП Бобылев И.А., которым в 2021 году были представлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг)

Информация о получателях финансовой поддержки в 2022 году занесена в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки.

Для проведения ежегодного мониторинга оказания органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства информация направлена в АО «Корпорация МСП» с использованием автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП», размещенной в сети интернет по адресу: monitoring.corpmsp.ru.

***Основное мероприятие 1.3***

«Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства иорганизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Передача муниципального имущества в аренду в соответствии с действующим законодательством».

Распоряжениями Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района Вологодской области от 10.01.2022 № 1-р и от 19.10.2022 №1073-р «О внесении изменений в распоряжение Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района Вологодской области от 14.05.2009 № 417-р «О включении объектов муниципальной собственности в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), дополнительно включено четыре объекта (помещение площадью 10,9 кв.м по адресу г.Грязовец ул. Ленина д.85, помещение площадью 17,3 кв.м по адресу г.Грязовец ул. Ленина д.85, здание площадью 115,3 кв.м в д.Фрол, земельный участок площадью 437 кв.м в д.Фрол).

Всего в Перечне 15 объектов, из них: 4 здания, 8 помещений, 3 земельных участка. Общая площадь нежилых зданий и помещений, включенных в Перечень, составляет 2278,3 кв.м, площадь земельных участков - 1125 кв.м.

Три индивидуальных предпринимателя арендуют имущество, включенное в Перечень (нежилое помещение площадью 60,3 кв.м, нежилое помещение площадью 78 кв.м, нежилое помещение площадью 15,8 кв.м).

***Основное мероприятие 1.4***

«Оказание субъектам малого и сред­него предприниматель­ства имуще­ст­венной под­держки в виде пере­дачи в аренду му­ниципального иму­ще­ства района».

В 2022 году имущественная поддержка субъектам малого предпринимательства, а также плательщикам налога на профессиональный доход (самозанятым) не оказывалась, так как не было заявок.

***Основное мероприятие 1.5***

«Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ).

Реализация данного мероприятия не была предусмотрена Планом реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 года» на 2022 год, утвержденным распоряжением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.01.2022 №39-р (с изменениями от 12.09.2022 №606-р, 05.12.2022 №738-р).

***Основное мероприятие 1.6***

«Подготовка и публикация информационных материалов о существующей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и размещение их на официальном сайте Грязовецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2022 году на официальном сайте района размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства:

об уплате налоговых платежей;

о социальных контрактах;

о снижении размеров госпошлин для вновь зарегистрированных субъектов МСП;о новом финансовом продукте «Лёгкий старт» МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства»;

информация для самозанятых;

о мерах поддержки бизнеса;

об информационном семинаре по трудовому законодательству;

о предоставлении имущественной поддержки Департаментом имущественных отношений Вологодской области, в числе получателей имущественной поддержки – жилищно-коммунальное хозяйство «Юровское», которому передано в аренду нежилое помещение в Грязовецком районе площадью 31,1 кв.м. (выделенные площади будут использоваться для организации предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, организации предоставлена льгота в виде уменьшения арендной платы на 25% от установленной независимым оценщиком);

о двойной мере господдержки для вологодских предпринимателей, пострадавших от COVID-19;

о программе гарантийной поддержки;

о кредитных каникулах для предприятий малого и среднего бизнеса;

информация Фонда ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области;

о продлении в Вологодской области налоговых каникул по патентной системе налогообложения до 2025 года;

о мерах государственной поддержки, о преимуществах личных кабинетов и сервисов ФНС России, а также о возможности бесплатно получить усиленную квалифицированную электронную подпись;

отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» за 2021 год;

о проекте муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области на 2023-2028 годы».

***Основное мероприятие 1.7***

«Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства».

На реализацию основного мероприятия 1.7. в бюджете района на 2022 год было предусмотрено средств в сумме 24 тыс. рублей. Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 27.05.2022 №247 (изменения от 24.06.2022 № 329) утверждено Положение районного конкурса парикмахерского искусства «Образ 2022». Районный конкурс парикмахерского искусства «Образ 2022» проведен 2 июля 2022 года. Победителям и участникам районного конкурса вручены Дипломы главы Грязовецкого муниципального района и ценные подарки.

***Основное мероприятие 1.8***

«Содействие деятельности общественным объединениям предпринимателей, районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе».

В соответствии с постановлением главы Грязовецкого муниципального района от 04.07.2008 № 86 «О районном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе» в 2022 году проведено четыре заседания Совета (02.06.2022, 16.06.2022, 13.09.2022, 23.11.2022 - совместное), на которых рассматривались следующие вопросы:

о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП в 2022 году;

о государственной поддержке работодателей в 2022 году (субсидии на профобучение, субсидии на проведение временных работ, субсидии за трудоустройство отдельных категорий граждан);

состояние производственного травматизма, концепция «Нулевого травматизма», о типовой программе «Нулевого травматизма»;

новые правила обучения по охране труда в 2022 году;

«Бесплатная электронная подпись для бизнеса. Преимущества Личных кабинетов и сервисов ФНС России»;

 о мерах государственной поддержки субъектов МСП в Вологодской области в 2022 году;

о новом порядке осуществления государственного контроля в 2022 году и изменениях в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), о привлечении к административной ответственности и назначении административных наказаний (по данным вопросам выступили Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области Куликова С.Г. и руководитель Общественной приемной института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в г.Вологде Левашова Т.Н.);

обеспечение трудовой занятости инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории Грязовецкого муниципального района, установление квоты на прием на работу инвалидов с 1 марта 2022 года;

о работе отдела судебных приставов по Грязовецкому и Междуреченскому районам по Вологодской области по взысканию задолженности по налогам в местные бюджеты и платежей за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям района;

о развитии малого бизнеса в Грязовецком муниципальном районе. О реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» в 2022 году;

о рассмотрении Положения о Празднике труда Грязовецкого муниципального округа, положений конкурсов Грязовецкого муниципального округа «Предприниматель года», «Наставник года».

***Основное мероприятие 1.9***

«Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам развития предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей органов исполнительной власти области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».

16 декабря 2022 года состоялся «круглый стол» по развитию предпринимательства - встреча начальника управления отраслевого развития, науки и инноваций, заместителя начальника Департамента экономического развития Вологодской области Ласун А.Н. с бизнес-сообществом Грязовецкого района. На встрече присутствовали заместитель директора АНО «Мой бизнес» Торопилова А.А., директор Фонда ресурсной поддержки МСП Хозяйнова Е.С. и директор Центра гарантийного обеспечения МСП Башаркевич О.С. На мероприятии рассмотрены действующие и новые меры поддержки:

федеральные и региональные меры поддержки промышленных предприятий;

меры поддержки инвестиций;

об участии в национальном проекте «Производительность труда»;

о регистрации в государственной информационной системе промышленности (gisp.gov.ru);

меры поддержки субъектов МСП;

о видах и условиях предоставления микрозаймов;

как получить поручительство по кредитным договорам или договорам займа.

***Основное мероприятие 1.10***

«Создание условий для обеспечения поселений района услугами торговли по организации ярмарок».

Реализация данного мероприятия не была предусмотрена Планом реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 года» на 2022 год, утвержденным распоряжением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.01.2022 №39-р (с изменениями от 12.09.2022 №606-р, 05.12.2022 №738-р).

**3. Данные об использовании средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

На 1 января 2022 года на реализацию муниципальной программы в бюджете района предусмотрено средств в сумме 230,0 тыс.руб., в том числе: на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства (на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг ) – 200,0 тыс.руб., на проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства – 30 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в бюджете района предусмотрено средств в сумме 220,3 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района – 220,3тыс. руб. Кассовые расходы бюджета района по программе составили 220,3 тыс.руб. или 95,8% от запланированного объема на 1 января 2022 года, 100% от запланированного объема на 30 декабря 2022 года.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2022 году уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (на 31.12.2022 – 391, на 01.01.2022 – 416), увеличилось количество самозанятых (на 31.12.2022 – 660, на 01.01.2022 - 354).

В течение года произошло снижение численности занятых в малых предприятиях.

**5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 13.10.2022 № 529 «О результатах рассмотрения заявок о предоставлении субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства».

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 27.05.2022 № 247 «О проведении районного конкурса парикмахерского искусства «Образ 2022».

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 24.06.2022 № 329 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 27 мая 2022 г. №247 «О проведении районного конкурса парикмахерского искусства «Образ 2022».

Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 30.06.2022 №167 «О выделении денежных средств».

Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 31.01.2022 №39-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» на 2022 год».

Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 12.09.2022 №606-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 31 января 2022 г. №39-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» на 2022 год».

Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 05.12.2022 №738-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 31 января 2022 г. №39-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» на 2022 год».

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 01.02.2022 №35 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. №519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы». Изменения внесены в связи с изменением объемов финансирования на реализацию муниципальной программы в целом по программе и на 2022 год до 230,0 тыс.руб. (решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.02.2022 №45 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. №519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

Изменения внесены в связи с дополнением двух целевых показателей и внесением дополнений в методику расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, дополнением нового основного мероприятия. Положение об оказании субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества района, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства изложено в новой редакции.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 20.05.2022 №229 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. №519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

Изменения внесены в связи с изменением характеристики основных мероприятий 1.3 и 1.7 (изложены в новой редакции), с изменением показателей (индикаторов) муниципальной программы, с внесением изменений в методику расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 27.06.2022 №334 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. №519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

Изменения внесены в связи с уточнением ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, изменения финансирования на реализацию основного мероприятия 1.10, изменением расчета двух показателей в методике расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы. Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) изложено в новой редакции.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 01.09.2022 №460 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. №519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

Изменения внесены в связи с изменением объемов финансирования на реализацию муниципальной программы в целом по программе и на 2022 год до 224,0 тыс.руб. (решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28.07.2022 №55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; с уточнением показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 05.12.2022 №665 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. №519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

Изменения внесены в связи с изменением объемов финансирования на реализацию муниципальной программы в целом по программе и на 2022 год до 220,3 тыс.руб. (решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14.11.2022 №51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

**7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 8 /9= 0,9**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 220,3/ 220,3= 1**

Эффективность использования средств бюджета района:

**Эис = 0,9/ 1= 0,9**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 2 /2 = 1**

**СДпз3 = 390/ 320= 1,22 (1)**

**СДпз4 = 29,36 / 24,5 = 1,2 (1)**

**СДпз5 = 43,95 / 44,2 = 0,99 (1)**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 4 / 4 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета района:

**ЭРмп/п = 1\*0,9= 0,9**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 года:

постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 07.11.2022 №600 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации района»;

постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.12.2022 №794 «О признании утратившим постановления администрации района от 05.12.2022 №665 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. №519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 07.11.2022 №601 утверждена муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

Начальник управления социально-

экономического развития округа

администрации Грязовецкого

муниципального округа Вандышева Л.А.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| 2021 год  | 2022 год |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 2 | 2 | 2 | Субсидия была предоставлена двум малым предприятиям |
| 2 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку  | ед. | 1 | 0 | 0 | Плановое значение показателя изменено постановлением администрации района от 01.09.2022 №460. В 2022 году имущественная поддержка не предоставлялась |
| 3 | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | единиц на 10 тыс. человек населения | 313 | 320 | 390 | Увеличилось количество плательщиков налога на профессиональный доход |
| 4 | доля среднесписочной численности работ­ников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со­вместителей) всех предприятий и организа­ций | % | 24,45 | 24,5 | 29,36 | Численность работающих в крупных предприятиях в 2022 году снизилась на 16,3%, в строительстве - на 60,2 %  |
| 5 | налоговые поступления по специальным на­логовым режимам в бюджет района от субъ­ектов малого и среднего пред­приниматель­ства (УСН, ЕНВД, патент, ЕСХН) | млн.руб. | 51,6 | 44,2 | 43,95 | Фактическое поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составило 93,4 % от запланированного **ввиду снижения количества предпринимателей, меняющим данную систему налогообложения и регистрации их плательщиками налога на профессиональный доход** |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | началареализации | окончанияреализации  | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Управление социально-экономического развития района администрации района  |  01.07.2022 | 01.11.2022  |  01.07.2022 | 01.11.2022  | Предоставление субсидии 2 субъектам МСП | Предоставлены субсидии 2 субъектам МСП |  |
| 2. | Мероприятие 1.1.1. «Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Управление социально-экономического развития района администрации района |  01.07.2022 | 01.11.2022  |  01.07.2022 | 01.11.2022  | Предоставление субсидии 2 субъектам МСП | Предоставлены субсидии 2 субъектам МСП |  |
| 3. | Контрольное событие 1.1.1.«Проведение заседания комиссии по рассмотрению заявок о предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Управление социально-экономического развития района администрации района | Х | октябрь 2022 года | Х | 10 октября 2022 года | Определение победителей конкурсного отбора | По результатам конкурсного отбора субсидия предоставлена:ООО «Общепит плюс»;ООО «ФПЦ Профи» |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предприниматель­ства, получивших поддержку в рам­ках программы, ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муни­ципальную поддержку» | Управление социально-экономического развития района администрации района;Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Выполнение плановых показателей получателями муниципальной поддержки, размещение сведений о получателях поддержки в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки | Плановые показатели за 2021 год выполнены ООО ТК «Соть», которому в 2021 году была представлена субсидия. Плановые показатели за 2021 год выполнены ИП Бобылев И.А., которому в 2021 году была представлена субсидия |  |
| 5. | Мероприятие 1.2.1. «Проверка отчетов получателей субсидий в 2021 году: о достижении установленных при предоставлении субсидии значений показателей результативности» | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.01.2022 | 01.02.2022 | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Контроль за расходованием субсидий, за выполнением показателей получателями субсидии  | Плановые показатели за 2021 год выполнены ООО ТК «Соть», которому в 2021 году была представлена субсидия. Плановые показатели за 2021 год выполнены ИП Бобылев И.А., которому в 2021 году была представлена субсидия |  |
| 6. | Мероприятие 1.2.2. «Занесение информации об оказанной поддержке в 2022 году в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки» | Управление социально-экономического развития района администрации района;Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 28.10.2022 | 28.10.2022 | Размещение сведений о получателях поддержке в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки до 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания поддержки | Сведения о получателях поддержки: ООО «Общепит плюс»;ООО «ФПЦ Профи» размещены 28.10.2022 |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.3. «Формирование, ведение, обязатель­ное опубликование перечня имуще­ства района, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль­зование субъектам малого и среднего предпринимательства иорганиза­циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Передача муници­пального имущества в аренду в соот­ветствии с действующим законода­тельством» | Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Увеличение количества объектов, предназначен-ных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуры поддержки | Количество объектов, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки, в 2022 году увеличено на 4 объекта |  |
| 8. | Мероприятие 1.3.1.«Внесение дополнений в перечень имуще­ства района, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль­зование субъектам малого и среднего предпринимательства иорганиза­циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Дополнение перечня 2 объектами недвижимости | Перечень имущества дополнен 4 объектами недвижимости(помещение площадью 17,3 кв. м, помещение площадью 10,9 кв. м, здание площадью 115,3 кв. м, земельный участок площадью 437 кв. м) |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.6. «Подготовка и публикация информа­ционных материалов о существую­щей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и размещение их на официальном сайте Грязовецкого муниципального рай­она в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Размещение информацион-ных материалов о существую-щих мерах поддержки на сайте района и в газете «Сельская правда» | В течение года на сайте района и в газете «Сельская правда» размещались информацион-ные материалы о существую-щих мерах поддержки |  |
| 10. | Мероприятие 1.6.1. «Размещение информа­ционных материалов о существую­щей поддержке предпринимательства в газете «Сельская правда» и на официальном сайте Грязовецкого муниципального рай­она в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Размещение информацион-ных материалов о существую-щих мерах поддержки на сайте района и в газете «Сельская правда» | В течение года на сайте района и в газете «Сельская правда» размещались информацион-ные материалы о существую-щих мерах поддержки:на сайте(30.06.2022,14.06.2022, 17.06.2022,30.06.2022, 14.07.2022, 25.08.2022, 13.09.2022,11.10.2022, 13.10.2022, 27.10.2022, 06.12.2022);в газете(11.06.2022, 28.06.2022, 29.11.2022, 27.12.2022) |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.7. «Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального ма­стерства» | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.04.2022 | 02.07.2022 | 01.04.2022 | 02.07.2022 | Награждение победителей | 2 июля 2022 года состоялся районный конкурс парикмахерско-го искусства «Образ 2022». Победители и призеры конкурса награждены Дипломами главы Грязовецкого муниципально-го района и ценными призами |  |
| 12. | Мероприятие 1.7.1. «Проведение районного конкурса профессионального мастерства среди парикмахеров» | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.04.2022 | 02.07.2022 | 01.04.2022 | 02.07.2022 | Выявление лучших парикмахеров в результате проведения конкурса. Награждение победителей конкурса | 2 июля 2022 года состоялся районный конкурс парикмахерско-го искусства «Образ 2022». Победители и призеры конкурса награждены Дипломами главы Грязовецкого муниципально-го района и ценными призами |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.8. «Содействие деятельности обществен­ных объединений предпринимате­лей, районного Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства в Грязовецком муниципальном районе» | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Проведение 4 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринима-тельства | Проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринима-тельства (02.06.2022, 16.06.2022, 13.09.2022, 23.11.2022) |  |
| 14. | Мероприятие 1.8.1. «Организация и проведение заседаний районного Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства, в том числе расширенных» | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Проведение 4 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринима-тельства | Проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринима-тельства (02.06.2022, 16.06.2022, 13.09.2022, 23.11.2022) |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.9 .«Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприя­тий по вопросам развития предпри­нимательства с участием представи­телей предпринимательского сообще­ства, представителей органов испол­нительной власти области и террито­риальных органов федеральных орга­нов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, представителей организаций, обра­зующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель­ства» | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Проведение 2 мероприятий для субъектов МСП | Проведено одно мероприятие для субъектов МСП |  |
| 16. | Мероприятие 1.9.1. «Организация и проведение «круглого стола» для субъектов МСП» | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Обеспечение участия субъектов МСП | В «круглом столе» 16 декабря 2022 года участвовал 21 представитель МСП |  |
| 17. | Мероприятие 1.9.2.«Организация семинара для субъектов МСП»  | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | Обеспечение участия субъектов МСП | Семинары не проводились |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»

за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2022 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципаль-ная программа  | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 230,0 | 220,3 | 220,3 |
| собственные доходы бюджета района | 230,0 | 220,3 | 220,3 |
| Основное мероприятие программы 1.1 | **«**Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 200,0 | 196,3 | 196,3 |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 196,3 | 196,3 |
| Мероприятие 1.1.1  | «Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 200,0 | 196,3 | 196,3 |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 196,3 | 196,3 |
| Основное мероприятие 1.7  | «Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 30,0 | 24,0 | 24,0 |
| собственные доходы бюджета района | 30,0 | 24,0 | 24,0 |
| Мероприятие 1.7.1.  |  «Проведение районного конкурса профессионального мастерства среди парикмахеров» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 30,0 | 24,0 | 24,0 |
| собственные доходы бюджета района | 30,0 | 24,0 | 24,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактическиерасходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» | всего  | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| физические и юридические лица  | 0 | 0 |